П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  КОЧУБЕЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 мая 2022 г.				с. Кочубеевское				№ 568

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

(в редакции Постановления от 29 декабря 2022 г. № 1456)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, администрация Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

2. Постановление администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 23 июня 2021 года № 1044 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» признать утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края Тарасенко И.В., заместителя главы администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края Рогового А.Н., заместителя главы администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края Арапову Л.В. и руководителя финансового управления администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края Городецкую Л.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального округа					        А.П. Клевцов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

от 24 мая 2022 г. № 568

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

- I. Общие положения

1.Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее - Порядок) определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, правила формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, а также правила контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее - Программа).

3. Программа включает в себя подпрограммы, содержащие основные мероприятия отделов, управлений, комитета администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, муниципальных учреждений и организаций Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края направленные на достижение целей Программы.

4. Подпрограммы Программы (далее - подпрограммы) должны быть направлены на достижение конкретных целей Программы. Включение подпрограммы в Программу осуществляется исходя из масштабности и сложности задач, достигаемых в рамках реализации Программы. Основные мероприятия подпрограммы должны быть направлены на решение задач подпрограммы.

Муниципальный проект, а также региональный и (или) федеральный проект, соответствующие сфере реализации одной Программы, отражаются в составе этой программы в виде ее подпрограммы или основного мероприятия подпрограммы Программы. Инициативный проект, отражается с учетом мероприятий и задач, включенных в муниципальную программу.

Приоритетный проект (программа), затрагивающий сферы реализации нескольких Программ, отражается в составе соответствующих Программ в виде их подпрограмм или основных мероприятий подпрограмм Программ.

Каждой цели Программы (задаче подпрограммы Программы) присваивается весовой коэффициент - числовой коэффициент, отражающий значимость (вес):

цели Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в сравнении с другими целями Программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края;

задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в достижении той же цели Программы (далее - весовой коэффициент).

5. Разработка и реализация Программы и внесение в нее изменений осуществляются отделами, управлениями и комитетом администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, муниципальными учреждения и организациями Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, определенными администрацией Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в качестве ответственного исполнителя Программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными отделами, управлениями и комитетом администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, муниципальными учреждения и организациями Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края и иными организациями (учреждениями), а также индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, участвующими в реализации Программы (далее - участники Программы).

6. Программа разрабатывается сроком на 6 лет, за исключением случаев, когда проект Программы (проект изменений, вносимых в Программу) может быть подготовлен в соответствии с положениями требований (рекомендаций) к срокам и содержанию государственных программ Ставропольского края в случае установления федеральными органами исполнительной власти подобных требований (рекомендаций).

7. Проект Программы подлежит:

обязательному предварительному общественному обсуждению в соответствии с Порядком общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее - общественное обсуждение);

антикоррупционной экспертизе в соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов администрацией Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее - антикоррупционная экспертиза).

8.Программы утверждаются постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация муниципального округа). Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в Программу.

II. Решение о разработке Программы, ее разработка и утверждение.

(внесено Постановлением от 10 ноября 2022 г. № 1261)

9. Решение о разработке Программы принимается администрацией муниципального округа путем принятия постановления администрации муниципального округа об утверждении перечня муниципальных программ (далее - перечень муниципальных программ), внесения изменений в перечень муниципальных программ.

10. В перечне муниципальных программ указывается:

- наименования Программ;

- периоды реализации Программ;

- наименования ответственных исполнителей Программ.

11. Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономического развития администрации муниципального округа по согласованию с финансовым управлением администрации муниципального округа Ставропольского края (далее соответственно - отдел экономического развития, финансовое управление).

12. Предложения о разработке Программы и о включении их в перечень муниципальных программ (далее - предложения), вносятся отделами, управлениями, комитетом администрации муниципального округа, муниципальными учреждениями и организациями Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в отдел экономического развития и финансовое управление до 01 июня года, предшествующему очередному финансовому году, в котором планируется реализация Программы.

12.1. Предложения должны содержать сведения о наименовании муниципальных Программ и ответственном исполнителе Программ.

13. Утверждение перечня муниципальных программ осуществляется в соответствии с настоящим Порядком в срок до 01 июля, предшествующего очередному финансовому году, в котором планируется реализация Программ.

14. Внесение изменений и дополнений в перечень муниципальных программ осуществляется в срок до 15 октября, предшествующего очередному финансовому году, в котором планируется реализация Программ.

15. Разработка проекта Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы совместно с соисполнителями Программы, исходя из предельного объема бюджетных ассигнований бюджета Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) на реализацию Программы, в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации Программ, которые утверждаются администрацией муниципального округа (далее - методические указания).

16. В срок до 01 ноября, предшествующего очередному финансовому году, в котором планируется реализация Программы, ответственный исполнитель Программы, направляет проект Программы на согласование в отдел экономического развития и финансовое управление.

16.1. Вместе с проектом Программы в отдел экономического развития и финансовое управление, ответственным исполнителем Программы представляется пояснительная записка к проекту Программы.

16.2. Согласование с отделом экономического развития  проектов Программ осуществляется в течение 10 календарных дней со дня поступления проектов Программ на предмет их соответствия требованиям методических указаний в части структуры и содержания Программ, в том числе на предмет соответствия целей Программ и индикаторов их достижения (задач подпрограмм Программы и показателей их решения) целям, задачам, показателям, закрепленным в документах стратегического планирования, указанных в подпункте 1 пункта 22 настоящего Порядка.

16.3. Согласование с финансовым управлением проектов Программ осуществляется в течение 10 календарных дней со дня поступления проектов Программ на предмет обоснованности подходов к выделению основных мероприятий подпрограмм Программ, а также их соответствия полномочиям, осуществляемым администрацией, полноты учета источников финансового обеспечения реализации Программ, соответствия объемов бюджетных ассигнований краевого бюджета на реализацию Программ бюджетному прогнозу  Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края на среднесрочный период.

16.4. При наличии замечаний и предложений, возникших в ходе проведения согласования с отделом экономического развития и финансовым управлением, ответственный исполнитель Программы, совместно с соисполнителями Программы (при необходимости) обеспечивает доработку проекта Программы в течение 3 календарных дней и направляет в отдел экономического развития и финансовое управление на повторное согласование.

17. После согласования с отделом экономического развития и финансовым управлением в срок до 15 ноября предшествующего очередному финансовому году, в котором планируется реализация Программы, ответственный исполнитель Программы размещает проект Программы на официальном сайте администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в государственной автоматизированной системе «Управление» для проведения общественного обсуждения проекта Программы.

17.1. Предложения, поступившие по итогам общественного обсуждения, в течение 10 рабочих дней, после завершения общественного обсуждения, подлежат обязательному размещению на официальном сайте администрации муниципального округа.

18. После согласования с отделом экономического развития, финансовым управлением, а также после проведения финансово-экономической экспертизы Контрольно-счетной  палатой и подготовки заключения ответственный исполнитель Программы направляет проект Программы в Прокуратуру Кочубеевского района Ставропольского края для изучения норм, противоречащих федеральному и региональному законодательству, внутренних противоречий, пробелов, нарушений правил юридической техники, а также положений, содержащих коррупциогенные факторы. (внесено Постановлением от 29 декабря 2022 г. № 1456)

19. В срок до 15 ноября, предшествующего очередному финансовому году, в котором планируется реализация Программ, ответственный исполнитель Программы направляет проект Программы в Контрольно-счетную палату Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – Контрольно-счетная палата) для проведения финансово-экономической экспертизы и подготовки заключения.

19.1. Вместе с проектом Программы в Контрольно-счетную палату ответственным исполнителем Программы представляется пояснительная записка к проекту Программы.

19.2. При наличии замечаний и предложений, возникших при проведении финансово-экономической экспертизы Контрольно-счетной палатой, ответственный исполнитель Программы, совместно с соисполнителями Программы (при необходимости) обеспечивает доработку проекта Программы в течение 3 рабочих дней и направляет в Контрольно-счетную палату на повторное согласование.

20. Программы, предлагаемые к реализации (финансированию) за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде, а также изменения в ранее утвержденные Программы, должны быть утверждены в срок до 30 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, в котором планируется реализация Программ.

21. После утверждения Программы, в срок не позднее 20 января текущего финансового года, ответственный исполнитель Программы размещает Программу в государственной автоматизированной системе «Управление» и на официальном сайте администрации муниципального округа.

При внесении изменений в Программу, актуальная редакция ее подлежит обязательному размещению в государственной автоматизированной системе «Управление» и на официальном сайте администрации муниципального округа.

Ответственный исполнитель Программы в течение 10 рабочих дней со дня размещения Программы на официальном сайте администрации муниципального округа доводит до сведения отдела экономического развития информацию, содержащую адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которой размещены документы, указанные в абзаце первом и втором настоящего пункта.

III. Требования к содержанию Программы

22. Формирование Программы осуществляется исходя из:

1) целей социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края и показателей их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года,  государственными программами Российской Федерации, документами стратегического планирования Российской Федерации, основными направлениями стратегического развития Российской Федерации, законами Ставропольского края, прогнозом социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период, основными направлениями социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, нормативными правовыми актами Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края и Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края;

2) наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края с учетом использования средств местного бюджета;

3) установления измеримых ожидаемых результатов реализации Программы (конечных и непосредственных результатов);

4) интеграции регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных и кредитных) мер для достижения целей Программы;

5) учета при формировании целей Программы (задач подпрограмм), индикаторов их достижения (показателей их решения), основных мероприятий подпрограмм объемов всех источников финансирования, включая другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники, а также объемов налоговых расходов Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края;

6) наличия у ответственного исполнителя Программы, соисполнителей Программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

7) проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации Программы, оценки ее вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края с возможностью ее корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц ответственных исполнителей Программы и соисполнителей Программы в связи с не достижением ожидаемых результатов реализации Программы и (или) в случае неэффективной реализации Программы.

23. Программа должна содержать:

1) паспорт Программы;

2) приоритеты и цели реализуемой в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края;

3) паспорта подпрограмм Программы;

4)сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях;

5) перечень основных мероприятий подпрограмм Программы;

6) объемы и источники финансового обеспечения Программы;

7) сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы;

8) сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы;

9) сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм.

24. Программой может быть предусмотрено предоставление субсидий на реализацию отдельных мероприятий в сфере реализации Программы.

При предоставлении в рамках Программы субсидий из бюджета Ставропольского края на реализацию отдельных мероприятий в сфере реализации Программы агрегированные значения показателей результативности использования субсидий местному бюджету включаются в состав показателей решения задач соответствующей подпрограммы Программы.

Программой может быть предусмотрено предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на реализацию отдельных мероприятий в сфере реализации Программы.

В случае предоставления в рамках Программы субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на реализацию отдельных мероприятий в сфере реализации Программы значения результатов предоставления таких субсидий включаются в состав показателей решения задач соответствующей подпрограммы Программы.

25. Индикаторы достижения целей Программы должны количественно и (или) качественно характеризовать ход ее реализации, достижение целей и конечных результатов Программы.

Показатели решения задач подпрограмм Программы должны количественно характеризовать ход реализации подпрограмм Программы, решение их задач и достижение непосредственных результатов основных мероприятий подпрограмм Программы (сводные параметры муниципальных заданий в части качества и объема предоставляемых в рамках основного мероприятия подпрограмм Программы муниципальных услуг (работ), сводные значения показателей результативности использования субсидий местным бюджетом, значения результатов предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, сводные показатели результативности применения мер государственного регулирования, сводные значения показателей результативности использования денежных средств ответственными исполнителями Программ.

IV. Финансовое обеспечение реализации Программы

26. Финансовое обеспечение реализации Программ в части расходных обязательств Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края осуществляется за счет бюджетных ассигновании местного бюджета. Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программ утверждается решением Думы Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

27. Планирование бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

28. В ходе исполнения местного бюджета показатели финансового обеспечения реализации Программы, в том числе подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм, могут отличаться от таких показателей, предусмотренных Программой, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации и бюджетным законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета.

29. Финансовое обеспечение реализации Программы может осуществляться, в том числе за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, местного бюджета и внебюджетных источников финансирования (средств муниципальных унитарных предприятий Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, других источников), а также с учетом применения налоговых льгот и иных мер правового регулирования. Объем местного бюджета по Программе включает в себя средства местного бюджета на реализацию подпрограмм.

30. Основные мероприятия подпрограмм, предусматривающие строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, или техническое перевооружение) объектов капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества, указываются с адресным перечнем объектов капитального строительства.

V. Управление Программой и контроль за ее реализацией

31. Реализация Программы осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком реализации Программы.

Детальный план-график реализации Программы ежегодно разрабатывается ответственным исполнителем Программы в соответствии с методическими указаниями и утверждается распоряжением администрации муниципального округа или правовым актом ответственного исполнителя Программы по согласованию с соисполнителями Программы и отделом экономического развития до 31 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, который размещается на официальном сайте администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направляется в отдел экономического развития.

32. Изменения в детальный план-график реализации Программы согласовываются ответственным исполнителем Программы с соисполнителями Программы, отделом экономического развития и в 10-дневный срок после их утверждения ответственным исполнителем Программы размещаются на официальном сайте администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направляются в отдел экономического развития.

33. Внесение изменений в Программу осуществляется при необходимости ее корректировки, связанной с:

1) ежегодным формированием и утверждением местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

2) реализацией решений администрации муниципального округа по итогам оценки эффективности реализации Программ;

3) необходимостью выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в местный бюджет;

4) включением в Программу новых подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм Программы, муниципальных, региональных и (или) федеральных проектов;

5) включением в Программу показателей решения задач подпрограммы Программы и (или) объемов и источников финансового обеспечения реализации основных мероприятий подпрограммы Программы, соответствующих основным показателям, результатам и объемам финансового обеспечения реализации муниципальных, инициативных, региональных и (или) федеральных проектов, отраженных в виде основных мероприятий подпрограммы Программы, паспорта которых утверждены в порядке, предусмотренном Положением об организации проектной деятельности в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольском крае, утвержденном постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, и уточнением таких показателей и (или) объемов и источников финансового обеспечения реализации основных мероприятий подпрограммы Программы по результатам внесения изменений в муниципальные, региональные и (или) федеральные проекты;

6) предоставлением новых субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на реализацию отдельных мероприятий в сфере реализации Программы или корректировкой действующих правил (порядков) предоставления таких субсидий в части результатов предоставления субсидий;

7) утверждением новых правил (порядков) предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований или корректировкой действующих правил (порядков) предоставления и распределения таких субсидий. (внесено постановлением от 20.10.2022 г. № 1182).

34. Внесение  изменений  в  Программу  по  основаниям,  указанным в  пункте 33 настоящего Порядка, осуществляется с соблюдением требований,  установленных пунктами 14, 16, 21 настоящего Порядка для разработки Программы.

Изменения, вносимые в Программу, утверждаются в течение 1 месяца со дня вступления в силу решения Думы Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Проект изменений, вносимых в Программу, вместе с результатами антикоррупционной экспертизы направляется в Прокуратуру Кочубеевского района Ставропольского края для изучения норм, противоречащих федеральному и региональному законодательству, внутренних противоречий, пробелов, нарушений правил юридической техники, а также положений, содержащих коррупциогенные факторы.

Проект изменений, вносимых в Программу, по основаниям, указанным в пункте 33 настоящего Порядка, в Контрольно-счетную палату для проведения финансово-экономической экспертизы не направляется.

В случае включения в Программу новых основных мероприятий подпрограммы Программы, индикаторов достижения целей Программы или показателей решения задач подпрограмм Программы при внесении изменений в Программу по основаниям, указанным в пункте 33 настоящего Порядка, в отдел экономического развития вместе с проектом изменений, вносимых в Программу, направляются актуализированные документы, указанные в пункте 17 настоящего Порядка.

35. В целях контроля за ходом реализации Программ отдел экономического развития ежеквартально (за исключением IV квартала) осуществляет мониторинг хода реализации Программ ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками Программ. Порядок проведения указанного мероприятия определяется в соответствии с методическими указаниями.

Ответственный исполнитель представляет ежеквартально (за исключением IV квартала), в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в отдел экономического развития информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Программы в соответствии с методическими указаниями.

Соисполнители и участники представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономического развития и финансового управления, а также ежеквартально (за исключением IV квартала), в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Программы.

В соответствии с поручениями главы Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края ответственные исполнители Программ готовят информацию о ходе реализации Программ в течение текущего года, которая заслушивается на заседаниях администрации муниципального округа.

36.Финансовое управление предоставляет ежеквартально (за исключением IV квартала), в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, главным распорядителям бюджетных средств и в отдел экономического развития информацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации Программы в части финансового обеспечения Программ.

По итогам отчетного года финансовое управление в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет ответственным исполнителям Программ и в отдел экономического развития информацию о кассовых расходах местного бюджета на реализацию Программ.

37. Отдел экономического развития ежеквартально (за исключением IV квартала), в срок до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, результаты мониторинга хода реализации Программ размещает на официальном сайте администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

38. Годовой отчет о ходе реализации Программы (далее - годовой отчет) в соответствии с методическими указаниями подготавливается ответственным исполнителем Программы совместно с соисполнителями Программы (участниками Программы) до 20 февраля года, следующего за отчетным, и направляется в отдел экономического развития и финансовое управление, а также главе Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, который рассматривается на заседании администрации муниципального округа.

Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

39. Годовой отчет должен содержать:

1) результаты, достигнутые за отчетный период реализации Программы;

2) перечень основных мероприятий, показателей подпрограмм и контрольных событий мероприятий подпрограмм Программы, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения);

3) сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм;

4) информацию о внесенных изменениях в Программу.

40. Ответственный исполнитель Программы представляет по запросу отдела экономического развития и финансового управления дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации Программы.

41. Финансовое управление ежегодно, в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализации Программ в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программ, утверждаемой постановлением администрации муниципального округа (далее - оценка эффективности реализации Программ), и направляет результаты оценки эффективности реализации Программ в отдел экономического развития.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ подлежат рассмотрению на заседании администрации.

42. Оценка эффективности реализации Программы основывается на сопоставлении достигнутых результатов реализации Программы с расходами, направленными на ее реализацию, и проводится по следующим критериям:

1) степень достижения целей Программы (решения задач подпрограмм) с учетом весовых коэффициентов;

2) степень соответствия кассовых расходов местного бюджета на реализацию Программы, фактических объемов налоговых расходов Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, фактических расходов ответственных исполнителей Программы, соисполнителей Программы, участников Программы их запланированному уровню;

3) степень выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм, определяющая качество управления Программой.

43. На основании годовых отчетов и результатов оценки эффективности реализации Программ отдел экономического развития ежегодно осуществляет подготовку сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности Программ (далее - сводный годовой доклад), который должен содержать:

1) основные результаты реализации Программ за отчетный год;

2) сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей Программ и показателей решения задач подпрограмм Программ за отчетный год;

3) сведения о степени соответствия кассовых расходов местного бюджета, фактических объемов налоговых расходов Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, фактических расходов участников Программы и фактических расходов за счет других источников финансового обеспечения Программы их запланированному уровню;

4) оценку деятельности ответственных исполнителей Программ в части, касающейся хода реализации соответствующих Программ;

5) оценку эффективности реализации Программ;

6) предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных основных мероприятий подпрограмм Программ или Программ в целом начиная с очередного финансового года, а также о начале реализации новых основных мероприятий подпрограмм Программ, корректировке индикаторов достижения целей Программ (показателей решения задач подпрограмм Программ) с учетом основных направлений стратегического развития Российской Федерации и Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, приоритизации целей Программы (при необходимости).

44. Отдел экономического развития ежегодно, в срок до 01 мая года, следующего за отчетным, вносит для рассмотрения в установленном порядке в администрацию муниципального округа сводный годовой доклад.

По итогам рассмотрения сводного годового доклада администрация муниципального округа по предложению главы Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы, досрочном прекращении реализации основных мероприятий подпрограмм Программ, подпрограмм Программ или Программ в целом начиная с очередного финансового года и (или) необходимости корректировки Программ в текущем году.

45. Сводный годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

_________________________