П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  КОЧУБЕЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 мая 2022 г.				с. Кочубеевское				№ 569

Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

(в редакции постановлений от 29 декабря 2022 г. № 1457,

от 27 марта 2023 г. № 357)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях координации работы по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, администрация Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

2. Постановление администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края от 25 июня 2021 года № 1070 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» признать утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Кочубеевского муниципального округа Тарасенко И.В., заместителя главы администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края Рогового А.Н., заместителя главы администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края Арапову Л.В. и руководителя финансового управления администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края Городецкую Л.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального округа			                             А.П. Клевцов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

от 24 мая 2022 г. № 569

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по разработке и реализации муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящие Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее - Методические указания) разработаны в соответствии с пунктом 14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 24 мая 2022 г. № 568 (далее - Порядок разработки программ) и определяют требования к разработке проектов муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее - Программы), проведению мониторинга хода реализации Программ и подготовке отчетов о ходе реализации Программ.

2. Основные понятия, используемые в настоящих Методических указаниях:

подпрограмма Программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам, исполнителям и ресурсам мероприятий, выделенный, исходя из масштабности и сложности целей, достигаемых в рамках реализации Программы;

сфера реализации Программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, на решение проблем в которой направлена соответствующая Программа (подпрограмма);

основные параметры Программы (подпрограммы) - цели Программы, задачи подпрограммы, система основных мероприятий, индикаторы достижения целей Программы и показатели решения задач подпрограммы, конечные результаты реализации Программы (подпрограммы), сроки их достижения, финансовое обеспечение в разрезе подпрограмм и основных мероприятий, необходимое для достижения целей Программы (решения задач подпрограммы);

проблема социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации Программы;

цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края посредством реализации комплекса программных мероприятий, достигаемый за период реализации Программы;

задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных основных мероприятий в рамках реализации подпрограммы;

основное мероприятие подпрограммы (Программы) (далее - основное мероприятие) - комплекс взаимосвязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в решение задачи подпрограммы;

муниципальный, инициативный, региональный и (или) федеральный проект - проект (программа), обеспечивающий(ая) достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", мероприятия которого(ой) относятся к вопросам местного значения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, и (или) направленный(ая) на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, государственными программами Ставропольского края, нормативными правовыми актами Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края, поручениями Губернатора Ставропольского края;

индикатор достижения цели Программы - количественно и/или качественно выраженная характеристика достижения цели Программы (достижение конечного результата);

показатель решения задачи подпрограммы - количественно выраженная характеристика решения задачи подпрограммы (достижения непосредственного результата);

конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, которое отражает выгоды от реализации Программы (подпрограммы);

непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации основного мероприятия, направленного на решение задачи подпрограммы;

контрольное событие - действие, осуществляемое в установленные сроки в целях получения промежуточного или конечного результата выполнения основного мероприятия;

ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) – отделы, управления, комитет администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, муниципальные учреждения и организации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, определенные ответственными за разработку и реализацию Программы в соответствии с Перечнем муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, утверждаемым правовым актом администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее - Перечень муниципальных программ);

соисполнители Программы (подпрограммы) - отделы, территориальные отделы, управления, муниципальные учреждения, комитет Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края участвующие в разработке, реализации программы (подпрограммы) и определенные в качестве соисполнителей муниципальной программы (подпрограммы); (внесено постановлением от 27 марта 2023 г. № 357)

участники Программы (подпрограммы) - физические лица, индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие деятельность на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края и участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий (мероприятий) программы (подпрограммы); (внесено постановлением от 27 марта 2023 г. № 357)

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров Программы (подпрограммы).

Иные понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, применяются в значениях, установленных Порядком разработки программ, и в значениях, принятых в законодательстве Российской Федерации и законодательстве Ставропольского края.

3. Основанием для разработки Программы является Перечень муниципальных программ, формируемый в соответствии с Порядком разработки программ.

4. Ответственный исполнитель Программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей Программы (подпрограммы) и (или) участников Программы (подпрограммы) в процессе ее разработки и реализации.

Соисполнители участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении которых они являются соисполнителями; представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для формирования отчета о ходе реализации программы; представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий программы.5. При внесении изменений в Программу основные параметры прошедших периодов реализации Программы (подпрограммы) изменению не подлежат. (внесено постановлением от 29 декабря 2022 г. № 1457)

II. Разработка проекта Программы и ее структура

6. Программа имеет следующую структуру:

1) паспорт Программы (Таблица 11 являющаяся приложением к настоящим методическим рекомендациям);

2) приоритеты и цели реализуемой в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края;

3) паспорта подпрограмм Программы (Таблица 12 являющаяся приложением к настоящим методическим рекомендациям);

4)сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях (Таблица 1 являющаяся приложением к настоящим методическим рекомендациям);

5) перечень основных мероприятий подпрограмм Программы (Таблица 2 являющаяся приложением к настоящим методическим рекомендациям);

6) объемы и источники финансового обеспечения Программы (Таблица 3 являющаяся приложением к настоящим методическим рекомендациям);

7) сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы (Таблица 4 являющаяся приложением к настоящим методическим рекомендациям);

8) сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы (Таблица 5 являющаяся приложением к настоящим методическим рекомендациям);

9) сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм (Таблица 14 являющаяся приложением к настоящим методическим рекомендациям).

7. Программа включает подпрограммы, содержащие основные мероприятия. Основные мероприятия могут реализовываться путем выполнения муниципальных, инициативных проектов, а также региональных и (или) федеральных проектов, соответствующих сфере реализации Программы.

8. Программа может включать подпрограмму "Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия", направленную на создание условий для реализации Программы, содержащую основные мероприятия, направленные на содержание отделов, управлений, комитета администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, муниципальных учреждений и организаций Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, являющихся ответственными исполнителями Программы (подпрограммы).

Данная подпрограмма также включает основные мероприятия, которые направлены на реализацию Программы в целом и не могут быть отнесены ни к одной из подпрограмм, в том числе мероприятия, направленные на предоставление муниципальных услуг.

9. Проект Программы ответственным исполнителем Программы  направляется на бумажных носителях и в электронном виде на согласование в отдел экономического развития администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края и финансовое управление администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, а также для проведения финансово-экономической экспертизы и подготовки заключения в Контрольно-счетную палату Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее соответственно - отдел экономического развития, финансовое управление и Контрольно-счетная палата).

10.  После  согласования с отделом экономического развития, финансовым управлением, а также после проведения финансово-экономической экспертизы Контрольно-счетной  палатой и подготовки заключения ответственный исполнитель Программы направляет проект Программы в Прокуратуру Кочубеевского района Ставропольского  края  для  изучения  норм,  противоречащих  федеральному и региональному    законодательству,   внутренних   противоречий,   пробелов, нарушений   правил  юридической  техники,  а  также  положений,  содержащих коррупциогенные факторы.

11. Состав материалов, представляемых в отдел экономического развития, финансовое управление и Контрольно-счетную палату ответственным исполнителем Программы:

1)сопроводительное письмо о направлении проекта муниципального нормативного правового акта об утверждении Программы;

2) проект постановления администрации об утверждении Программы;

3) пояснительную записку.

12. Проект программы в соответствии с пунктом 7 Порядка разработки программ подлежит:

обязательному предварительному общественному обсуждению в соответствии с Порядком общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее - общественное обсуждение);

антикоррупционной экспертизе в соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов администрацией Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее - антикоррупционная экспертиза).

III. Требования по заполнению паспорта Программы

13.Паспорт Программы разрабатывается по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 11).

Цели Программы, индикаторы достижения целей Программы, весовые коэффициенты, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы, а также этапы (в случае необходимости) и сроки реализации Программы указываются в соответствии с требованиями Порядка разработки программ и настоящих Методических указаний.

Объемы финансового обеспечения Программы указываются по форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 13) в тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой, в том числе по источникам финансового обеспечения и по годам реализации Программы без расшифровки по подпрограммам.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией Программы) в сфере реализации Программы, сроков их достижения.

IV. Требования к содержанию Программы

14.Приоритеты реализуемой в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики определяются исходя из Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 28 апреля 2008 г. N 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», Стратегии социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, государственных программ Российской Федерации, государственных программ Ставропольского края, документов стратегического планирования Российской Федерации, Ставропольского края, основных направлений стратегического развития Российской Федерации, Ставропольского края, основных направлений социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, законов Ставропольского края, прогноза социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период, нормативных правовых актов Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края, муниципальных правовых актов Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

15. Цели Программы должны соответствовать приоритетам и целям реализуемой в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики в сфере реализации Программы и определять конечные результаты реализации Программы.

16. Цель Программы (задача подпрограммы) должна соответствовать следующим критериям:

специфичность (цель Программы (задача подпрограммы) должна соответствовать сфере реализации Программы (подпрограммы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели Программы (решение задачи подпрограммы) можно проверить);

достижимость (цель Программы (задача подпрограммы) должна быть достижима (решаема) за период реализации Программы (подпрограммы));

релевантность (соответствие формулировки цели Программы (задачи подпрограммы) ожидаемым конечным результатам реализации Программы (подпрограммы).

Формулировка цели Программы (задачи подпрограммы) должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели Программы (задачи подпрограммы) или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели Программы (решения задачи подпрограммы), а также описания путей, средств и методов достижения цели Программы (решения задачи подпрограммы).

17. Достижение цели Программы обеспечивается решением задач соответствующей этой цели подпрограммы. Задача подпрограммы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных основных мероприятий. Сформулированные задачи подпрограммы должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели Программы.

Решение задачи подпрограммы осуществляется посредством реализации конкретного основного мероприятия (конкретных основных мероприятий). Формулировка задач подпрограммы и выделение основных мероприятий должны осуществляться таким образом, чтобы исключить зависимость решения нескольких задач от реализации одного основного мероприятия.

При формировании в структуре Программы подпрограмм как комплекса взаимоувязанных по срокам и ресурсам основных мероприятий необходим следующий подход к целеполаганию: решение задачи подпрограммы является целью Программы, которое осуществляется посредством реализации конкретного мероприятия (основного мероприятия).

Каждой цели Программы (задаче подпрограммы) присваивается весовой коэффициент, исходя из специфики Программы (подпрограммы), в зависимости от значимости достижения цели Программы (задачи подпрограммы) для оценки эффективности реализации Программы (подпрограммы), а также с учетом доли финансовых затрат в общем объеме финансирования, направляемых на достижение цели Программы (задачи подпрограммы). Сумма весовых коэффициентов по Программе (подпрограмме) должна быть равна единице.

18. При постановке целей Программы и задач подпрограммы необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения достижения целей Программы или решения задач подпрограммы. Для этого необходимо сформировать индикаторы достижения целей Программы и показатели решения задач подпрограммы.

19. Сведения о составе и значениях индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограммы приводятся согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (Таблица 1).

Количество индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы формируется исходя из принципов необходимости и достаточности при проверке достижения целей Программы и решения задач подпрограммы.

Индикаторы достижения целей Программы приводятся по Программе в разрезе ее целей, показатели решения задач подпрограммы приводятся по каждой подпрограмме в разрезе ее задач.

Один и более индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограммы может характеризовать достижение одной цели Программы (решение одной задачи подпрограммы). Не допускается включение индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограммы), которые характеризуют достижение более чем одной цели Программы (решение более чем одной задачи подпрограммы).

20. Используемые индикаторы достижения цели Программы (показатели решения задачи подпрограммы) должны соответствовать следующим требованиям:

1) адекватность (индикатор достижения цели Программы (показатель решения задачи подпрограммы) должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели Программы (решении задачи подпрограммы) и охватывать все существенные аспекты достижения цели Программы (решения задачи подпрограммы), при этом из формулировки индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы) и дополнительных документов должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы), отражающая достижение соответствующей цели Программы (решение задачи подпрограммы);

2) точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации Программы (подпрограммы);

3) объективность (не допускается использование индикаторов достижения цели Программы (показателей решения задач подпрограммы), улучшение отчетных значений, которых возможно при ухудшении реального положения дел);

4) используемые индикаторы достижения цели Программы (показатели решения задачи подпрограммы) должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей и участников подпрограммы, к искажению результатов реализации Программы (подпрограммы);

5) достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки Программы (подпрограммы);

6)однозначность (определение индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы) должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики, как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы);

7) экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые индикаторы достижения цели Программы (показатели решения задач подпрограммы) должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

8) сопоставимость (выбор индикаторов достижения цели Программы (показателей решения задач подпрограммы) следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм);

9) своевременность и регулярность проведения мониторинга индикаторов достижения цели Программы (показателей решения задач подпрограммы).

21. Индикаторы достижения целей Программы (показатели решения задач подпрограмм) должны количественно и/или качественно (количественно) характеризовать ход реализации Программы (подпрограмм), достижение целей Программы (решение задач подпрограмм), а также:

отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация подпрограммы;

непосредственно зависеть от решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограмм (Программы);

соответствовать нормативным правовым актам и документам, определяющим стратегические приоритеты социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края;

отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с настоящими Методическими указаниями.

22. В число используемых индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограммы) должны включаться:

а) показатели, содержащиеся в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 28 апреля 2008 г. N 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»;

б) показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, определенные правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и правовыми актами муниципального образования (Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607, Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. N 1317);

в) показатели (индикаторы) государственных программ Ставропольского края, реализуемых в соответствующей сфере деятельности, предусмотренные для муниципальных образований;

г) основные показатели и результаты, содержащиеся в муниципальных, инициативных, проектах, а также региональных и (или) федеральных проектах, соответствующих сферах реализации Программы по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, социально-экономического развития Ставропольского края и Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края;

д) показатели, зафиксированные в планах мероприятий («дорожных картах») и иных планах мероприятий, стратегиях, концепциях и иных документах стратегического планирования.

23. Показатели решения задач подпрограммы должны быть увязаны с индикаторами достижения целей Программы, но не должны их дублировать.

Индикаторы достижения целей Программы и показатели решения задач подпрограммы должны иметь запланированные по годам количественные значения, которые:

1) входят в состав данных официальной статистики (с указанием формы статистической отчетности, утвержденной Федеральной службой государственной статистики);

2) рассчитываются по утвержденным методикам (со ссылкой на правовой акт об утверждении методики расчета показателя);

3) рассчитываются по методике, содержащейся в Программе (со ссылкой на методику расчета показателя, содержащуюся в Программе).

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм представляются по форме, согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (Таблица 5).

24. Индикаторы достижения целей Программы (показатели решения задач подпрограммы), рассчитанные по методике, утвержденной администрацией Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, применяются только при отсутствии возможности получить данные государственного (федерального) статистического наблюдения, а также невозможности применить показатели, рассчитанные по методикам, утвержденным Правительством Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, Правительством Ставропольского края.

25. Показатели результативности проведения основных мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления, отражающие эффективность выполнения функций исполнительно-распорядительным органом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, и (или) результативность применения мер правового регулирования, могут иметь значения, отличные от числовых, и не иметь методики расчета их значений.

26. В случае несоответствия целевых значений индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограмм) целевым значениям показателей (индикаторов), установленным в документах, указанных в пункте 22 Порядка разработки программ, а также при планировании сохранения текущих значений индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограмм) либо их ухудшения в ходе реализации Программы (подпрограммы) в составе дополнительных документов представляется отдельное обоснование предлагаемых значений индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограмм).

27. На основе последовательности решения задач подпрограмм могут определяться этапы реализации Программы. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации Программы.

V. Требования к отражению информации

об объемах и источниках финансового обеспечения

реализации Программы

28. Объемы финансового обеспечения реализации Программы указываются в целом с распределением по подпрограммам, основным мероприятиям, по главным распорядителям средств местного бюджета (по ответственному исполнителю Программы и соисполнителям Программы) и источникам финансового обеспечения реализации Программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 3).

29. В Программе отражается информация обо всех источниках финансового обеспечения ее реализации, в том числе:

ассигнования бюджета Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) по типам средств;

прогноз поступлений в местный бюджет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет);

оценка объема расходов участников Программы;

оценка объемов налоговых расходов Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

30. Объемы финансового обеспечения реализации Программы за счет средств местного бюджета на период после планового периода определяются исходя из устанавливаемого администрацией Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края предельного объема расходов на реализацию Программы в бюджетном прогнозе Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период.

31. Параметры финансового обеспечения реализации Программы подлежат приведению в соответствие с решением Думы Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в течение 1 месяца со дня вступления их в силу. При уточнении объема финансового обеспечения реализации Программы при необходимости подлежат уточнению и иные основные параметры Программы, в том числе индикаторы достижения целей Программы, показатели решения задач подпрограмм и ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

32. В рамках отдельных основных мероприятий Программы может предусматриваться возможность заключения долгосрочных муниципальных контрактов, указанных в статье 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

VI. Требования к разработке подпрограммы

33. Подпрограмма является частью Программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и Программы.

34. Подпрограмма предоставляется и имеет следующую структуру:

1) паспорт подпрограммы;

2) текстовая часть подпрограммы в разделе:

Характеристика основных мероприятий подпрограммы. (внесено постановлением от 29 декабря 2022 г. № 1457)

35. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия» не содержит паспорта. Цели, задачи и показатели решения задач для данной подпрограммы могут не формулироваться.

VII. Требования по заполнению паспорта подпрограммы

и содержание подпрограммы

36. Паспорт подпрограммы разрабатывается по форме, согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 12).

Требования по заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению паспорта Программы.

37. Основные мероприятия должны быть согласованными и непротиворечивыми.

38. Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля хода выполнения подпрограммы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей Программы и индикаторов их достижения, задач подпрограммы и показателей их решения.

При формировании набора основных мероприятий учитывается возможность выделения контрольных событий Программы в рамках их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий в течение года.

Основные мероприятия необходимо формировать с учетом возможности отражения их наименований в целевых статьях расходов местного бюджета, при этом наименования основных мероприятий не должны дублировать наименования направлений расходов целевых статей местного бюджета.

39. В качестве основных мероприятий могут выделяться мероприятия, предусматривающие:

1) обеспечение выполнения функций отделами, управлениями и комитетом администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, муниципальными учреждения и организациями Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края;

2) предоставление субсидий физическим и юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края и субсидий некоммерческим организациям на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) по каждой субсидии или группе субсидий;

3) исполнение публичных нормативных обязательств (по каждому обязательству или группе обязательств);

4) осуществление взносов Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в уставные капиталы муниципальных унитарных предприятий Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края;

5) оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края по группам муниципальных услуг (работ);

6) предоставление субсидий муниципальным учреждениям Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием (выполнением) ими муниципальных услуг (работ) в соответствии с муниципальным заданием;

7) осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края;

8) осуществление мероприятий участниками Программы;

9) проведение мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления, эффективное выполнение функций исполнительно-распорядительного органа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края и (или) применение мер правового регулирования;

10) реализацию муниципальных проектов, а также региональных и (или) федеральных проектов, соответствующих сфере реализации Программы;

11) предоставление налоговых льгот.

Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы и влиять на достижение показателя, характеризующего решение конкретной задачи подпрограммы. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на решение более чем одной задачи подпрограммы (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограммы).

40. Характеристика основных мероприятий подпрограммы содержит сведения о конкретных мерах и действиях, запланированных к реализации, описание непосредственных результатов реализации основных мероприятий, а также включает перечень участников Программы и степень их участия в реализации основных мероприятий и их влияния на достижение конечных результатов подпрограммы.

41. Сводная информация о перечне основных мероприятий, их типах, исполнителях и сроках реализации, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с задачами и показателями их решения, отражается в таблице 2 согласно приложению к настоящим Методическим указаниям.

VIII. Мониторинг реализации Программы

42. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации Программы от запланированного и осуществляется ежеквартально (за исключением IV квартала) по форме, согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (Таблица 7).

43. Объектом мониторинга является выполнение основных мероприятий в установленные сроки, исходя из своевременности наступления контрольных событий, характеризующих выполнение основного мероприятия, полнота расходов осуществляемых за счет всех источников финансового обеспечения, а также определение причин невыполнения сроков основных мероприятий и контрольных событий.

44. В соответствии с пунктом 31 Порядка разработки программ ответственный исполнитель ежегодно разрабатывает проект детального плана-графика реализации Программы на очередной финансовый год (далее - детальный план-график) и представляет его на согласование в отдел экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

Детальный план-график содержит перечень основных мероприятий и перечень контрольных событий.

45. В детальном плане-графике отражаются:

1) полный перечень основных мероприятий;

2) контрольные события;

3)фамилии и должности должностных лиц ответственного исполнителя и соисполнителя Программы, ответственных за реализацию основных мероприятий, контрольных событий;

4)объемы и источники финансового обеспечения основных мероприятий, соответствующие объемам и источникам финансового обеспечения Программы.

46.Детальный план-график разрабатывается по форме, согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (Таблица 6).

Согласованный с отделом экономического развития детальный план-график утверждается ответственным исполнителем Программы ежегодно в срок до 31 декабря года, предшествующего очередному финансовому году.

Внесение изменений в детальный план-график осуществляется по согласованию с отделом экономического развития.

В обязательном порядке внесение изменений в детальный план-график осуществляется в связи с корректировкой основных параметров Программы, а также включением в детальный план-график (или исключением из него) контрольных событий в составе основных мероприятий.

47. Основными характеристиками контрольных событий являются общественная, в том числе социально-экономическая значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия и решения соответствующих задач подпрограммы, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0 процентов или 100 процентов), по возможности документальное подтверждение результата основного мероприятия.

В качестве формулировок таких контрольных событий рекомендуется использовать следующее:

нормативный правовой акт утвержден;

соглашение заключено;

объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию;

система разработана и введена в эксплуатацию и т.д.

48. В детальном плане-графике контрольные события выделяются по основным мероприятиям, в составе которых предусмотрена реализация муниципальных функций по разработке муниципальной политики, осуществлению муниципального контроля, управлению муниципальным имуществом и предоставлению муниципальных услуг.

Контрольные события определяются в зависимости от содержания основных мероприятий, по которым они выделяются.

Для основных мероприятий, направленных на реализацию муниципальных, инициативных, региональных и (или) федеральных проектов, в качестве контрольных событий следует использовать контрольные точки Плана мероприятий по реализации муниципального, инициативного, регионального и (или) федерального проекта, позволяющие определить непосредственные результаты реализации соответствующего основного мероприятия.

Для основных мероприятий, направленных на внедрение новых технологий, модернизацию административных процессов, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего основного мероприятия (значимый промежуточный/ожидаемый результат реализации основного мероприятия).

Для основных мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику или предполагаемый результат введения нормы.

Для основных мероприятий, направленных на обеспечение постоянной реализации муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать достижение заданных показателей объема и (или) качества исполнения функций (предоставления услуг) в отчетном периоде.

Для основных мероприятий, предусматривающих реализацию функций по осуществлению муниципального контроля, следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных мероприятий:

проведены плановые проверки в установленные сроки (% в общем количестве запланированных);

проведены проверки, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры (иного уполномоченного органа) (% в общем количестве проверок).

В состав контрольных событий Программы и мероприятий детальных планов-графиков реализации Программ следует включать ключевые события и мероприятия, содержащиеся в планах деятельности отделов, управлений и комитета администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, муниципальных учреждений и организаций Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, в планах закупок, в планах мероприятий («дорожных картах»), поэтапных планах выполнения мероприятий, содержащих ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 28 апреля 2008 г. N 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», важнейших целевых показателей, и иных планах мероприятий и комплексах мер по развитию отдельных сфер и территорий и решению социально-экономических задач.

49. В соответствии с пунктом 35 Порядка разработки программ мониторинг хода реализации Программ осуществляется отделом экономического развития, результаты мониторинга хода реализации Программ размещаются на официальном сайте администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

50. Мониторинг хода реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, отчетов и докладов ответственных исполнителей и соисполнителей Программ, подготавливаемых по поручению главы Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

По отдельным запросам отдела экономического развития ответственный исполнитель и соисполнители Программы представляют дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации Программы.

51. По результатам мониторинга реализации Программы отделом экономического развития, при необходимости, готовятся предложения о сокращении или перераспределении между ответственным исполнителем (соисполнителями) Программы на очередной финансовый год и плановый период средств местного бюджета или о досрочном прекращении реализации как отдельных мероприятий Программы, так и Программы в целом.

52. В соответствии с пунктом 36 Порядка разработки программ финансовое управление, ежеквартально (за исключением IV квартала) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел экономического развития и главным распорядителям бюджетных средств информацию о кассовых расходах местного бюджета в разрезе Программ, подпрограмм, основных мероприятий для проведения мониторинга реализации Программ, согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (Таблица 8).

По итогам отчетного года финансовое управление в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет ответственным исполнителям Программ и в отдел экономического развития информацию о кассовых расходах местного бюджета на реализацию Программ, согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (Таблица 8).

53. Соисполнители и участники Программы представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономического развития и финансового управления, а также ежеквартально (за исключением IV квартала), в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Программы.

54. Ответственный исполнитель Программы на основании форм мониторинга реализации Программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (Таблица 7), представленных соисполнителями Программы, ежеквартально (за исключением IV квартала), в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о мониторинге реализации Программы в отдел экономического развития.

55. Отдел экономического развития ежеквартально (за исключением IV квартала), в срок до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, результаты мониторинга хода реализации Программ размещает на официальном сайте администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

IX. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации Программы

56. Годовой отчет о ходе реализации Программы (далее - годовой отчет) должен содержать разделы с информацией:

1) результаты, достигнутые за отчетный период реализации Программы;

2) перечень основных мероприятий, показателей подпрограмм и контрольных событий мероприятий подпрограмм Программы, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения);

3) сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм;

4) информацию о внесенных изменениях в Программу.

57. При формировании ответственным исполнителем сведений об использовании средств местного бюджета и иных средств на реализацию основных мероприятий в разрезе подпрограмм, предусмотренных в отчетном году, необходимо указывать данные о расходах, осуществляемых за счет всех источников финансового обеспечения. Сведения предоставляются ответственным исполнителем Программы в составе годового отчета о ходе реализации Программы.

58. В случае выявления отклонений фактических результатов реализации основных мероприятий в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям, ответственному исполнителю Программы рекомендуется с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий, представлять в отдел экономического развития и финансовое управление аргументированное обоснование причин:

1) отклонения достигнутых в отчетном периоде значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм на предстоящий период;

2) значительного недовыполнения одних индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм в отчетном периоде;

3) возникновения экономии и (или) не освоения средств бюджета Ставропольского края, местного бюджета на реализацию Программы (подпрограммы) в отчетном году;

4) перераспределения средств местного бюджета между основными мероприятиями Программы (подпрограммы) в отчетном году;

5) исполнения детального плана-графика в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

59. В случае отклонений от плановой динамики реализации Программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры Программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации Программы и их обоснование.

X. Управление, контроль реализации и оценка

эффективности реализации Программы

60. Управление и контроль реализации Программы осуществляется в соответствии с требованиями раздела V Порядка разработки программ.

Основные мероприятия Программы реализуются в соответствии с детальным планом-графиком, сроками, установленными Программой.

Изменение сроков и стоимости реализации мероприятий, влияющее на реализацию основных параметров Программы (подпрограммы), требует корректировки Программы (подпрограммы).

При внесении изменений в Программу основные параметры прошедших периодов реализации Программы изменению не подлежат.

61. Оценка эффективности реализации Программ (подпрограмм) осуществляется финансовым управлением в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программ, определенной пунктами 41 - 42 Порядка разработки программ.

62. В соответствии с пунктом 43 Порядка разработки программ отдел экономического развития готовит Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности Программ, который должен содержать:

1) основные результаты реализации Программ за отчетный год;

2) сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей Программ и показателей решения задач подпрограмм Программ за отчетный год;

3) сведения о степени соответствия кассовых расходов местного бюджета, фактических объемов налоговых расходов Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, фактических расходов участников Программы и фактических расходов за счет других источников финансового обеспечения Программы их запланированному уровню;

4) оценку деятельности ответственных исполнителей Программ в части, касающейся хода реализации соответствующих Программ;

5) оценку эффективности реализации Программ;

6) предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации Программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения Программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных основных мероприятий подпрограмм Программ или Программ в целом начиная с очередного финансового года, а также о начале реализации новых основных мероприятий подпрограмм Программ, корректировке индикаторов достижения целей Программ (показателей решения задач подпрограмм Программ) с учетом основных направлений стратегического развития Российской Федерации и Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, приоритизации целей Программы (при необходимости).

____________________________

Приложение

к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

Таблица 1

Форма

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы

Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края <1> и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения |  | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный год <2> |  | текущий год <3> |  | очередной год <4> |  | первый год планового периода <5> | ... |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| Цель 1 Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2 Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель решения задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

<2> Отчетный год - год, предшествующий текущему году.

<3> Текущий год - год, в котором осуществляется формирование Программы.

<4> Очередной год - год начала реализации Программы.

<5> Первый год планового периода - год, следующий за годом начала реализации Программы.

Таблица 2

Форма

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия <6> | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель 1 Программы |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 Программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2 Программы |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 Программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<6> Указывается один из следующих типов основного мероприятия:

«выполнение функций отделов, управлений, комитетов администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, казенными учреждениями»,

«оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, иными некоммерческими организациями»,

«исполнение публичных нормативных обязательств»,

«предоставление межбюджетных трансфертов»,

«предоставление субсидий муниципальным учреждениям Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием (выполнением) ими муниципальных услуг (работ)»,

«осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»,

«осуществление мероприятий участниками реализации Программы»,

«проведение мероприятий, направленных на совершенствование процедур муниципального управления»,

«применение мер муниципального регулирования»,

«предоставление налоговых льгот».

Таблица 3

Форма

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа, всего |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет), в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 2 |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 2 |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета, |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 2 |  |  |  |  |
|  |  | средства других источников |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 2 |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1, всего |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 2 |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 2 |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета, |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 2 |  |  |  |  |
|  |  | средства других источников |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1, всего |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет, в т.ч. |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 2 |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 2 |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета, |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 2 |  |  |  |  |
|  |  | средства других источников |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю 2 |  |  |  |  |

--------------------------------

Таблица 4

Форма

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации Программы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель Программы, подпрограммы Программы | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

Таблица 5

Форма

СВЕДЕНИЯ

об источнике информации и методике расчета

индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Источник информации (методика расчета) <11> | Временные характеристики индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы <12> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Программы |  |  |  |  |
| ... | Показатель решения задачи подпрограммы 1 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

--------------------------------

<11> Приводится формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

Если значения индикаторов достижения цели (показателей решения задач) рассчитываются по методикам, утвержденным Правительством Российской Федерации или федеральным органом исполнительной власти, Правительством Ставропольского края, администрацией Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края или ответственным исполнителем (соисполнителем), указываются реквизиты соответствующих нормативных правовых актов.

Если значение индикаторов достижения цели (показателей решения задач) определяется исходя из данных государственного (федерального) статистического наблюдения, необходимо дать ссылку на соответствующий пункт федерального плана статистических работ или указать реквизиты правового акта, которым утверждены формы отчетности, используемые при формировании статистического показателя.

<12> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

Таблица 6

Детальный план-график реализации муниципальной программы Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края на очередной финансовый год

Форма

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Срок начала реализации13 | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы)13 | Объемы и источники финансового обеспечения Программы за счет бюджетов всех уровней, тыс. рублей |  |  |  |  | Средства участников Программы, тыс. руб. | Всего (гр.6+гр.10) тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджетные средства всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | собственные средства местного бюджета | средства федерального бюджета | средства краевого бюджета |  |  |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 |  | х |  | х | х | х | х | х |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2 |  | х |  | х | х | х | х | х |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  | … |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | х |  | х | х | х | х | х |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- _________________________________

- 13 Указывается дата.

Таблица 7

Форма

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: _______________________________________________

отчетный период: ______________________________________________________

Ответственный исполнитель: ____________________________________________

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Средства участников Программы, тыс. руб. | Всего (гр.6+гр.10) тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджетные средства всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | собственные средства местного бюджета | средства федерального бюджета | средства краевого бюджета |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 1Программы, причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 1 Программы, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 2 Программы, причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о выполнении контрольного события 2 основного мероприятия 1 подпрограммы 2 Программы, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

Форма

ОТЧЕТ

об исполнении Программ

тысяч рублей

| Наименование Программы, подпрограммы, Программы и основного мероприятия подпрограммы Программы | Код Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Код по бюджетной классификации |  |  | Сводная бюджетная роспись расходов Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края |  | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | ЦСР | Тип средств | утвержденная | с изменениями |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа 1 |  | х | х | х |  |  |  |
| Подпрограмма 1.1 |  | х | х | х |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1.2 |  | х | х | х |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9

Форма

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей

Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма Программы |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель решения задачи подпрограммы программы |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10

Форма

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий

и контрольных событий Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Плановый / фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | Результаты реализации <15> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Программы |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Программы |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы Программы |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. | х |  |  |
|  | Контрольное событие 1 |  |  | х |
|  | Контрольное событие 2 |  |  | х |
| ... | ... |  |  |  |
| Цель 2 Программы |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 Программы |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы Программы |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1 | х |  |  |
|  | Контрольное событие 3 |  |  | х |
| ... | ... |  |  |  |

--------------------------------

<15> В качестве результатов указываются в том числе значения индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограмм Программы.

Таблица 11

Форма

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Ответственный исполнитель Программы

Соисполнители Программы

Участники программы

Подпрограммы Программы

Цели Программы

Индикаторы достижения целей Программы

Сроки реализации Программы

Объемы и источники финансового

обеспечения Программы

Ожидаемые конечные результаты

реализации Программы

Таблица 12

Форма

ПАСПОРТ

подпрограммы Программы

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Соисполнители подпрограммы

Участники подпрограммы

Задачи подпрограммы

Показатели решения задач подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы

Объемы и источники финансового

обеспечения подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты

реализации подпрограммы

Таблица 13

Форма

| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объем финансового обеспечения Программы составит (Сумма всего), в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - (Сумма), в том числе по годам: |
| --- | --- |
|  | в очередном году - |
|  | в первом году планового периода - |
|  | во втором году планового периода - |
|  | ... |
|  | бюджет Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет)- (Сумма), в том числе по годам: |
|  | в очередном году - |
|  | в первом году планового периода - |
|  | во втором году планового периода - |
|  | ... |

Таблица 14

Форма

сведения

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы,

задачам подпрограмм

| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | Последующие годы реализации программы |
| 1. | Цель 1 Программы |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы 1 Программы |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель 2 Программы |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 подпрограммы 2 Программы |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |