П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  КОЧУБЕЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 апреля 2023 г.				с. Кочубеевское			           № 474

Об утверждении отчета о реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года по итогам 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 20 февраля 2021 года № 1071 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа  Ставропольского края», администрация Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года по итогам 2022 года.

2. Ответственным исполнителям продолжить работу по выполнению Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года.

3. Отделу экономического развития администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (Дудникова):

3.1. По результатам мониторинга и контроля Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года (далее – План мероприятий) по итогам 2022 года провести корректировку Плана мероприятий.

3.2. Разместить отчет на официальном сайте администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Отделу информатизации и защите информации администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (Панов) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края Тарасенко И.В., заместителя главы администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края Рогового А.Н., заместителя главы администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края Арапову Л.В. и руководителя финансового управления администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края Городецкую Л.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального округа			           	         А.П. Клевцов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

от 27 апреля 2023 года № 474

Отчет

о реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года по итогам 2022 года

| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование муниципальной программы Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края <**>, содержащей мероприятие (при наличии) | Ответственный исполнитель мероприятия | Результат мероприятия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатель реализации стратегии |  |  |  | Достигнутый результат выполнения мероприятия | Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятия |
|  |  |  |  | наименование | единица измерения | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |
| Этап 2 реализации стратегии (2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Стратегии социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края – обеспечение высокого качества жизни населения Кочубеевского округа за счет устойчивого социально-экономического развития округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Создание высокопроизводительной экономики, конкурентной на российском и краевом уровне, обеспечивающей стабильное развитие округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Индекс производства продукции сельского хозяйства | в процентах к предыдущему году | 104,3 | 119,8 | Положительная динамика индекса наблюдается за счет увеличения объема производства продукции в благоприятных климатических условиях Кочубеевского округа Ставропольского края. | - |
| 2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» | Отдел экономического развития администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Индекс промышленного производства | в процентах к предыдущему году | 103,8 | 108,3 | Рост индекса промышленного производства обусловлен расширением производства и новыми продажами, в том числе благодаря импортозамещению, а также привлечению новых клиентов. | - |
|  |  |  |  | Количество высокопроизводительных рабочих мест во вне бюджетном секторе экономики | чел. | 5243 | 11 744,0 | Анализ итогов 2022 года показал, что средняя заработная плата в 2022 году сложилась в сумме 41023,4 рубля, что на 19 % выше уровня 2021 года. В разрезе отраслей экономики наибольший рост сложился в сельском хозяйстве 23,1 %, в гостиничном бизнесе 30,4 %, рост заработной платы в строительстве составил 2,1 раза, в торговле в 1,9 раз. | - |
|  |  |  |  | Количество средних и крупных предприятий базовых не сырьевых отраслях экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед. к 2024 году | ед. | 2 | 2,0 | Предприятия вовлеченные в реализацию национального проекта «Производительность труда» на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края - ООО "Колхоз-Племзавод имени Чапаева" и ООО "Европа". | - |
| 3. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» | Управление труда и социальной защиты населения администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Среднедушевые денежные доходы населения | руб./чел. | 27 341,90 | 28 778,0 | Рост показателя обусловлен ростом денежных доходов населения Кочубеевского округа Ставропольского края, включая доходы от заработной платы наемных работников и социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты). | - |
|  |  |  |  | Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума | в процентах | 12,4 | 12,1 | Снижение численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума обусловлено ростом средней заработной платы увеличением охвата населения пользующегося различными социальными поддержками и осуществление выплат предусмотренных законодательством отдельным категориям граждан, имеющим на них право в рамках муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края. | - |
| 4. | Реализация мероприятий Государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения» | Государственная программа Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения» | Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Кочубеевского района» | Уровень безработицы (по методологии МОТ) | в процентах | 5,66 | - | Подсчет по методологии МОТ государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Кочубеевского района» не осуществляет. | Подсчет по методологии МОТ государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Кочубеевского района» не осуществляет. |
| 5. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» | Отдел экономического развития администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 9 279,94 | 18 506,7 | В 2022 году реализовано 3 крупных инвестиционных проекта, вошедших в многоуровневый перечень инвестиционных проектов Ставропольского края: 1. Строительство линейного объекта «Орошаемый участок площадью 925 га». 2. Закладка интенсивного сада на территории села Балахоновского. 3. Строительство молочного завода, ориентированного на производство сыров. Кроме этого, в настоящее время в округе продолжается реализация еще 6 инвестиционных проектов за счет средств инвесторов, а также кредитов, полученных в коммерческих банках: | - |
|  |  | Государственная программа Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" |  | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | руб./чел. в ценах 2018 г. | 90 846,30 | 236 480,0 | Рост показателя обусловлен ростом объема инвестиций в основной капитал на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края. | - |
| 6. | Оказание содействия предприятиям Кочубеевского округа Ставропольского края по использованию индивидуальной поддержки экспортной деятельности, предусмотренной Государственной программой Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Государственная программа Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" | Отдел экономического развития администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Экспорт | млн. руб. | 661,96 | 175,0 | По данным экспортеров Кочубеевского округа за 2022 год проведена большая работа по налаживанию новых каналов экспорта, а также увеличению поставок по традиционным рынкам реализации продукции Кочубеевского округа Ставропольского края. | Показатель планируется достичь к 2024 году. |
|  |  |  |  | Число предприятий - экспортеров из числа МСП | ед. | 6 | 4 | На территории Кочубеевского округа экспортерами являются 4 предприятия - ООО Семеноводческая Станция "Кочубеевская", ООО "Ставропольская зерновая компания", ООО "Роско", АО"АСО". Показатель достигнут согласно плана Губернатора Ставропольского края на 2022 год - 4 ед. Администрацией ведется работа по расширению рынков сбыта продукции произведенной на территории округа и организацией возможных экспортных связей. | Показатель планируется достичь к 2024 году. |
| 7. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» | Отдел экономического развития администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | чел. | 7879 | 6 087,0 | Отклонение показателя обусловлено снижением темпа роста численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в период пандемии COVID-19. | Показатель планируется достичь к 2024 году. |
|  |  |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | единиц | 2186 | 3 089,0 | Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства обусловлен переходом индивидуальных предпринимателей и занятых в сфере бытового обслуживания населения на налог на профессиональный доход. | - |
|  |  |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 298,8 | 394,5 | Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края обусловлен увеличением количества зарегистрированных самозанятых граждан. | - |
|  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | в процентах | 24,5 | 30,2 | Показатель доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников уточнен по итогам сплошного обследования малого и среднего бизнеса. |  |
| Задача 2: Формирование условий для повышения продолжительности жизни населения в комфортной среде за счет улучшения качества жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» | ГБУЗ СК «Кочубеевская районная больница» | Коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 11,3 | 8,0 |  | Снижение численности женщин фертильного возраста, поздний возраст вступления в брак. Рост количества бесплодия, а также рост хронических заболеваний женщин, планирующих деторождение в позднем репродуктивном возрасте. |
|  |  |  |  | Коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 12,3 | 15,0 |  | Увеличение хронических заболеваний после пандемии вирусной инфекции COVID-19 2020-2022г.г.(сердечно-сосудистые заболевания, заболевания эндокринной системы, онкологические заболевания, заболевания органов пищеварения). |
|  |  |  |  | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 78,1 | 72,76 | Не достижение показателя сложилось в результате негативных последствий пандемии COVID-19. | Рост показателя не достигнут в связи в ростом смертности в следствии увеличения хронических заболеваний после пандемии вирусной инфекции COVID-19 2020-2022г.г.(сердечно-сосудистые заболевания, заболевания эндокринной системы, онкологические заболевания, заболевания органов пищеварения). |
| 9. | Реализация мероприятий Национального проекта «Демография» | Национальный проект «Демография» | Отделы, управления, комитет администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Коэффициент миграционного прироста (убыли) | на 10 тыс. населения | -1,8 | 27,7 | По итогам 2022 года миграционный прирост составил 217 человек. | - |
| 10. | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» | Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | в процентах | 60 | 61,9 | В Кочубеевском муниципальном округе увеличилось число жителей, ведущих здоровый образ жизни, в связи с увеличением численности проводимых на территории Кочубеевского муниципального округа физкультурных и спортивно-массовых мероприятий. Комитет по физической культуре и спорту, совместно со специалистами ФСО и спортивным сообществом за 2022 год провел и принял участие в 348 мероприятиях, из них специалистами физкультурно-спортивной организации проведено 193 мероприятия. Число участников, принявших участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» за 2022 год составляет 3989 человек. За 2022 год построено 2 плоскостных сооружения, а также проведён ремонт тренажёрного и фитнес залов в здании спорткомплекса в с. Балахоновское. | - |
| 11. | Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Обеспечение предоставления бесплатного общего образования | Муниципальная программа «Развитие образования Кочубеевского района Ставропольского края» | Отдел образования администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Охват детей образовательными программами, соответствующими федеральным государственным общеобразовательным стандартам общеобразовательных учреждений | в процентах | 100 | 100,0 | На территории Кочубеевского округа выполнение государственного образовательного стандарта общего образования, обеспечивающего реализацию конституционных прав граждан на бесплатное качественное образование, сохранение образовательного пространства и преемственность образовательных программ, в качестве одного из основных условий повышения качества и эффективности образования, особое внимание уделяется развитию системы общего образования, так контингент обучающихся в общеобразовательных организациях округа на начало 2021/2022 учебного года составлял 7914 человека. По состоянию на 01.09.2022 года контингент школьников по сравнению с началом учебного года увеличился на 76 человека и составляет 7990. |  |
| 13. | Строительство образовательных учреждений | Муниципальная программа «Развитие образования Кочубеевского района Ставропольского края» | Отдел образования администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся во вторую смену | в процентах | 9,3 | 18,21 | Не достижение доли обучающихся во вторую смену связано с не завершением строительства новой школы | Показатель планируется достичь к 01.09.2023 году, после завершения строительства новой школы на 440 мест в селе Кочубеевском, улица Тенистая |
| 14. | Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования | Муниципальная программа «Развитие образования Кочубеевского района Ставропольского края» | Отдел образования администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | в процентах | 86 | 68,3 | Снижение показателя обусловлено, с проблемами внесения детей в информационную систему «Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края», фактически программами дополнительного образования охвачено до 90 % детей. | Показатель планируется достичь к 2024 году. |
| 15. | Выявление и эффективное использование пустующих территорий в населенных пунктах, пригодных для размещения индивидуального жилищного строительства | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, сети муниципальных автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения и градостроительство на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» | Отдел архитектуры администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м. | 17,8 | 22,6 | Рост данного показателя обусловлен ростом строительной активности. |  |
|  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя | кв.м. | 24,9 | 23,6 | За 2022 год введено в эксплуатацию 22618 кв.м. жилья, что по отношению к уровню 2021 года составило 109,1%. | Показатель планируется достичь к 2024 году. |
| 16. | Замена изношенной системы водоснабжения | Инвестиционная программа ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020-2023 годы | ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» | Удельный вес уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене, в общей протяженности уличных водопроводных сетей | в процентах | 18,8 | 19,9 | За 2022 год в 5 населенных пунктах Кочубеевского округа заменили 9 км водопровода. Капремонт сетей водоснабжения выполнен в селах Казьминское, Кочубеевское, Голицыно, Вревское и Надзорное. Так, порядка 4 км новых сетей проложили перед дворами в сёлах Казьминском и Кочубеевском. Кроме того, в Кочубеевском округе заменили 1,4 км проблемных участков водопроводных сетей на трёх улицах села Ивановского и обновили 900 м старого асбестоцементного водовода между аулом Карамурзинским и селом Галицыным. Также министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края проведена работа по реализации в 2023-2024 году двух крупных проектов. Первый проект включает капремонт Заветненского группового водопровод, протяженность 213,8 км. Второй проект - реконструкция Заветненских очистных сооружений водоснабжения. Дополнительно прорабатывается строительство водопроводных сетей в 10 и 11 микрорайонах села Кочубеевского - Водоснабжение хутора Калиновского - Разводящие сети водоснабжения для микрорайонов 8 и 9 села Кочубеевского - Проектирование объекта «Водоснабжение станицы Георгиевской и хутора Рощинского» - Строительство Казьминского ОСВ - Водоснабжение станицы Сунжинской, хутора Раздольного, хутора Привольного - Водоснабжение хутора Степного. | Показатель планируется достичь к 2024 году. |
| 17. | Замена изношенной уличной канализационной сети | Инвестиционная программа ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020-2023 годы | ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» | Удельный вес уличных канализационных сетей нуждающихся в замене, в общей протяженности уличных канализационных сетей | в процентах | 15,51 | 18,3 | Отсутствие мероприятий по замене изношенной уличной канализационной сети у ресурсоснабжающей организации | Показатель планируется достичь к 2024 году. |
| 18. | Замена изношенных тепловых сетей | Инвестиционная программа ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» в сфере теплоснабжения на 2019 - 2023 годы | ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» | Удельный вес протяженности тепловых сетей нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых и паровых сетей | в процентах | 37,52 | 39,6 | На сегодняшний день на балансе и обслуживании Кочубеевского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» находится 20 котельных, расположенных на территориях 8 населённых пунктов. Протяжённость тепловых сетей составляет 7,668 км. Число абонентов на 1 января 2023 года составляет: 2920 чел.- физических лиц; 64- юридических лица. В 2022 году Кочубеевский филиал установил 5 газовых комплексов. В 2023 году, в соответствии с планом капитального ремонта запланированы мероприятия по замене ветхих тепловых сетей на котельных №23-02, №23-14 и №23-27, монтаж установок ХВП на котельных №№23-02, 23-03, 23-04, 23-06, 23-09, 23-10, 23-12, 23-13, 23-14, 23-15, 23-20, 23-21, 23-23, 23-27. По плану капитальных вложений за счет амортизации планируется проведение реконструкции котельной №23-06. | Показатель планируется достичь к 2024 году. |
| 19. | Организация культурно-досугового обслуживания населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» | Отдел культуры администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Увеличение числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом) | в процентах к уровню 2018 г. | 115 | 117,3 | Увеличение числа посещений организаций культуры обусловлено увеличением количества проводимых мероприятий, так за 2022 год число посещений составило 808 002 чел., в том числе библиотек - 219 070, культурно-досуговых учреждений 563 111, музеев 25 821 чел. |  |
|  |  |  |  | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам | единиц обращений (тыс. раз) | 32 | 45,1 | Значительное увеличение показателя связано с тем, что в течение отчетного года увеличен объем ретро-конверсии в электронный каталог, число посещений за 2022 год официальных сайтов организаций культуры составило 45 125 раз. |  |
| 20. | Реализация мероприятий Государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды" | Государственная программа Ставропольского края "Охрана окружающей среды" | Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Объем выбросов в атмосферу загрязняющих атмосферу веществ | тыс. тонн/год | 4,4 | 7,2 | Объем выбросов соответствует Проекту нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу утвержденному директором филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Центральный» ПТП Кочубеевское |  |
|  |  |  |  | Пропущено сточных вод через очистные сооружения, всего | тыс. куб.м | 971 | 641,0 | Сточных вод пропущено через очистные сооружения по мере поступления. |  |
|  |  |  |  | в том числе на полную очистку | тыс. куб.м | 971 | 641,0 | Сточных вод пропущено через очистные сооружения по мере поступления. |  |
| 21. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, сети муниципальных автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения и градостроительство на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» | Отдел муниципального хозяйства администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | в процентах | 27,5 | 32,15 | Рост доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям обусловлен проведением ремонтов автомобильных дорог общего пользования, как в населенных пунктах округа, так и межпоселковых дорог в соответствии с муниципальной программой и в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» и в рамках реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортной системы". |  |
| 22. | Обеспечение безопасности дорожного движения | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, сети муниципальных автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения и градостроительство на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» | Отдел муниципального хозяйства администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | в процентах к уровню 2018 г. | 50 | 0 | На дорожной сети Кочубеевского округа отсутствуют места концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков). |  |
|  |  |  |  | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Чел. | 8 | 8 | За 2022 год количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах, находящихся в собственности Кочубеевского муниципального округа сократилось до 8 человек. |  |
| 23. | Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» | МКУ «МФЦ в Кочубеевском округе СК» | Доля жителей округа, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | в процентах | 73,2 | 75,0 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «МФЦ в Кочубеевском округе СК», от общего числа опрошенных заявителей на выходе из МФЦ Кочубеевского округа составила 96 %. Доля населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства к общему числу жителей составила 100 %. |  |
| Задача 3: Обеспечение демографического благополучия и привлекательности округа для жизни и отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» | ГБУЗ СК «Кочубеевская районная больница» | Численность населения | тыс. чел. | 74,8 | 78,3 | Увеличение численности населения уточнена в соответствии с переписью населения 2020 года. | - |
|  |  |  |  | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 11,3 | 8,0 | - | Снижение численности женщин фертильного возраста, поздний возраст вступления в брак. Рост количества бесплодия, а также рост хронических заболеваний женщин, планирующих деторождение в позднем репродуктивном возрасте. |
| 25. | Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» | Комитет по физической культуре и спорту и туризмы администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Увеличение доли населения в возрасте от 3 до 79 лет, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | в процентах | 55,8 | 54,5 | В Кочубеевском муниципальном округе увеличилось число жителей, ведущих здоровый образ жизни, в связи с увеличением численности проводимых на территории Кочубеевского муниципального округа физкультурных и спортивно-массовых мероприятий. Комитет, совместно со специалистами ФСО и спортивным сообществом за 2022 год провел и принял участие в 348 мероприятиях, из них специалистами физкультурно-спортивной организации проведено 193 мероприятия. Число участников, принявших участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» за 2022 год составляет 3989 человек. За 2022 год построено 2 плоскостных сооружения, а также проведён ремонт тренажёрного и фитнес залов в здании спорткомплекса в с. Балахоновское. | К 2024 году планируется достижение указанного индикатора. |
| 26. | Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» | Комитет по физической культуре и спорту и туризмы администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | в процентах | 82,7 | 97,7 | На территории Кочубеевского муниципального округа успешно культивируются и развиваются такие виды спорта как бокс, легкая атлетика, плавание, греко-римская борьба, дзюдо, самбо, футбол, авиамодельный спорт, радиоспорт, туризм. | - |
|  |  |  |  | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 78,85 | 72,76 | Не достижение показателя сложилось в результате негативных последствий пандемии COVID-19. | Рост показателя не достигнут в связи в ростом смертности в следствии увеличения хронических заболеваний после пандемии вирусной инфекции COVID-19 2020-2022г.г.(сердечно-сосудистые заболевания, заболевания эндокринной системы, онкологические заболевания, заболевания органов пищеварения). |
|  |  |  |  | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | в процентах | 33 | 61,9 | На территории Кочубеевского округа действуют 134 спортивных объекта, 79 плоскостных спортивных сооружений, из них 2 стадиона (СК "Урожай" находится на реконструкции) 36 спортивных залов, 7 малых спортзалов с тренажерным оборудованием, 1 плавательный бассейн и другие. Выполняют свои функции 2 детско-юношеские спортивные школы, 21 специалист ФСО, МБУ ДО ДОО (П) Ц «Дельфин», МОУ ДОД «Станция юных техников», МОУ ДОД «Станция детско – юношеского туризма им. Виталия Федорова», МУ КМО СК Спортивный комплекс «Урожай», МОУ ДОД «Дом детского творчества» Комитет, совместно со специалистами ФСО и спортивным сообществом за 2022 год провел и принял участие в 348 мероприятиях, из них специалистами физкультурно-спортивной организации проведено 193 мероприятия. Число участников принявших участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» за 2022 год составляет 3989 человек. | - |
| 27. | Размещение информации в сети Интернет, телевидении и на печатных носителях (листовки, газеты) о туристическом потенциале Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» | Отдел культуры администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Количество туристов | чел. | 5500 | 5 970,0 | Рост турпотока во многом обусловлен снятием ограничений в Ставропольском крае по эпидбезопасности связанной с коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также увеличением информирования населения в сети Интернет, телевидении и на печатных носителях (листовки, газеты) о туристическом потенциале Кочубеевского муниципального района Ставропольского края | - |
| 28. | Осуществления хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций и объектов животного мира | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» | Отдел культуры администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Количество выставок и выставочных проектов, осуществляемых музеями округа | ед. | 78 | 130,0 | Увеличение выставок и выставочных проектов, осуществляемых музеями округа осуществляется всеми возможными способами, в том числе и в формате онлайн | - |