П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  КОЧУБЕЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 декабря 2022 г.			с. Кочубеевское		                   № 1471

Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

(в редакции постановлений от 09.03.2023 г. № 273,

от 19.07.2023 г. № 847, от 11.10.2023 г. № 1234)

В соответствии с постановлениями администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 24 мая 2022 года № 568 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»  (в редакции Постановления от 20 октября 2022 г. № 1182), от 24 мая 2022 года № 569 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края», решением Думы Кочубеевского муниципального округа первого созыва от 22 декабря 2022 года «О бюджете Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», администрация Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края».

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2199 «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края».

- постановление администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 07 апреля 2021 года № 401 «О внесении изменений в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2199.

- постановление администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 25 августа 2022 года № 972 «О внесении изменений в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2199.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела имущественных и земельных отношений администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края Стёшину Елену Викторовну.

4. Настоящее постановление вступает в силу cо дня его официального опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2023 года.

Глава муниципального округа                                                         А.П. Клевцов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

от 30 декабря 2022 г. № 1471

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

«Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

| Наименование Программы | муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | отдел имущественных и земельных отношений администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел имущественных и земельных отношений) |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Участники Программы | Юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, участвующие в реализации Программы |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений»; подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия». |
| Цель Программы | развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края (далее – округ) для обеспечения решения задач социально-экономического развития округа |
| Индикаторы достижения целей Программы | выполнение плановых назначений поступлений в бюджет округа доходов от использования недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящегося в муниципальной собственности округа, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
| Сроки реализации Программы | 2023 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального округа составит –36778,72 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 9498,72 тыс. рублей; 2024 год – 5456,00 тыс. рублей; 2025 год – 5456,00 тыс. рублей; 2026 год – 5456,00 тыс. рублей; 2027 год – 5456,00 тыс. рублей; 2028 год – 5456,00 тыс. рублей. Из них: Объем финансирования мероприятий Подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» составит – 6733,43 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 4243,43 тыс. рублей; 2024 год – 498,00 тыс. рублей; 2025 год – 498,00 тыс. рублей; 2026 год – 498,00 тыс. рублей; 2027 год – 498,00 тыс. рублей; 2028 год – 498,00 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий Подпрограммы «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» составит – 30045,29 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 5255,29 тыс. рублей; 2024 год – 4958,00 тыс. рублей; 2025 год – 4958,00 тыс. рублей; 2026 год – 4958,00 тыс. рублей; 2027 год – 4958,00 тыс. рублей; 2028 год – 4958,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | обеспечение поступления доходов от использования недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящегося в муниципальной собственности округа, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |

Приоритеты и цели реализуемой в округе муниципальной политики в сфере управления имущественными объектами муниципальной собственности округа

Приоритеты, реализуемой в Кочубеевском муниципальном округе  Ставропольском крае муниципальной политики в сфере управления имущественными объектами муниципальной собственности Кочубеевского муниципального округа  Ставропольского края, определяются исходя из Стратегии социально-экономического развития Кочубеевского округа Ставропольского края и иных нормативных правовых актов Кочубеевского муниципального округа  Ставропольского края.

Основными приоритетами в сфере управления имущественными объектами муниципальной собственности округа являются:

совершенствование механизмов управления имущественными объектами муниципальной собственности округа;

рационализация и оптимизация состава и структуры имущественных объектов муниципальной собственности округа;

регистрация права муниципальной собственности округа на имущественные объекты;

повышение экономического потенциала имущественных объектов муниципальной собственности округа;

обеспечение поступления в бюджет округа доходов от продажи и использования имущественных объектов муниципальной собственности округа.

В соответствии с приоритетами муниципальной политики округа, а также с учетом текущего состояния сферы управления имущественными объектами муниципальной собственности округа определена цель Программы.

Целью Программы является развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в округе для обеспечения решения задач социально-экономического развития округа.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Кочубеевского муниципального округа  Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» (приведена в приложении 1 к Программе);

подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммных мероприятий» (приведена в приложении 2 к Программе).

Сведения об индикаторах достижения цели Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 3 к Программе.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 4 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 5 к Программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

Подпрограмма

«Управление муниципальной собственностью Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» ПРОГРАММЫ «Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

Паспорт

подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений»

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | отсутствуют |
| Участники Подпрограммы | Юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, участвующие в реализации Программы |
| Задачи Подпрограммы | повышение качества управления муниципальным имуществом округа |
| Показатели решения задач Подпрограммы | - проведение с арендаторами муниципального имущества, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности округа, разъяснительной работы, в том числе претензионно - исковой работы; - оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, земельные участки округа; - планирование приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности округа |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2023 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | Объем финансирования мероприятий Подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» составит – 6733,43 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 4243,43 тыс. рублей; 2024 год – 498,00 тыс. рублей; 2025 год – 498,00 тыс. рублей; 2026 год – 498,00 тыс. рублей; 2027 год – 498,00 тыс. рублей; 2028 год – 498,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | - обеспечение поступления доходов от использования недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящегося в муниципальной собственности округа, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, в том числе земельных участков |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

1. Эффективное управление, распоряжение объектами недвижимого имущества, земельными участками и рациональное их использование.

В ходе данного мероприятия будет осуществлено:

- своевременное заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности округа;

- поступление арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности округа, а также земельными участками, государственная собственность которых не разграничена;

- проведение сверки взаимных расчетов по договорам аренды муниципального имущества, в том числе по земельным участкам, проведение разъяснительной работы, в том числе претензионно – исковой.

2. Постановка на кадастровый учет имущества, в том числе земельных участков, находящегося в муниципальной собственности округа, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

В ходе данного мероприятия будет осуществлено:

- межевание земельных участков, находящихся в муниципальной собственности округа, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

- постановка на кадастровый учет имущества округа, в том числе земельных участков;

- изменение вида разрешенного использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности округа;

- определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

3. Обеспечение приватизации и перепрофилирование объектов недвижимого муниципального имущества (передача неиспользуемых, пустующих объектов).

В ходе данного мероприятия будет утвержден План (программа) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности округа.

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы будет обеспечение отделом имущественных и земельных отношений поступления доходов от использования недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящегося в муниципальной собственности округа, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, в том числе земельных участков.

Ответственным исполнителем данных основных мероприятий Подпрограммы является отдел имущественных и земельных отношений.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 4 к Программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

Подпрограмма

«Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» ПРОГРАММЫ «Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» ПРОГРАММЫ «Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» представляет собой совокупность мер, направленных на создание условий для реализации Программы.

Подпрограмма реализуется в 2023- 2028 годах без разделения на этапы ее реализации, так как мероприятия Подпрограммы реализуются ежегодно с установленной периодичностью.

Подпрограмма направлена на обеспечение деятельности отдела имущественных и земельных отношений по реализации Программы.

Ожидаемым результатом выполнения основного мероприятия Подпрограммы является создание условий для реализации Программы.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 4 к Программе.

| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» составит –30045,29 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 5255,29 тыс. рублей; 2024 год – 4958,00 тыс. рублей; 2025 год – 4958,00 тыс. рублей; 2026 год – 4958,00 тыс. рублей; 2027 год – 4958,00 тыс. рублей; 2028 год – 4958,00 тыс. рублей. |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края и показателях решения задач подпрограмм Программы, и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Цель «Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края для обеспечения решения задач социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение плановых назначений поступлений в бюджет округа доходов от использования недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящегося в муниципальной собственности округа, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | процент | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение качества управления муниципальным имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение с арендаторами муниципального имущества, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности округа, разъяснительной работы, в том числе претензионно - исковой работы | да/нет | да |  | да |  |  | да |  | да |  | да |  |  |  |  |  |
| 3. | Оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, земельные участки округа | да/нет | да |  | да |  |  | да |  | да |  | да |  |  |  |  |  |
| 4. | Планирование приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности округа | да/нет | да |  | да |  |  | да |  | да |  | да |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Цель «Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края для обеспечения решения задач социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» в том числе |  | Отдел имущественных и земельных отношений | 2023 г. | 2028 г. |  |
| Задача «Выполнение плановых назначений поступлений в бюджет Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края доходов от использования недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящегося в муниципальной собственности Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Эффективное управление, распоряжение объектами недвижимого имущества, земельными участками и рациональное их использование | выполнение функций органами и отделами администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, казенными учреждениями | отдел имущественных и земельных отношений | 2023 г. | 2028 г. | Проведение с арендаторами муниципального имущества, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности округа, разъяснительной работы, в том числе претензионно - исковой работы |
| 1.2. | Постановка на кадастровый учет имущества, в том числе земельных участков, находящегося в муниципальной собственности округа, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | выполнение функций органами и отделами администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, казенными учреждениями | отдел имущественных и земельных отношений | 2023 г. | 2028 г. | Оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, земельные участки округа |
| 1.3. | Обеспечение приватизации и перепрофилирование объектов недвижимого муниципального имущества (передача неиспользуемых, пустующих объектов). | выполнение функций органами и отделами администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, казенными учреждениями | отдел имущественных и земельных отношений | 2023 г. | 2028 г. | Планирование приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности округа. |
| 1.4. | Обеспечение оформления права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его использование | выполнение функций органами и отделами администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, казенными учреждениями | отдел имущественных и земельных отношений | 2023 г. | 2028 г. | Оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества |
| 1.5. | Обеспечение оформления права собственности на земельные участки и рациональное их использование | выполнение функций органами и отделами администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, казенными учреждениями | отдел имущественных и земельных отношений | 2023 г. | 2028 г. | Постановка на кадастровый учет и оформление права собственности на земельные участки |
| 1.6. | Обеспечение публикации информационных сообщений | выполнение функций органами и отделами администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, казенными учреждениями | отдел имущественных и земельных отношений | 2023 г. | 2028 г. | Оплата услуг по публикации информационных сообщений |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» ПРОГРАММЫ «Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы | выполнение функций органами и отделами администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, казенными учреждениями | отдел имущественных и земельных отношений | 2023 г. | 2028 г. | Выполнение плановых назначений поступлений в бюджет округа доходов от использования недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящегося в муниципальной собственности округа, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к муниципальной программе Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения Программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края», всего |  | 9498,72 | 5456,00 | 5456,00 | 5456,00 | 5456,00 | 5456,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет округа | 9498,72 | 5456,00 | 5456,00 | 5456,00 | 5456,00 | 5456,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные отделу имущественных и земельных отношений | 9498,72 | 5456,00 | 5456,00 | 5456,00 | 5456,00 | 5456,00 |
| 1. | Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений», всего |  | 4243,43 | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 498,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета округа | 4243,43 | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 498,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные отделу имущественных и земельных отношений | 4243,43 | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 498,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его использование» | средства краевого бюджета. средства бюджета округа. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3206,88 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные отделу имущественных и земельных отношений. | 3206,88 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Оформление права собственности на земельные участки и рациональное их использование» | средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета округа | 1036,55 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные отделу имущественных и земельных отношений | 1036,55 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Оплата услуг по публикации информационных сообщений» | средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета округа |  | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные отделу имущественных и земельных отношений |  | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» ПРОГРАММЫ «Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края», всего |  | 5255,29 | 4958,00 | 4958,00 | 4958,00 | 4958,00 | 4958,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета округа | 5255,29 | 4958,00 | 4958,00 | 4958,00 | 4958,00 | 4958,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные отделу имущественных и земельных отношений | 5255,29 | 4958,00 | 4958,00 | 4958,00 | 4958,00 | 4958,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего |  | 5255,29 | 4958,00 | 4958,00 | 4958,00 | 4958,00 | 4958,00 |
|  |  | средства краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета округа | 5255,29 | 4958,00 | 4958,00 | 4958,00 | 4958,00 | 4958,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные отделу имущественных и земельных отношений | 5255,29 | 4958,00 | 4958,00 | 4958,00 | 4958,00 | 4958,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к муниципальной программе Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы

| № П№ п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель Программы, подпрограммы Программы | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» |  |  |  |  |
| 1 | Постановление АКМО | Положение об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящемся в собственности Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Отдел имущественных и земельных отношений АКМО СК | действующий |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к муниципальной программе Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Источник информации (методика расчета) | Временные характеристики индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение плановых назначений поступлений в бюджет округа доходов от использования недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящегося в муниципальной собственности округа, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | ед. | Данные формируются на основе «Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» | ежеквартально |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к муниципальной программе Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы и задачам Подпрограммы

| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям программы по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Цель «Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края для обеспечения решения задач социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Задача 1 «Повышение качества управления муниципальным имуществом округа» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |