П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  КОЧУБЕЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 декабря 2022 г.			с. Кочубеевское			        № 1470

Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

(в редакции постановлений от 02.03.2023 г. № 247,

от 29.09.2023 г. № 1192, от 29.12.2023 г. № 1560)

В соответствии с постановлениями администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края от 24 мая  2022 года № 568 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края», от 24 мая 2022 года № 569 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края», решением Думы Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 22 декабря 2022 года № 468 «О бюджете Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», администрация Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края».

2. Постановления администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края:

от 30 декабря 2021 года № 2200 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»;

от 21 марта 2022 года № 311 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2200»;

от 23 июня 2022 года № 710 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2200»;

от 09 августа 2022 года № 913 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2200»;

от 23 декабря 2022 года № 1422 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2200», признать утратившими силу.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края Тарасенко И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу cо дня его официального опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2023 года.

Глава муниципального округа                                                         А.П. Клевцов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

от 30 декабря 2022 г. № 1470

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

«Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

| Наименование Программы | «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | отдел экономического развития администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел экономического развития) |
| Соисполнители Программы | - отдел культуры администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел культуры); - отдел информационного обеспечения администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел информационного обеспечения); - отдел по организационным и общим вопросам администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел по организационным и общим вопросам); - отдел архитектуры и градостроительства администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел архитектуры и градостроительства); - отдел имущественных и земельных отношений администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел имущественных и земельных отношений; - территориальные отделы администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – территориальные отделы); - муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - МКУ «МФЦ в Кочубеевском округе СК); - территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СК в г. Невинномысске. |
| Участники Программы | юридические лица и индивидуальные предприниматели, жители Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, участвующие в реализации Программы |
| Подпрограммы Программы | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»; «Развитие потребительского рынка и бытовых услуг в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края»; «Развитие информационного пространства Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»; «Улучшение инвестиционного климата на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»; «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг». «Развитие туризма в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края»; «Защита прав потребителей в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края»; |
| Цели Программы | - обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства; - развитие сферы потребительского рынка; - обеспечение жителей Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края актуальной, достоверной, социально значимой информацией; - повышение инвестиционной привлекательности Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края; - поддержание на необходимом уровне качества и доступности государственных и муниципальных услуг; - обеспечение условий для развития туризма; - создание необходимых условий для реализации потребителями прав, установленных законодательством РФ о защите прав потребителей. |
| Индикаторы достижения целей Программы | - темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края (по отношению к предыдущему году); - темп роста среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей); - темп роста оборота розничной торговли (к предыдущему году в действующих ценах) (по отношению к предыдущему году); - темп роста объема платных услуг населению (к предыдущему году в действующих ценах); - темп роста количества мест размещения нестационарных торговых объектов (по отношению к предыдущему году); - доля жителей Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, получивших информацию из средств массовой информации Кочубеевского муниципального округа (ежемесячная рекламно-информационная газета Кочубеевское приложение «В курсе! Наш район.») в общей численности населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края; - индекс физического объема инвестиций в основной капитал; - доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «МФЦ в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края», от общего числа опрошенных заявителей; - пророст количества участников событийных мероприятий в сфере культурно-познавательного туризма; - темп роста количества консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав. |
| Сроки реализации Программы | 2023 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | финансирование программы будет осуществляться за счет средств бюджета Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), средств хозяйствующих субъектов Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (юридические лица и индивидуальные предприниматели, жители Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, участвующие в реализации Программы) (далее – участники программы). Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 60 602 793,29 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 13 537 315,99 тыс. рублей; 2024 год – 8 718 214,00 тыс. рублей; 2025 год – 9 586 774,61 тыс. рублей 2026 год – 9 587 440,19 тыс. рублей; 2027 год – 9 586 203,50 тыс. рублей; 2028 год – 9 586 845,00 тыс. рублей из них по источникам финансового обеспечения: бюджет муниципального округа – 153 386,39 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 25 315,99 тыс. рублей; 2024 год – 26 314,00 тыс. рублей; 2025 год – 26 294,61 тыс. рублей. 2026 год – 26 383,79 тыс. рублей; 2027 год – 24 539,00 тыс. рублей; 2028 год – 24 539,00 тыс. рублей Средства участников программы – 60 449 406,90 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 13 512 000,00 тыс. рублей; 2024 год – 8 691 900,00 тыс. рублей; 2025 год – 9 560 480,00 тыс. рублей. 2026 год – 9 561 056,40 тыс. рублей; 2027 год – 9 561 664,50 тыс. рублей; 2028 год – 9 562 306,00 тыс. рублей. Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» составит – 300,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 50,00 тыс. рублей; 2024 год – 50,00 тыс. рублей; 2025 год – 50,00 тыс. рублей. 2026 год – 50,00 тыс. рублей; 2027 год – 50,00 тыс. рублей; 2028 год – 50,00 тыс. рублей. из них по источникам финансового обеспечения: бюджет муниципального округа – 300,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 50,00 тыс. рублей; 2024 год – 50,00 тыс. рублей; 2025 год – 50,00 тыс. рублей. 2026 год – 50,00 тыс. рублей; 2027 год – 50,00 тыс. рублей; 2028 год – 50,00 тыс. рублей. Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие потребительского рынка и бытовых услуг в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» составит – 64 581,90 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 9 000,00 тыс. рублей; 2024 год – 10 015,00 тыс. рублей; 2025 год – 10 495,00 тыс. рублей. 2026 год – 11 071,40 тыс. рублей; 2027 год – 11 679,50 тыс. рублей; 2028 год – 12 321,00 тыс. рублей. из них по источникам финансового обеспечения: бюджет муниципального округа – 75,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год –00,00 тыс. рублей; 2024 год –15,00 тыс. рублей; 2025 год –15,00 тыс. рублей. 2026 год –15,00 тыс. рублей; 2027 год –15,00 тыс. рублей; 2028 год –15,00 тыс. рублей. Средства участников программы – 64 506,90 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год –9 000,00 тыс. рублей; 2024 год –10 000,00 тыс. рублей; 2025 год –10 480,00 тыс. рублей. 2026 год –11 056,40 тыс. рублей; 2027 год –11 664,50 тыс. рублей; 2028 год –12 306,00 тыс. рублей. Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие информационного пространства Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» составит – 4 660,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 825,00 тыс. рублей; 2024 год – 925,00 тыс. рублей; 2025 год – 825,00 тыс. рублей. 2026 год – 825,00 тыс. рублей; 2027 год – 630,00 тыс. рублей; 2028 год – 630,00 тыс. рублей. из них по источникам финансового обеспечения: бюджет муниципального округа – 4 660,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 825,00 тыс. рублей; 2024 год – 925,00 тыс. рублей; 2025 год – 825,00 тыс. рублей. 2026 год – 825,00 тыс. рублей; 2027 год – 630,00 тыс. рублей; 2028 год – 630,00 тыс. рублей. Общий объем финансирования подпрограммы «Улучшение инвестиционного климата на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» составит 60 385 400,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 13 503 050,00 тыс. рублей; 2024 год – 8 681 990,00 тыс. рублей; 2025 год – 9 550 090,00 тыс. рублей. 2026 год – 9 550 090,00 тыс. рублей; 2027 год – 9 550 090,00 тыс. рублей; 2028 год – 9 550 090,00 тыс. рублей. из них по источникам финансового обеспечения: бюджет муниципального округа – 500,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год –50,00 тыс. рублей; 2024 год –90,00 тыс. рублей; 2025 год – 90,00 тыс. рублей. 2026 год – 90,00 тыс. рублей; 2027 год – 90,00 тыс. рублей; 2028 год – 90,00 тыс. рублей. Средства участников программы – 60 384 900,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 13 503 000,00 тыс. рублей; 2024 год – 8 681 900,00 тыс. рублей; 2025 год – 9 550 000,00 тыс. рублей. 2026 год – 9 550 000,00 тыс. рублей; 2027 год – 9 550 000,00 тыс. рублей; 2028 год – 9 550 000,00 тыс. рублей. Общий объем финансирования подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» составит 147 851,39 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 24 390,99 тыс. рублей; 2024 год – 25 234,00 тыс. рублей; 2025 год – 25 314,61 тыс. рублей. 2026 год – 25 403,79 тыс. рублей; 2027 год – 23 754,00 тыс. рублей; 2028 год – 23 754,00 тыс. рублей. из них по источникам финансового обеспечения: бюджет муниципального округа – 147 851,39 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 24 390,99 тыс. рублей; 2024 год – 25 234,00 тыс. рублей; 2025 год – 25 314,61 тыс. рублей. 2026 год – 25 403,79 тыс. рублей; 2027 год – 23 754,00 тыс. рублей; 2028 год – 23 754,00 тыс. рублей. Мероприятия подпрограммы «Развитие туризма в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» не требуют финансового обеспечения. Мероприятия подпрограммы «Защита прав потребителей» не требуют финансового обеспечения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - увеличение темпа роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края в 2028 году на 7 % по отношению к 2021 году; - увеличение темпа роста среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) в 2028 году на 7 % по отношению к 2021 году; - увеличение темпа роста оборота розничной торговли в действующих ценах в 2028 году на 38,3 % по отношению к 2021 году; - увеличение темпа роста объема платных услуг населению в 2028 году в действующих ценах на 45,5 % по отношению к 2021 году; - увеличение темпа роста количества мест размещения нестационарных торговых объектов в 2028 году 4,95 % по отношению к 2021 году; - увеличение доли жителей Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, получивших информацию из средств массовой информации Кочубеевского муниципального округа (ежемесячная рекламно-информационная газета Кочубеевское приложение «В курсе! Наш район.») в общей численности населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края к 2028 году до 40,2 %; - поддержание индекса физического объема инвестиций в основной капитал до 2028 года на уровне не ниже 105, %; - поддержание доли заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «МФЦ в Кочубеевском округе СК», от общего числа опрошенных заявителей на уровне не менее 90 %; - пророст количества участников событийных мероприятий в сфере культурно-познавательного туризма к 2028 году до 9 %; - увеличение темпа роста количества консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав к 2028 году до 107,7 %; |

Приоритеты и цели реализуемой в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития округа и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с:

Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Федеральным законом «О защите прав потребителей»;

Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

Законом Ставропольского края «Об инновационной деятельности в Ставропольском крае»;

Законом Ставропольского края «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства»;

Стратегией социально-экономического развития Кочубеевского округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Совета Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 23 января 2020 г. № 193;

иными правовыми актами администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

- в сфере формирования благоприятного инвестиционного климата:

содействие в реализации инвестиционных и инновационных проектов на территории округа по принципу «одного окна»;

содействие продвижению произведенной инновационной продукции на внутреннем и внешнем рынках;

содействие инвесторам в реализации инвестиционных намерений, информационное сопровождение и анализ значимых для экономики округа инвестиционных и инновационных проектов;

предоставление инвесторам мер муниципальной поддержки;

ведение информационной базы инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа;

увеличение объема производства пищевых продуктов, производимых товаропроизводителями.

- в сфере развития малого и среднего предпринимательства:

оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

содействие в развитии малого инновационного предпринимательства;

создание благоприятной экономической и правовой среды для развития деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

- в сфере развития потребительского рынка:

устойчивое развитие потребительского рынка;

увеличение доли продуктов Ставропольского края в общем объеме реализуемой продукции;

продвижение продукции местных товаропроизводителей на внутренний и внешний рынки.

С учетом изложенных приоритетных направлений реализации Программы целями Программы являются:

- обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- развитие сферы потребительского рынка;

- обеспечение жителей Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края актуальной, достоверной, социально значимой информацией;

- повышение инвестиционной привлекательности Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края;

- поддержание на необходимом уровне качества и доступности государственных и муниципальных услуг;

- обеспечение условий для развития туризма;

- создание необходимых условий для реализации потребителями прав, установленных законодательством РФ о защите прав потребителей.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям.

ПОДПРОГРАММА

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» ПРОГРАММЫ «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» ПРОГРАММЫ «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

| Наименование Подпрограммы | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» ПРОГРАММЫ «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» (далее - Программа, Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | отдел экономического развития |
| Соисполнители Подпрограммы | - |
| Участники Подпрограммы | субъекты малого и среднего предпринимательства, участвующие в реализации Подпрограммы. |
| Задача Подпрограммы | совершенствование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне |
| Показатели решения задач Подпрограммы | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в мероприятиях, проводимых для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства Кочубеевского округа, в том числе проводимых онлайн, с помощью информационно телекоммуникационной сети "Интернет"; Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения; Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2023-2028 годы. |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составит – 300,00 тыс. рублей. в том числе по годам: 2023 год – 50,0 тыс. рублей; 2024 год – 50,0 тыс. рублей; 2025 год – 50,0 тыс. рублей; 2026 год – 50,0 тыс. рублей; 2027 год – 50,0 тыс. рублей; 2028 год – 50,0 тыс. рублей. из них по источникам финансового обеспечения: бюджет муниципального округа – 300,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 50,00 тыс. рублей; 2024 год – 50,00 тыс. рублей; 2025 год – 50,00 тыс. рублей. 2026 год – 50,00 тыс. рублей; 2027 год – 50,00 тыс. рублей; 2028 год – 50,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | - увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в мероприятиях, проводимых для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства Кочубеевского округа, в том числе проводимых онлайн, с помощью информационно телекоммуникационной сети "Интернет" до 31,5 % к 2028 году; - увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения до 334 ед. к 2028 году; - увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций) до 26,0 % к 2028 году; |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

- предоставление грантов в форме субсидий за счет средств бюджета Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющих деятельность не более 18 месяцев со дня государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить:

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения до 334 ед. к 2028 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел экономического развития.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют

субъекты малого и среднего предпринимательства, участвующие в реализации Подпрограммы.

2. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

- освещение в информационных ресурсах (сайт, социальные сети, газета «В курсе! Наш район» информации о государственной и муниципальной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить:

- увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций) до 26,0 % к 2028 году

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел экономического развития.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют

субъекты малого и среднего предпринимательства, участвующие в реализации Подпрограммы.

3. «Организация и проведение мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности»

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства Кочубеевского округа, принявших участие в мероприятиях, способствующих росту предпринимательской активности.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить:

- увеличение доля субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в мероприятиях, проводимых для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства Кочубеевского округа, в том числе проводимых онлайн, с помощью информационно телекоммуникационной сети "Интернет" до 31,5 % к 2028 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел экономического развития.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют субъекты малого и среднего предпринимательства.

ПОДПРОГРАММА

«Развитие потребительского рынка и бытовых услуг в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» ПРОГРАММЫ «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие потребительского рынка и бытовых услуг в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» ПРОГРАММЫ «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

| Наименование Подпрограммы | «Развитие потребительского рынка и бытовых услуг в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» ПРОГРАММЫ «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» (далее - Программа, Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | отдел экономического развития |
| Соисполнители Подпрограммы | - отдел архитектуры и градостроительства; - территориальные отделы администрации Кочубеевского округа Ставропольского края. |
| Участники Подпрограммы. | юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляющие деятельность на территории Кочубеевского округа |
| Задачи Подпрограммы | формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения |
| Показатели решения задач Подпрограммы | - оборот розничной торговли; - объем платных услуг населению; - доля положительных решений, принятых по результатам предоставления права размещения нестационарных торговых объектов на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, при соблюдении соответствующих требований; - уровень фактической обеспеченности населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края площадью (количеством) стационарных торговых объектов в минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов, установленным министерством экономического развития Ставропольского края.. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2023-2028 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составит – 64 581,90 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 9 000,00 тыс. рублей; 2024 год – 10 015,00 тыс. рублей; 2025 год – 10 495,00 тыс. рублей; 2026 год – 11 071,40 тыс. рублей; 2027 год – 11 679,50 тыс. рублей; 2028 год – 12 321,00 тыс. рублей. из них по источникам финансового обеспечения: бюджет муниципального округа – 75,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 00,00 тыс. рублей; 2024 год –15,00 тыс. рублей; 2025 год –15,00 тыс. рублей; 2026 год –15,00 тыс. рублей; 2027 год –15,00 тыс. рублей; 2028 год –15,00 тыс. рублей. средства участников программы – 64 506,90 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 9 000,00 тыс. рублей; 2024 год –10 000,00 тыс. рублей; 2025 год –10 480,00 тыс. рублей; 2026 год –11 056,40 тыс. рублей; 2027 год –11 664,50 тыс. рублей; 2028 год –12 306,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | - увеличение оборота розничной торговли к 2028 году до 9 003 300,00 тыс. руб.; -увеличение объема платных услуг населению объема платных услуг населению к 2028 году до 2 781 800,00 тыс. руб.; - сохранение доли положительных решений, принятых по результатам предоставления права размещения нестационарных торговых объектов на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, при соблюдении соответствующих требований на уровне не ниже 100 % до 2028 года; - сохранение уровня фактической обеспеченности населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края площадью (количеством) стационарных торговых объектов в минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов, установленным министерством экономического развития Ставропольского края к 2028 году не ниже 100 %. |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- Развитие потребительского рынка в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

- освещение в информационных ресурсах вопросов торгового и бытового обслуживания населения.

- увеличение количества мест размещения нестационарных торговых объектов;

- приобретение средств и материалов необходимых для проведения и участия в выездных ярмарках, выставках и акциях, с целью популяризации Кочубеевских и Ставропольских товаропроизводителей.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить:

- увеличения оборота розничной торговли к 2028 году до 9 003 300,00 тыс. руб.

- увеличения объема платных услуг населению к 2028 году до 2 781 800,00 тыс. руб.

- сохранение доли положительных решений, принятых по результатам предоставления права размещения нестационарных торговых объектов на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, при соблюдении соответствующих требований на уровне 100 %.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел экономического развития.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Кочубеевского округа.

2. Строительство и реконструкция предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

- увеличение количества новых и реконструируемых предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края с целью увеличения темпов роста оборота розничной торговли и объема платных услуг населению.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить:

- сохранение уровня фактической обеспеченности населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края площадью (количеством) стационарных торговых объектов в минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов, установленным министерством экономического развития Ставропольского края к 2028 году не ниже 100 %.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел архитектуры.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Кочубеевского округа.

ПОДПРОГРАММА

«Развитие информационного пространства Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» ПРОГРАММЫ «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие информационного пространства Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» ПРОГРАММЫ «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

| Наименование Подпрограммы | «Развитие информационного пространства Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» ПРОГРАММЫ «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | отдел информационного обеспечения |
| Соисполнители Подпрограммы | - |
| Участники Подпрограммы | физические лица, участвующие в реализации подпрограммы. |
| Задача Подпрограммы | организация системного информирования населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского через СМИ о деятельности органов власти, культурно-массовых, спортивных мероприятиях и иных событиях округа, края, Российской Федерации. |
| Показатели решения задач Подпрограммы | прирост количества жителей Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, получивших информацию через СМИ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края к предыдущему году |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2023-2028 годы |
| Объем и источники финансового обеспечения Подпрограммы | общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составит – 4 660,00 тыс.рублей за счет средств бюджета муниципального округа, в том числе по годам: 2023 год – 825,00 тыс. рублей; 2024 год – 630,00 тыс. рублей; 2025 год - 630,00 тыс. рублей; 2026 год - 630,00 тыс. рублей; 2027 год - 630,00 тыс. рублей; 2028 год - 630,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение количества жителей Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, получивших информацию через СМИ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края на 7.9 % к 2028 году по отношению к 2021 году. |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- Организация системного информирования населения Кочубеевского округа через СМИ».

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

- ежемесячный выпуск газеты Кочубеевского округа «В курсе! Наш район».

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить:

- увеличение количества жителей Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, получивших информацию через СМИ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края на 7.9 % к 2028 году по отношению к 2021 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел информационного обеспечения.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют физические лица.

ПОДПРОГРАММА

«Улучшение инвестиционного климата на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» ПРОГРАММЫ ««Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Улучшение инвестиционного климата на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» ПРОГРАММЫ ««Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

| Наименование Подпрограммы | «Улучшение инвестиционного климата на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» Программы «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | отдел экономического развития |
| Соисполнители Подпрограммы | отдел имущественных и земельных отношений администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел имущественных и земельных отношений), территориальные отделы, индивидуальные предприниматели, юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края |
| Участники Подпрограммы | юридические лица, субъектов малого и среднего предпринимательства участвующие в реализации подпрограммы |
| Задачи Подпрограммы | создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края |
| Показатели решения задач Подпрограммы | объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя; объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без бюджетных средств); количество созданных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2023-2028 годы |
| Объем и источники финансового обеспечения Подпрограммы | общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составит – 60 385 400,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 13 503 050,00 тыс. рублей; 2024 год – 8 681 990,00 тыс. рублей; 2025 год – 9 550 090,00 тыс. рублей; 2026 год – 9 550 090,00 тыс. рублей; 2027 год – 9 550 090,00 тыс. рублей; 2028 год – 9 550 090,00 тыс. рублей. из них по источникам финансирования: бюджет муниципального округа – 500,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 50,00 тыс. рублей; 2024 год – 90,00 тыс. рублей; 2025 год – 90,00 тыс. рублей; 2026 год – 90,00 тыс. рублей; 2027 год – 90,00 тыс. рублей; 2028 год – 90,00 тыс. рублей. Средства участников программы – 60 384 900,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 13 503 000,00 тыс. рублей; 2024 год – 8 681 900,00 тыс. рублей; 2025 год – 9 550 000,00 тыс. рублей; 2026 год – 9 550 000,00 тыс. рублей; 2027 год – 9 550 000,00 тыс. рублей; 2028 год – 9 550 000,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя до 234,9 тыс. рублей к 2028 году; увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без бюджетных средств) до 17 195 000 тыс. рублей к 2028 году; увеличение количества созданных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов до 103 единиц к 2028 году. |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- Формирование инвестиционной привлекательности Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

- предоставление субсидий из бюджета Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края субъектам малого предпринимательства, реализующим инвестиционные проекты.

- обеспечение участия руководителей Кочубеевского округа в тематических международных и российских инвестиционных и экономических форумах, саммитах, выставках и конференциях с целью доведения профильной аудитории информации об инвестиционном климате и возможностях Кочубеевского муниципального округа.

- обучение работников администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края по вопросам инвестиционного развития.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить:

- увеличить объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя до 234,9 тыс. рублей к 2028 году;

- увеличить количество созданных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов до 103 единиц к 2028 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел экономического развития.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Кочубеевского округа.

2. Привлечение инвестиций в основной капитал экономики Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (за счет всех источников финансирования, без бюджетных средств).

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

- привлечение инвестиций в основной капитал экономики Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить:

- увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без бюджетных средств до 17 195 000 тыс. рублей к 2028 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел экономического развития

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют юридические лица, субъектов малого и среднего предпринимательства.

ПОДПРОГРАММА

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» ПРОГРАММЫ «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» ПРОГРАММЫ «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

| Наименование Подпрограммы | «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» ПРОГРАММЫ «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | МКУ «МФЦ в Кочубеевском округе СК» |
| Соисполнители Подпрограммы | - |
| Участники Подпрограммы | юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, участвующие в реализации подпрограммы |
| Задачи Подпрограммы | обеспечение комфортных условий при оказании заявителям государственных и муниципальных услуг |
| Показатели решения задач Подпрограммы | доля населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства к общему числу жителей |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2023-2028 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составит 147 851,39 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 24 390,99 тыс. рублей; 2024 год – 25 234,00 тыс. рублей; 2025 год – 25 314,61 тыс. рублей. 2026 год – 25 403,79 тыс. рублей; 2027 год – 23 754,00 тыс. рублей; 2028 год – 23 754,00 тыс. рублей. из них по источникам финансового обеспечения: бюджет муниципального округа – 147 851,39 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 24 390,99 тыс. рублей; 2024 год – 25 234,00 тыс. рублей; 2025 год – 25 314,61 тыс. рублей. 2026 год – 25 403,79 тыс. рублей; 2027 год – 23 754,00 тыс. рублей; 2028 год – 23 754,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | поддержание доли населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства к общему числу жителей на уровне не менее 90%. |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна».

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

- обеспечение населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края качественными и доступными государственными и муниципальными услугами на базе МКУ «МФЦ в Кочубеевском округе СК

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить:

- поддержание доли населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства к общему числу жителей на уровне не менее 90%.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МКУ «МФЦ в Кочубеевском округе СК».

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица.

ПОДПРОГРАММА

«Развитие туризма в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» ПРОГРАММЫ «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие туризма в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» ПРОГРАММЫ ««Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

| Наименование Подпрограммы | «Развитие туризма в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» ПРОГРАММЫ «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | отдел культуры |
| Соисполнители Подпрограммы | - |
| Участники Подпрограммы | физические лица, участвующие в реализации подпрограммы |
| Задачи Подпрограммы | проведение активной информационной и рекламной политики, направленной на поддержку позитивного имиджа Кочубеевского муниципального округа для благоприятного развития туризма |
| Показатели решения задач Подпрограммы | темп роста туристов, посетивших Кочубеевский муниципальный округ Ставропольского края (по отношению к прошлому году) |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2023-2028 годы |
| Объем и источники финансового обеспечения Подпрограммы | мероприятия Подпрограммы не требуют финансового обеспечения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение темпа роста туристов, посетивших Кочубеевский муниципальный округ Ставропольского края к 2028 году на 7 % по отношению к 2021 году. |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- Размещение информации в сети Интернет, телевидении и на печатных носителях (листовки, газеты) о туристическом потенциале Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

- сохранение темпа роста туристов, посетивших Кочубеевский округ Ставропольского края (по отношению к прошлому году).

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить:

- Пророст количества участников событийных мероприятий в сфере культурно-познавательного туризма

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел культуры.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют физические лица, посетившие Кочубеевский муниципальный округ Ставропольского края.

ПОДПРОГРАММА

«Защита прав потребителей в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» ПРОГРАММЫ «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Защита прав потребителей в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» ПРОГРАММЫ «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

| Наименование Подпрограммы | «Защита прав потребителей в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» ПРОГРАММЫ «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | отдел экономического развития |
| Соисполнители Подпрограммы | - отдел по организационным и общим вопросам администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – по организационным и общим вопросам); - территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СК в г. Невинномысске. |
| Участники подпрограммы | физические лица, участвующие в реализации подпрограммы |
| Задачи Подпрограммы | формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края |
| Показатели решения задач Подпрограммы | количество консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2023-2028 годы |
| Объем и источники финансового обеспечения Подпрограммы | мероприятия Подпрограммы не требуют финансового обеспечения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение количества консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав до 28 единиц к 2028 году. |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- Проведение консультаций по вопросам нарушения прав потребителей.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

- увеличение количества консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить:

- увеличение темпа роста количества консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав до 107,7 % в 2028 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел экономического развития.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют физические лица.

Таблица 1

к муниципальной Программе «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| Цель 1. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края (по отношению к предыдущему году) | % | 127.1 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) | % | 99.6 | 101,0 | 101.0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы «Совершенствование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели решения задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в мероприятиях, проводимых для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства Кочубеевского округа, в том числе проводимых онлайн, с помощью информационно телекоммуникационной сети "Интернет". | % | 25,0 | 26,0 | 27,8 | 28,0 | 28,8 | 29,7 | 30,6 | 31,5 |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения | ед. | 322.6 | 326.1 | 330.0 | 334.0 | 334.0 | 334.0 | 334.0 | 334.0 |
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций) | % | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
| Цель 2. «Развитие сферы потребительского рынка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Темп роста оборота розничной торговли (к предыдущему году в действующих ценах) (по отношению к предыдущему году) | % | 143,6 | 109,2 | 104,1 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
|  | Темп роста объема платных услуг населению (к предыдущему году в действующих ценах) | % | 124,4 | 112,1 | 107,1 | 105,1 | 105,3 | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
|  | Темп роста количества мест размещения нестационарных торговых объектов (по отношению к предыдущему году) | % | 106,32 | 103,35 | 100,1 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 |
| Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и бытовых услуг в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы «Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели решения задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборот розничной торговли | тыс.руб | 6110700,0 | 7253400,0 | 7963300,0 | 8571300,0 | 9003300,0 | 9003300,0 | 9003300,0 | 9003300,0 |
|  | Объем платных услуг населению | тыс.руб | 2090900,0 | 2343800,0 | 2511600,0 | 2640700,0 | 2781800,0 | 2781800,0 | 2781800,0 | 2781800,0 |
|  | Доля положительных решений, принятых по результатам предоставления права размещения нестационарных торговых объектов на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, при соблюдении соответствующих требований. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Уровень фактической обеспеченности населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края площадью (количеством) стационарных торговых объектов в минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов, установленным министерством экономического развития Ставропольского края. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Цель 3. «Обеспечение жителей Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края актуальной, достоверной, социально значимой информацией» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля жителей Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, получивших информацию из средств массовой информации Кочубеевского муниципального округа (ежемесячная рекламно-информационная газета Кочубеевское приложение «В курсе! Наш район.») в общей численности населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края. | % | 39,3 | 39,7 | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| Подпрограмма «Развитие информационного пространства Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы «Организация системного информирования населения Кочубеевского округа Ставропольского края через СМИ о деятельности органов власти, культурно-массовых, спортивных мероприятиях и иных событиях округа, края, Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели решения задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост количества жителей Кочубеевского муниципального округа, получивших информацию через СМИ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края к предыдущему году | % | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Цель 4. «Повышение инвестиционной привлекательности Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % | 21,2 | 173,0 | 110,0 | 110,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы «Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели решения задачи |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
|  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс.руб. | 92,05 | 236,36 | 172,89 | 111,59 | 123,23 | 123,23 | 123,87 | 124,35 |
|  | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без бюджетных средств) | тыс.руб. | 6756300,0 | 18506722,0 | 13503000,0 | 8681900,0 | 9550000,0 | 9550000,0 | 9550000,0 | 9550000,0 |
|  | Количество созданных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов | ед. | 92 | 95 | 97 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| Цель 5. «Поддержание на необходимом уровне качества и доступности государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «МФЦ в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края», от общего числа опрошенных заявителей | % | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы «Обеспечение комфортных условий при оказании заявителям государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели решения задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства к общему числу жителей | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Цель 6. «Обеспечение условий для развития туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пророст количества участников событийных мероприятий в сфере культурно-познавательного туризма | % | 5,7 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Подпрограмма «Развитие туризма в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы «Проведение активной информационной и рекламной политики, направленной на поддержку позитивного имиджа Кочубеевского округа для благоприятного развития туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели решения задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Темп роста туристов, посетивших Кочубеевский округ Ставропольского края (по отношению к прошлому году) | % | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| Цель 7. «Создание необходимых условий для реализации потребителями прав, установленных законодательством РФ о защите прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Темп роста количества консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав | % | 233,3 | 135.7 | 105.3 | 105,0 | 104,8 | 109,1 | 108,3 | 107,7 |
| Подпрограмма «Защита прав потребителей в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы «Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели решения задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав | ед. | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 |

Таблица 2

к муниципальной Программе «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

| № п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы Программы |  | Тип основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Срок |  |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | Окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Цель 1. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  | - | Отдел экономического развития | 2023 г. | 2028 г. |  | - Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края (по отношению к предыдущему году); - Темп роста среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей); |
| Задача подпрограммы «Совершенствование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  | осуществление мероприятий участниками реализации Программы | Отдел экономического развития | 2023 г. | 2028 г. |  | - Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения. |
| 1.2 | Основное мероприятие «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» |  | осуществление мероприятий участниками реализации Программы | Отдел экономического развития | 2023 г. | 2028 г. |  | - Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций). |
| 1.3 | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности» |  | осуществление мероприятий участниками реализации Программы | Отдел экономического развития | 2023 г. | 2028 г. |  | - Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в мероприятиях, проводимых для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства Кочубеевского округа, в том числе проводимых онлайн, с помощью информационно телекоммуникационной сети "Интернет". |
| Цель 2. «Развитие сферы потребительского рынка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и бытовых услуг в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и бытовых услуг в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» |  | - | Отдел экономического развития | 2023 г. | 2028 г. |  | - Темп роста оборота розничной торговли (к предыдущему году в действующих ценах) (по отношению к предыдущему году); - Темп роста объема платных услуг населению (к предыдущему году в действующих ценах); - Темп роста количества мест размещения нестационарных торговых объектов (по отношению к предыдущему году). |
| Задача подпрограммы «Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края». |  | осуществление мероприятий участниками реализации Программы | Отдел экономического развития | 2023 г. | 2028 г. |  | - Оборот розничной торговли. - Объем платных услуг населению. - Доля положительных решений, принятых по результатам предоставления права размещения нестационарных торговых объектов на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, при соблюдении соответствующих требований. |
| 2.2. | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края». |  | осуществление мероприятий участниками реализации Программы | Юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляющие деятельность на территории Кочубеевского округа | 2023 г. | 2028 г. |  | Уровень фактической обеспеченности населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края площадью (количеством) стационарных торговых объектов в минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов, установленным министерством экономического развития Ставропольского края. |
| Цель 3. «Обеспечение жителей Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края актуальной, достоверной, социально значимой информацией» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Развитие информационного пространства Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  | - | Отдел информационного обеспечения | 2023 г. | 2028 г. |  | - Доля жителей Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, получивших информацию из средств массовой информации Кочубеевского муниципального округа (ежемесячная рекламно-информационная газета Кочубеевское приложение «В курсе! Наш район.») в общей численности населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края. |
| Задача подпрограммы «Организация системного информирования населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края через СМИ о деятельности органов власти, культурно-массовых, спортивных мероприятиях и иных событиях округа, края, Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Организация системного информирования населения Кочубеевского округа через СМИ» |  | осуществление мероприятий участниками реализации Программы | Отдел информационного обеспечения | 2023 г. | 2028 г. |  | - Прирост количества жителей Кочубеевского муниципального округа, получивших информацию через СМИ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края к предыдущему году |
| Цель 4. «Повышение инвестиционной привлекательности Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  | - | Отдел экономического развития | 2023 г. | 2028 г. |  | - Индекс физического объема инвестиций в основной капитал |
| Задача подпрограммы «Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Формирование инвестиционной привлекательности Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края». |  | осуществление мероприятий участниками реализации Программы | Отдел экономического развития | 2023 г. | 2028 г. |  | - Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя - Количество созданных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов. |
| 4.2. | Основное мероприятие «Привлечение инвестиций в основной капитал экономики Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края(за счет всех источников финансирования, без бюджетных средств). |  | осуществление мероприятий участниками реализации Программы | Отдел экономического развития | 2023 г. | 2028 г. |  | -Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без бюджетных средств) |
| Цель 5. «Поддержание на необходимом уровне качества и доступности государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» |  | - | МКУ «МФЦ в Кочубеевском округе СК» | 2023 г. | 2028 г. |  | - Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «МФЦ в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края», от общего числа опрошенных заявителей |
| Задача «Обеспечение комфортных условий при оказании заявителям государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» | осуществление мероприятий участниками реализации Программы |  | МКУ «МФЦ в Кочубеевском округе СК» | 2023 г. |  | 2028 г. | - Доля населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства к общему числу жителей |
| Цель 6. «Обеспечение условий для развития туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма «Развитие туризма в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» |  | - | Отдел культуры | 2023 г. | 2028 г. |  | - Пророст количества участников событийных мероприятий в сфере культурно-познавательного туризма |
| Задача подпрограммы «Проведение активной информационной и рекламной политики, направленной на поддержку позитивного имиджа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края для благоприятного развития туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие «Размещение информации в сети Интернет, телевидении и на печатных носителях (листовки, газеты) о туристическом потенциале Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края мероприятиях туристской направленности, проходящих на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края». |  | осуществление мероприятий участниками реализации Программы | Отдел культуры | 2023 г. | 2028 г. |  | - Темп роста туристов, посетивших Кочубеевский округ Ставропольского края (по отношению к прошлому году) |
| Цель 7. «Создание необходимых условий для реализации потребителями прав, установленных законодательством РФ о защите прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма «Защита прав потребителей в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» |  | - | Отдел экономического развития | 2023 г. | 2028 г. |  | - Темп роста количества консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав |
| Задача подпрограммы «Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие «Проведение консультаций по вопросам защиты прав потребителей» |  | осуществление мероприятий участниками реализации Программы | Отдел экономического развития | 2023 г. | 2028 г. |  | - Количество консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав. |

Таблица 3

к муниципальной Программе «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического роста

Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» | всего | 13 537 315,99 | 8 718 214,00 | 9 586 774,61 | 9 587 440,19 | 9 586 203,50 | 9 586 845,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 25 315,99 | 26 314,00 | 26 294,61 | 26 383,79 | 24 539,00 | 24 539,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отделу экономического развития | 100,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
|  |  | отделу культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | отделу информационного обеспечения | 825,00 | 925,00 | 825,00 | 825,00 | 630,00 | 630,00 |
|  |  | отделу Архитектуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУ «МФЦ в Кочубеевском округе СК» | 24 390,99 | 25 234,00 | 25 314,61 | 25 403,79 | 23 754,00 | 23 754,00 |
|  |  | средства участников программы | 13 512 000,00 | 8 691 900,00 | 9 560 480,00 | 9 561 056,40 | 9 561 664,50 | 9 562 306,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, жителям Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, участвующим в реализации Программы | 13 512 000,00 | 8 691 900,00 | 9 560 480,00 | 9 561 056,40 | 9 561 664,50 | 9 562 306,00 |
| 1.1. | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» | всего | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отделу экономического развития | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | отделу культуры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отделу информационного обеспечения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отделу Архитектуры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «МФЦ в Кочубеевском округе СК» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства участников программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, жителям Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, участвующим в реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края" | отдел экономического развития | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | не требует финансового обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности» | не требует финансового обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и бытовых услуг в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» | всего | 9 000,00 | 10 015,00 | 10 495,00 | 11 071,40 | 11 679,50 | 12 321,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отделу экономического развития | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | отделу культуры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отделу информационного обеспечения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отделу Архитектуры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «МФЦ в Кочубеевском округе СК» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства участников программы | 9 000,00 | 10 000,00 | 10 480,00 | 11 056,40 | 11 664,50 | 12 306,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, жителям Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, участвующим в реализации Программы | 9 000,00 | 10 000,00 | 10 480,00 | 11 056,40 | 11 664,50 | 12 306,00 |
| 1.2.1. | Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» | отделу экономического развития | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.2.2. | Основное мероприятие «Строительство и реконструкция предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» | юридические лица и индивидуальные предприниматели, жители Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, участвующие в реализации Программы | 9 000,00 | 10 000,00 | 10 480,00 | 11 056,40 | 11 664,50 | 12 306,00 |
| 1.3. | Подпрограмма «Развитие информационного пространства Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края», всего | всего | 825 | 925 | 825 | 825 | 630 | 630 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 825 | 925 | 825 | 825 | 630 | 630 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отделу экономического развития |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отделу культуры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отделу информационного обеспечения | 825 | 925 | 825 | 825 | 630 | 630 |
|  |  | отделу Архитектуры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «МФЦ в Кочубеевском округе СК» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства участников программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, жителям Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, участвующим в реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Основное мероприятие «Организация системного информирования населения Кочубеевского округа через СМИ"» | отделу информационного обеспечения | 825 | 925 | 825 | 825 | 630 | 630 |
| 1.4. | Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» | всего | 13 503 050,00 | 8 681 990,00 | 9 550 090,00 | 9 550 090,00 | 9 550 090,00 | 9 550 090,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 50,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | отделу экономического развития | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  | отделу культуры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отделу информационного обеспечения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отделу Архитектуры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «МФЦ в Кочубеевском округе СК» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства участников программы | 13 503 000,00 | 8 681 900,00 | 9 550 000,00 | 9 550 000,00 | 9 550 000,00 | 9 550 000,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, жителям Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, участвующим в реализации Программы | 13 503 000,00 | 8 681 900,00 | 9 550 000,00 | 9 550 000,00 | 9 550 000,00 | 9 550 000,00 |
| 1.4.1. | Основное мероприятие «Формирование инвестиционной привлекательности Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края». | отделу экономического развития | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1.4.2. | Основное мероприятие «Привлечение инвестиций в основной капитал экономики Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края(за счет всех источников финансирования, без бюджетных средств) | Организации, независимо от их коммерческой составляющей. | 13 503 000,00 | 8 681 900,00 | 9 550 000,00 | 9 550 000,00 | 9 550 000,00 | 9 550 000,00 |
| 1.5. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» | всего | 24 390,99 | 25 234,00 | 25 314,61 | 25 403,79 | 23 754,00 | 23 754,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 24 390,99 | 25 234,00 | 25 314,61 | 25 403,79 | 23 754,00 | 23 754,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | отделу экономического развития |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отделу культуры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отделу информационного обеспечения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отделу Архитектуры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «МФЦ в Кочубеевском округе СК» | 24 390,99 | 25 234,00 | 25 314,61 | 25 403,79 | 23 754,00 | 23 754,00 |
|  |  | средства участников программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, жителям Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, участвующим в реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| 1.5,1 | Основное мероприятие «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» | МКУ «МФЦ в Кочубеевском округе СК» | 24 390,99 | 25 234,00 | 25 314,61 | 25 403,79 | 23 754,00 | 23 754,00 |
| 1.6. | Подпрограмма «Развитие туризма в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края», всего | не требует финансового обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.1. | Основное мероприятие «Размещение информации в сети Интернет, телевидении и на печатных носителях (листовки, газеты) о туристическом потенциале Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, мероприятиях туристской направленности, проходящих на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» | не требует финансового обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Подпрограмма «Защита прав потребителей в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» | не требует финан-сового обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.1. | Основное мероприятие «Проведение консультаций по вопросам нарушения прав потребителей» | не требует финан-сового обеспечения | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4

к муниципальной Программе «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель Программы, подпрограммы Программы | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |
| 1 | Постановление АКМО СК | Порядок предоставления грантов за счет средств бюджета муниципального округа субъектам малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития | действующий |
| 2 | Постановление АКМО СК | Административный регламент предоставления грантов за счет средств бюджета муниципального округа субъектам малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития | действующий |
| Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и бытовых услуг» |  |  |  |  |
| 4 | Распоряжение АКМО СК | Смета расходов на реализацию основного мероприятия подпрограммы «Развитие потребительского рынка и бытовых услуг в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» для проведения акции «Покупай ставропольское» | Отдел экономического развития | 4 квартал ежегодно |
|  | Подпрограмма «Развитие туризма в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |
| 5 | Постановление АКМО СК | Туристический паспорт | Отдел культуры | 2 квартал ежегодно |
| Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |
| 8 | Постановление АКМО СК | Административный регламент по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Отдел экономического развития | действующий |
| 9 | Постановление АКМО СК | Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Отдел экономического развития | действующий |

Таблица 5

к муниципальной Программе «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измере- ния | Источник информации (методика расчета) | Временные характеристики индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа ««Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |
| 1.Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |
| 1.1. | Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края (по отношению к предыдущему году) | % | Данные формируются на основе данных о количестве хозяйствующих субъектов, учтенных в Статрегистре, по городам и округам Ставропольского края. | ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| 1.2. | Темп роста среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) | % | Данные формируются на основе данных о количестве хозяйствующих субъектов, учтенных в Статрегистре, по городам и округам Ставропольского края | ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| 1.3. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в мероприятиях, проводимых для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства Кочубеевского округа, в том числе проводимых онлайн, с помощью информационно телекоммуникационной сети "Интернет". | % | Данные формируются на основе данных о количестве хозяйствующих субъектов, учтенных в Статрегистре, по городам и округам Ставропольского края. Рассчитывается как отношение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях проводимых для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства Кочубеевского округа Ставропольского края. | ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| 1.4. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения | ед. | Данные формируются на основе данных о количестве хозяйствующих субъектов, учтенных в Статрегистре, по городам и округам Ставро-польского края. Рассчитывается как отношение количества субъектов МСП к среднегодовой численности населения за отчетный год. | ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным |
| 1.5. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций) | % | Определяется на основании сведений, полученных от Межокружной инспекции Федеральной налоговой службы России №8 по Ставропольскому краю. Рассчитывается как отношение количества среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий к общему числу работников всех предприятий и организаций на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, множимое на 100 %. | ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| 2. Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и бытовых услуг в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |
| 2.1. | Темп роста оборота розничной торговли (к предыдущему году в действующих ценах) (по отношению к предыдущему году) | % | Источником данных является информация, размещенная на официальном сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу в информационно телекоммуникационной сети «Интернет». Рассчитывается по следующей формуле: Р=Оотч/Обаз*100%, где Р – темп роста оборота розничной торговли; Оотч – оборот розничной торговли по данным Ставропольстата по Кочубеевскому округу, за отчетный период; Обаз- оборот розничной торговли по данным Ставропольстата по Кочубеевскому округу, за базовый период; | ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным |
| 2.2. | Темп роста объема платных услуг населению (к предыдущему году в действующих ценах) | % | Источником данных является информация, размещенная на официальном сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу в информационно телекоммуникационной сети «Интернет». | ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| 2.3. | Темп роста количества мест размещения нестационарных торговых объектов (по отношению к предыдущему году) | % | Источником данных является постановление администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края». Рассчитывается по следующей формуле: ТРнто=Кмр(тек.год)/Кмр(пред.год) *100%, Где ТРнто - Темп роста количества мест размещения нестационарных торговых объектов (по отношению к предыдущему году); Кмр(тек.год)- количество мест размещения в текущем году; Кмр(пред.год) - количество мест размещения в предыдущем году. | ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| 2.4. | Оборот розничной торговли | тыс.руб | Источником данных является информация, размещенная на официальном сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу в информационно телекоммуникационной сети «Интернет». | ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| 2.5. | Объем платных услуг населению | тыс.руб | Источником данных является информация, размещенная на официальном сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу в информационно телекоммуникационной сети «Интернет». | ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| 2.6. | Доля положительных решений, принятых по результатам предоставления права размещения нестационарных торговых объектов на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, при соблюдении соответствующих требований. | % | Рассчитывается как отношение количества положительных решений, принятых по результатам предоставления права размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края к количеству поданных заявлений на право размещения НТО отвечающих требованиям положения о проведении конкурсного отбора на право размещения НТО на территории Кочубеевского муниципального округа, множимое на 100 %. | ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| 2.7. | Фактическая обеспеченность населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края площадью стационарных торговых объектов. | кв. м на 1 тыс. чел | Рассчитывается согласно постановления правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г № 219. | ежегодно, до 15 января года, следующего за отчетным. |
| 3. Подпрограмма «Развитие информационного пространства Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |
|  | Доля жителей Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, получивших информацию из средств массовой информации Кочубеевского муниципального округа (ежемесячная рекламно-информационная газета Кочубеевское приложение «В курсе! Наш район.») в общей численности населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края. | % | Рассчитывается как отношение количества экземпляров выпущенной газеты к количеству дворов в Кочубеевском муниципальном округе ставропольского края. | ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным |
|  | Прирост количества жителей Кочубеевского муниципального округа, получивших информацию через СМИ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края к предыдущему году | % | Рассчитывается как отношение количества жителей получивших информацию через СМИ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в текущем году к количеству жителей Кочубеевского муниципального округа, получивших информацию через СМИ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в предыдущем году. | ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным |
| 4. Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % | Данные за отчетный год формируются на основе показателей статистического бюллетеня по форме федерального статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», по крупным и средним предприятиям, а также данным, полученным от субъектов малого предпринимательства. | На конец года |
|  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс.руб. | Данные за отчетный год формируются на основе показателей статистического бюллетеня по форме федерального статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», по крупным и средним предприятиям, а также данным, полученным от субъектов малого предпринимательства Информация за год, предшествующий отчетному, уточняется на основе данных бюллетеня по форме федерального статистического наблюдения П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности». Формы федерального статистического наблюдения № П-2, П-2 (инвест) утверждены Приказом Росстата от 17.07.2015г. №327 (ред. от 09.12.2015) «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством» (с изм. и доп., вступ. в силу с отчета за 2015 год). Рассчитывается по формуле: Ид = Vо/Чн., где Ид - объем инвестиций в основной капитал на душу населения; Vо – объем инвестиций по полному кругу предприятий (за исключение бюджетных средств); Чн – среднегодовая численность населения округа. | ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным |
|  | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без бюджетных средств) | тыс.руб. | Данные за отчетный год формируются на основе показателей статистического бюллетеня по форме федерального статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», по крупным и средним предприятиям, а также данным, полученным от субъектов малого предпринимательства( простой подсчет). | ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным |
|  | Количество созданных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов | ед. | Источником данных является информация полученная от субъектов МСП, реализующих инвестиционные проекты на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края. | На конец года |
| 5. Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |
|  | Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МКУ «МФЦ в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края», от общего числа опрошенных заявителей | % | Рассчитывается по следующей формуле: С = (K*100%)/A, где С - доля заявителей МКУ «МФЦ в Кочубеевском округе СК», удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг; К – количество заявителей многофункционального центра, удовлетворенных оказанием государственных и муниципальных услуг через МКУ «МФЦ в Кочубеевском округе СК»; А – количество заявителей МКУ «МФЦ в Кочубеевском округе СК», оценивших качество предоставления государственных и муниципальных услуг | ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
|  | Доля населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства к общему числу жителей | % | Рассчитывается как отношение количества населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту жительства к общему числу жителей. | ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| 6. Подпрограмма «Развитие туризма в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |
|  | Пророст количества участников событийных мероприятий в сфере культурно-познавательного туризма | % | Источником данных является информация отдела культуры администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края. Рассчитывается как отношение количества участников событийных мероприятий в сфере культурно-познавательного туризма текущего года к количеству участников событийных мероприятий в сфере культурно-познавательного туризма предыдущего года. | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным |
|  | Темп роста туристов, посетивших Кочубеевский округ Ставропольского края (по отношению к прошлому году) | % | Источником данных является информация отдела культуры администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края. Рассчитывается как отношение количества туристов, посетивших Кочубеевский округ Ставропольского края в текущем году к количеству туристов, посетивших Кочубеевский округ Ставропольского края в предыдущем году. | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным |
| 7. Подпрограмма «Защита прав потребителей в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |
|  | Темп роста количества консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав | % | Рассчитывается как отношение количества консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав в текущем году к количеству консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав в предыдущем году | На конец года |
|  | Количество консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав | ед. | Простой подсчет. | На конец года |

Таблица 6

к муниципальной Программе «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам программы «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям программы по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Цель 1. «Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
|  | Задача1.«Совершенствование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Цель 2.«Развитие сферы потребительского рынка» | 0,00066 | 0,00114 | 0,00109 | 0,00115 | 0,00121 | 0,00128 |
|  | Задача 2.«Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Цель 3. «Обеспечение жителей Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края актуальной, достоверной и социально значимой информацией» | 0,00006 | 0,00010 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00006 | 0,00006 |
|  | Задача 3. «Организация системного информирования населения Кочубеевского округа Ставропольского края через СМИ о деятельности органов власти, культурно-массовых, спортивных мероприятиях и иных событиях округа, края, Российской Федерации.» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Цель 4. «Повышение инвестиционной привлекательности Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» | 0,99745 | 0,99584 | 0,99616 | 0,99610 | 0,99623 | 0,99616 |
|  | Задача 4. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Цель5.«Поддержание на необходимом уровне качества и доступности государственных и муниципальных услуг» | 0,00180 | 0,00289 | 0,00264 | 0,00264 | 0,00247 | 0,00247 |
|  | Задача 5. «Обеспечение комфортных условий при оказании заявителям государственных и муниципальных услуг». | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Цель 6. «Обеспечение условий для развития туризма» | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
|  | Задача 6. «Проведение активной информационной и рекламной политики, направленной на поддержку позитивного имиджа Кочубеевского округа для благоприятного развития туризма» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Цель 7. «Создание необходимых условий для реализации потребителями прав, установленных законодательством РФ о защите прав потребителей» | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
|  | Задача 7 «Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

________________________________