ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  КОЧУБЕЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

_________________         	с. Кочубеевское			           № ______

Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

В соответствии с решением Думы Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края первого созыва  _____  «О бюджете Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» администрация Кочубеевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края».

- Постановления администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

от 30 декабря  2021 года № 2198 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»,

постановление  администрации  Кочубеевского муниципального округа  от 02 марта  2022 года  № 235 «О внесении изменений в постановление администрации Кочубеевского муниципального округа от 30 декабря  2021 года № 2198   «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»,

постановление  администрации  Кочубеевского муниципального округа  от 30 марта  2022 года  № 352 «О внесении изменений в постановление администрации Кочубеевского муниципального округа от 30 декабря  2021 года № 2198  «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»,

постановление  администрации  Кочубеевского муниципального округа  от 04 июля  2022 года  № 759 «О внесении изменений в постановление администрации Кочубеевского муниципального округа от 30 декабря  2021 года № 2198  «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»,

постановление  администрации  Кочубеевского муниципального округа  от 09 августа  2022 года  № 912 «О внесении изменений в постановление администрации Кочубеевского муниципального округа от 30 декабря  2021 года № 2198 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»,

постановление  администрации  Кочубеевского муниципального округа  от 26 сентября  2022 года  № 1123  «О внесении изменений в постановление администрации Кочубеевского муниципального округа от 30 декабря  2021 года № 2198   «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»,

постановление  администрации  Кочубеевского муниципального округа  от 3 ноября  2022 года  № 1235  «О внесении изменений в постановление администрации Кочубеевского муниципального округа от 30 декабря  2021 года № 2198  «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»,

постановление  администрации  Кочубеевского муниципального округа  от декабря   2022 года  № ___  «О внесении изменений в постановление администрации Кочубеевского муниципального округа от 30 декабря  2021 года № 2198   «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»,

признать утратившими силу.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Кочубеевского муниципального округа Арапову Л.В.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), но не ранее 01 января 2023 года.

Глава

муниципального округа				                          	А.П. Клевцов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края    от ________________№ ______

ПРОЕКТ

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

паспорт

муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

| Наименование Программы | «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел культуры администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел культуры) |
| Соисполнители Программы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кочубеевская централизованная клубная система» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кочубеевская централизованная библиотечная система им.А.В.Рубеля» Муниципальное казенное учреждение культуры «Кочубеевский историко-краеведческий музей» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр-кинотеатр «Спутник» Заветненский территориальный отдел администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края Васильевский территориальный отдел администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края Ивановский территориальный отдел администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края |
| Участники Программы | Муниципальные учреждения культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края Жители Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края |
| Подпрограммы Программы | Организация культурно-досуговой деятельности учреждений культуры, сохранение объектов культурного наследия Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края; Библиотечная деятельность в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края ; Развитие музейного дела в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края; Развитие дополнительного образования в сфере культуры; Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия |
| Цели Программы | Развитие единого культурного пространства на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края Обеспечение библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социальных групп Развитие музейного дела, приобщение детей и молодёжи, работающего населения к истории и культуре родного края, возвращение к истокам Удовлетворение образовательных потребностей граждан в области музыкального образования и художественного воспитания Обеспечение реализации программы |
| Индикаторы достижения целей Программы | количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края; количество посещений пользователями библиотек Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края; количество посетителей музея; количество обучающихся. |
| Сроки реализации Программы | 2023-2028гг. |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы | Финансирование программы будет осуществляться за счет средств бюджета Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), бюджета Ставропольского края (далее – краевого бюджета), внебюджетные средства. Общий объем финансирования Программы составит 1081774,29 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 185259,19 тыс. рублей; 2024 год – 179012,62 тыс. рублей; 2025 год – 179375,62 тыс. рублей; 2026 год – 179375,62 тыс. рублей; 2027 год – 179375,62 тыс. рублей; 2028 год – 179375,62 тыс. рублей; - из краевого бюджета 11447,57 тыс.рублей, 2023 год –6287,57 тыс. рублей; 2024 год – 1000,00 тыс. рублей 2025 год – 1040,00 тыс. рублей 2026 год – 1040,00 тыс. рублей 2027 год – 1040,00 тыс. рублей 2028 год – 1040,00 тыс. рублей. - из бюджета Кочубеевского муниципального округа 1059146,72 тыс. рублей 2023 год – 176791,62 тыс. рублей; 2024 год – 176212,62 тыс. рублей; 2025 год -176535,62 тыс. рублей 2026 год -176535,62 тыс. рублей 2027 год -176535,62 тыс. рублей 2028 год -176535,62 тыс. рублей. - внебюджетные средства: 11180,00 рублей, в том числе по годам: 2023 год – 2180,00 тыс. рублей; 2024 год – 1800,00 тыс. рублей 2025 год - 1800,00тыс. рублей 2026 год - 1800,00тыс. рублей 2027 год - 1800,00тыс. рублей 2028 год - 1800,00тыс. рублей В том числе средства, предусмотренные на реализацию Подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности учреждений культуры, сохранение объектов культурного наследия Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» составят 562400,62 тыс. рублей в том числе по годам: 2023 год – 98788,31 тыс. рублей; 2024 год – 92481,66 тыс. рублей: 2025 год – 92782,66 тыс. рублей: 2025 год – 92782,66 тыс. рублей: 2025 год – 92782,66 тыс. рублей: 2025 год – 92782,66 тыс. рублей. В том числе за счет средств бюджета муниципального округа: 554903,05 тыс. рублей в том числе по годам: 2023 год – 92790,74 тыс. рублей; 2024 год – 92481,67 тыс. рублей: 2025 год – 92782,66 тыс. рублей; 2025 год – 92782,66 тыс. рублей 2025 год – 92782,66 тыс. рублей 2025 год – 92782,66 тыс. рублей из краевого бюджета 5317,57 тыс.рублей, 2023 год – 5317,57 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей 2025 год – 0,00 тыс. рублей 2026 год – 0,00 тыс. рублей 2027 год – 0,00 тыс. рублей 2028 год – 0,00 тыс. рублей - внебюджетные средства: 2180,00 рублей, в том числе по годам: 2023 год – 680,00 тыс. рублей; 2024 год – 300,00 тыс. рублей 2025 год - 300,00 тыс. рублей 2026 год - 300,00 тыс. рублей 2027 год - 300,00 тыс. рублей 2028 год - 300,00 тыс. рублей В том числе средства, предусмотренные на реализацию Подпрограммы «Библиотечная деятельность в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» составят: 176437,74 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 29401,70 тыс. рублей; 2024 год – 29407,20 тыс. рублей; 2025 год – 29407,21 тыс. рублей; 2026 год – 29407,21 тыс. рублей; 2027 год – 29407,21 тыс. рублей; 2028 год – 29407,21 тыс. рублей; В том числе из бюджета Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края – 176437,74 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 29401,70 тыс. рублей; 2024 год – 29407,20 тыс. рублей; 2025 год – 29407,21 тыс. рублей; 2026 год – 29407,21 тыс. рублей; 2027 год – 29407,21 тыс. рублей; 2028 год – 29407,21 тыс. рублей. - В том числе средства, предусмотренные на реализацию Подпрограммы «Развитие музейного дела в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» составят 25706,61 тыс. руб.: в том числе по годам: 2023 год – 4281,46 тыс.руб. 2024 год – 4285,03 тыс.руб. 2025 год – 4285,03 тыс.руб. 2026 год – 4285,03 тыс.руб. 2027 год – 4285,03 тыс.руб. 2028 год – 4285,03 тыс.руб. - В том числе из бюджета Кочубеевского муниципального округа – 25706,61 тыс. руб.: в том числе по годам: 2023 год – 4281,46 тыс.руб. 2024 год – 4285,03 тыс.руб. 2025 год – 4285,03 тыс.руб. 2026 год – 4285,03 тыс.руб. 2027 год – 4285,03 тыс.руб. 2028 год – 4285,03 тыс.руб. В том числе средства, предусмотренные на реализацию Подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» составят 205013,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 34085,00 тыс. рублей; 2024 год – 34136,00 тыс. рублей 2025 год – 34198,00 тыс. рублей 2025 год – 34198,00 тыс. рублей 2025 год – 34198,00 тыс. рублей 2025 год – 34198,00 тыс. рублей В том числе из бюджета Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края – 189883,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 31615,00 тыс. рублей; 2024 год – 31636,00 тыс. рублей; 2025 год - 31658,00 тыс. рублей 2025 год - 31658,00 тыс. рублей 2025 год - 31658,00 тыс. рублей 2025 год - 31658,00 тыс. рублей В том числе за счет средств краевого софинансирования составляет 6130,00 рублей в том числе по годам: 2023 год – 970,00 тыс. рублей; 2024 год – 1000,00тыс. рублей; 2025 год - 1040,00тыс. рублей; 2026 год - 1040,00тыс. рублей; 2027 год - 1040,00тыс. рублей; 2028 год - 1040,00тыс. рублей; в том числе внебюджетные средства: 9000,00 рублей, в том числе по годам: 2023 год – 1500,00 тыс. рублей; 2024 год – 1500,00 тыс. рублей 2025 год - 1500,00 тыс. рублей 2026 год - 1500,00 тыс. рублей 2027 год - 1500,00 тыс. рублей 2028 год - 1500,00 тыс. рублей В том числе средства, предусмотренные на реализацию Подпрограммы «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» составят: 112216,32 тыс.рублей, в том числе по годам: 2023 год – 18702,72 тыс.рублей, 2024 год – 18702,72 тыс.рублей, 2025 год – 18702,72 тыс.рублей, 2026 год – 18702,72 тыс.рублей, 2027 год – 18702,72 тыс.рублей, 2028 год – 18702,72 тыс.рублей, В том числе из бюджета муниципального образования – 112216,32 тыс.рублей, в том числе по годам: 2023 год – 18702,72 тыс.рублей, 2024 год – 18702,72 тыс.рублей, 2025 год – 18702,72 тыс.рублей, 2026 год – 18702,72 тыс.рублей, 2027 год – 18702,72 тыс.рублей, 2028 год – 18702,72 тыс.рублей, |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - создание условий, обеспечивающих равную доступность услуг в области культуры, предоставляемых населению Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края учреждениями культуры; - увеличение количества зрителей и слушателей, посетивших культурно-досуговые мероприятия, проведенные муниципальными учреждениями культуры округа; - рост количества участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых учреждениях Кочубеевского муниципального округа; - увеличение количества культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края . - ежегодный рост числа посещений библиотек МБУК «Кочубеевская централизованная библиотечная система им. А.В. Рубеля» в рамках показателей национального проекта «Культура»; постоянный рост числа пользователей библиотеки, в том числе детей до 14 лет. -увеличение доли книжного фонда МБУК «Кочубеевская централизованная библиотечная система им. А.В. Рубеля» переведенного в электронный вид (не менее 0,5% ежегодно) -увеличение количества экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек округа в расчете на 1 пользователя. -увеличение количества посетителей музея; -увеличение количества выставок и экспозиций; -сохранение доли предметов основного фонда, которые экспонировались в течение отчетного периода; -увеличение количества музейных предметов основного и научно-вспомогательного фондов; -увеличение доли предметов основного фонда музея зарегистрированных в ФГИС «Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации». - сохранность контингента обучающихся на уровне 629 чел.; - увеличение количества обучающихся в ДШИ принявших участие в мероприятиях муниципального, краевого, всероссийского уровней. - увеличение количества учреждений культуры, в которых обеспечено укрепление материально-технической базы - увеличение количества объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению сохранности |

Приоритеты и цели реализуемой в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики в соответствующей сфере развития учреждений культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей развития учреждений культуры района и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 года №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»  (в ред. Федерального закона от  23.07.2008 г. № 160-ФЗ , в ред. от 05.12.2017г.);

Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральным законом РФ «О библиотечном деле» от 29.12.2008 г. (в ред. Федерального закона № 183-ФЗ)

Федеральным законом от 03.07.2016 № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О  Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Законом Ставропольского края «О некоторых вопросах в области культуры в Ставропольском крае» N 19-кз от 25 марта 2010 г.

государственными программами Российской Федерации и Ставропольского края;

Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2035 года, утвержденной Законом Ставропольского края от 27.12.2019г. № 110-КЗ

Стратегией социально-экономического развития Кочубеевского района Ставропольского края до 2035 года, утвержденной советом Кочубеевского муниципального района  Ставропольского края от четвертого созыва от 23 января 2020г.  г.   № 193;

иными правовыми актами министерства культуры, министерства образования Российской Федерации и Ставропольского края, администрации Кочубеевского муниципального округа  Ставропольского края.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

В сфере организации культурно-досуговой деятельности:

- создание условий для обеспечения равного доступа населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края  к отечественным и мировым культурным ценностям и информации;

- повышение качества и доступности услуг в    области культуры, предоставляемых населению Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края  муниципальными учреждениями культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края    и учреждениями культуры муниципальных образований Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края  ;

- сохранение и популяризация многонационального
культурного        наследия        народов Российской Федерации, проживающих на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края  ;

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры,

- проведение капитального, текущего ремонта, реконструкции зданий учреждений культуры (в рамках нацпроектов, краевых и федеральных программ; проектов, основанных на местных инициативах и др.),  в том числе в рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий» и др.); разработку проектно-сметной документации, благоустройство территории муниципальных учреждений культуры и др.

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (капитальный, текущий ремонт, реставрация и др., памятников, мемориалов, воинских захоронений, в том числе в рамках нацпроектов, краевых и федеральных программ; проектов, основанных на местных инициативах и др.)); разработку научно-проектной документации на ремонтно-реставрационные работы;

- обеспечение деятельности в области демонстрации кинофильмов.

В сфере развития библиотечной деятельности:

- развитие библиотек Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края  как информационных, образовательных и досуговых центров;

создание современных библиотечных культурных центров в сельской местности, модельных библиотек,

комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов, в том числе в рамках  нацпроекта, краевых или федеральных программ.

-развитие материально-технической базы учреждений культуры, в том числе проведение капитального, текущего ремонта, реконструкции зданий учреждений культуры

В сфере развития музейной деятельности:

создание благоприятных условий для устойчивого развития музейного дела в Кочубеевском  муниципальном округе Ставропольского края;

обеспечение роста посещаемости муниципального музея за счёт внедрения инновационных форм работы;

дальнейшее развитие просветительных, выставочных и культурно-массовых проектов;

привлечение в музеи детей и молодёжи, работающего населения;

развитие муниципального музея как культурно-образовательного, информационного  центра общественной жизни.,

техническое оснащение муниципальных музеев, в том числе в рамках нацпроектов, краевых и федеральных программ.

В сфере развития дополнительного образования:

- создание необходимых и благоприятных условий для разностороннего развития личности, ее музыкально-эстетического образования, профессионального  творческого труда граждан РФ в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;

- обеспечение условий для выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в сфере культуры;

- создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры;

-  укрепление материально-технической базы учреждений образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов,

- проведение текущего, капитального ремонта (реконструкции) организаций дополнительного образования в сфере культуры; разработку проектно-сметной документации, благоустройство территории муниципальных учреждений культуры и др.

С учетом изложенных приоритетных направлений реализации Программы целями Программы являются:

развитие единого культурного пространства  на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края   .

обеспечение библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социальных групп

развитие музейного дела, приобщение детей и молодёжи, работающего населения к  истории и культуре родного края, возвращение к истокам

удовлетворение образовательных потребностей граждан в области музыкального образования и художественного воспитания

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям.

ПОДПРОГРАММА

«Организация культурно-досуговой деятельности учреждений культуры, сохранение объектов культурного наследия Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

паспорт

подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности учреждений культуры, сохранение объектов культурного наследия Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

| Наименование Подпрограммы | Организация культурно-досуговой деятельности учреждений культуры, сохранение объектов культурного наследия Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кочубеевская централизованная клубная система» Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр - кинотеатр «Спутник» Заветненский территориальный отдел администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края Васильевский территориальный отдел администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | Дома культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края Жители Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края |
| Задачи Подпрограммы | Обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, включая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; сохранение и популяризация многонационального культурного наследия народов Российской Федерации, поддержка и распространение в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края лучших традиций многонациональной культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа, развитие материально-технической базы учреждений культуры, в том числе проведение капитального, текущего ремонта, реконструкции зданий учреждений культуры, благоустройство прилегающей территории; обеспечение сохранности объектов культурного наследия Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края; обеспечение деятельности по демонстрации кинофильмов |
| Показатели решения задач Подпрограммы | Количество зрителей и слушателей, посетивших культурно-досуговые мероприятия, проведенные муниципальными учреждениями культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края; рост количества посещений организаций культуры; среднее число посещений на 1 мероприятие ; количество участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых учреждениях Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края; количество культурно-массовых мероприятий, проведенных Районным Дворцом культуры; рост количества культурно-массовых мероприятий, проведенных Районным Дворцом культуры; количество сельских домов культуры, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы; количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению сохранности; количество кинопоказов, проведенных МБУ «Культурно-досуговый центр-кинотеатр «Спутник» |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2023-2028 гг. |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | Средства, предусмотренные на реализацию Подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности учреждений культуры, сохранение объектов культурного наследия Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» 562020,62 тыс. рублей в том числе по годам: 2023 год – 98408,31 тыс. рублей; 2024 год – 92481,66 тыс. рублей: 2025 год – 92782,66 тыс. рублей: 2025 год – 92782,66 тыс. рублей: 2025 год – 92782,66 тыс. рублей: 2025 год – 92782,66 тыс. рублей. В том числе за счет средств бюджета муниципального округа: 554903,05 тыс. рублей в том числе по годам: 2023 год – 92790,74 тыс. рублей; 2024 год – 92481,67 тыс. рублей: 2025 год – 92782,66 тыс. рублей; 2025 год – 92782,66 тыс. рублей 2025 год – 92782,66 тыс. рублей 2025 год – 92782,66 тыс. рублей из краевого бюджета 5317,57 тыс.рублей, 2023 год – 5317,57 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей 2025 год – 0,00 тыс. рублей 2026 год – 0,00 тыс. рублей 2027 год – 0,00 тыс. рублей 2028 год – 0,00 тыс. рублей - внебюджетные средства: 1800,00 рублей, в том числе по годам: 2023 год – 300,00 тыс. рублей; 2024 год – 300,00 тыс. рублей 2025 год - 300,00 тыс. рублей 2026 год - 300,00 тыс. рублей 2027 год - 300,00 тыс. рублей 2028 год - 300,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение количества зрителей и слушателей, посетивших культурно-досуговые мероприятия, проведенные муниципальными учреждениями культуры округа до 503000 человек; рост количества участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых учреждениях муниципальных образований Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края до 4429 человек; увеличение количества культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями муниципальных образований Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края до 7900 ед. |

ПОДПРОГРАММА

«Библиотечная деятельность

в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

паспорт подпрограммы «Библиотечная деятельность

в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

| Наименование Подпрограммы | «Библиотечная деятельность в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел культуры администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнители Подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кочубеевская централизованная библиотечная система им. А.В.Рубеля |
| Участники Подпрограммы | Библиотеки Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края Жители Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края |
| Задачи Подпрограммы | - Организация библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотеки, библиографическая обработка документов и создание каталогов. - Формирование фонда библиотечных документов с учетом потребностей всех социально-возрастных категорий населения, повышение качества фондов библиотек на основе электронной каталогизации; комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов, в том числе в рамках нацпроекта, краевых или федеральных программ. - Развитие библиотек муниципальных образований Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края до уровня информационных, образовательных и досуговых центров на селе. - Развитие материально-технической базы учреждений культуры, в том числе проведение капитального, текущего ремонта, реконструкции зданий учреждений культуры |
| Показатели решения задач Подпрограммы | - Число пользователей библиотек Кочубеевского муниципального округа. - Доля пользователей-детей (до 14 лет) из общего числа пользователей. - Количество экземпляров новых поступлений: - Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге библиотеки. - Динамика внесения записей в электронный каталог по сравнению с предыдущим годом, - Количество массовых мероприятий. проведенных библиотеками Кочубеевского муниципального округа. - Доля библиотечных массовых мероприятий для детей до 14 лет - Количество библиотек, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2023 – 2028 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | Средства, предусмотренные на реализацию Подпрограммы «Библиотечная деятельность в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» составят 176437,74 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 29401,70 тыс. рублей; 2024 год – 29407,20 тыс. рублей; 2025 год – 29407,21 тыс. рублей; 2026 год – 29407,21 тыс. рублей; 2027 год – 29407,21 тыс. рублей; 2028 год – 29407,21 тыс. рублей; В том числе из бюджета Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края – 176437,74 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 29401,70 тыс. рублей; 2024 год – 29407,20 тыс. рублей; 2025 год – 29407,21 тыс. рублей; 2026 год – 29407,21 тыс. рублей; 2027 год – 29407,21 тыс. рублей; 2028 год – 29407,21 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Ежегодный рост числа посещений библиотек МБУК «Кочубеевская централизованная библиотечная система им. А.В. Рубеля» в рамках показателей национального проекта «Культура»; постоянный рост числа пользователей библиотеки, в том числе детей до 14 лет. Увеличение доли книжного фонда МБУК «Кочубеевская централизованная библиотечная система им. А.В. Рубеля» переведенного в электронный вид. (не менее 0,5% ежегодно) Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек округа в расчете на 1 пользователя. |

ПОДПРОГРАММА

«Развитие музейного дела в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

паспорт  подпрограммы

«Развитие музейного дела в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края»

муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

| Наименование Подпрограммы | «Развитие музейного дела в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел культуры администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнители Подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение культуры «Кочубеевский историко-краеведческий музей», филиалы: Беломечетский историко-краеведческий музей, Историко-краеведческий музей им. Я.Ф. Балахонова |
| Участники Подпрограммы | Музеи Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края Жители Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края |
| Задачи Подпрограммы | 1. Организация просветительской, культурно-образовательной, выставочной деятельности музейными формами работы. 2. Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций и объектов животного мира. 3. Развитие материально-технической базы учреждений культуры, в том числе проведение капитального, текущего ремонта, реконструкции зданий учреждений культуры |
| Показатели решения задач Подпрограммы | Доля выставок и выставочных проектов. Доля предметов основного фонда, которые экспонировались в течение отчетного периода. Увеличение количества музейных предметов основного и научно-вспомогательного фондов. Доля предметов основного фонда музея зарегистрированных в ФГИС «Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации». количество музеев, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы; |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2023 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | - Средства, предусмотренные на реализацию Подпрограммы «Развитие музейного дела в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края составят 25706,61 тыс. руб.: в том числе по годам: 2023 год – 4281,46 тыс.руб. 2024 год – 4285,03 тыс.руб. 2025 год – 4285,03 тыс.руб. 2026 год – 4285,03 тыс.руб. 2027 год – 4285,03 тыс.руб. 2028 год – 4285,03 тыс.руб. - В том числе из бюджета Кочубеевского муниципального округа – 25706,61 тыс. руб.: в том числе по годам: 2023 год – 4281,46 тыс.руб. 2024 год – 4285,03 тыс.руб. 2025 год – 4285,03 тыс.руб. 2026 год – 4285,03 тыс.руб. 2027 год – 4285,03 тыс.руб. 2028 год – 4285,03 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Ежегодный рост количества посетителей музея. Увеличение количества выставок и экспозиций. Сохранение доли предметов основного фонда, которые экспонировались в течение отчетного периода – 100%. Увеличение количества музейных предметов основного и научно-вспомогательного фондов. Увеличение доли предметов основного фонда музея зарегистрированных в ФГИС «Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации», |

ПОДПРОГРАММА

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

паспорт

подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

| Наименование подпрограммы | Развитие дополнительного образования в сфере культуры |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Участники подпрограммы | Организации дополнительного образования в сфере культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края Жители Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края в возрасте от 6 до 18 лет |
| Задачи подпрограммы | Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ, дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ и дополнительных программ художественно – эстетической направленности. Развитие материально-технической базы учреждений культуры, в том числе проведение капитального, текущего ремонта, реконструкции зданий учреждений культуры, учреждений образования в сфере культуры |
| Показатели решения задач Подпрограммы | количество обучающихся в ДШИ, ДМШ и ДХШ принявших участие в мероприятиях муниципального, краевого, всероссийского уровней. Количество организаций дополнительного образования, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы |
| Сроки реализации программы | 2023-2028 гг. |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | Средства, предусмотренные на реализацию Подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры составят 205013,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 34085,00 тыс. рублей; 2024 год – 34136,00 тыс. рублей 2025 год – 34198,00 тыс. рублей 2025 год – 34198,00 тыс. рублей 2025 год – 34198,00 тыс. рублей 2025 год – 34198,00 тыс. рублей В том числе из бюджета Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края – 189883,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 31615,00 тыс. рублей; 2024 год – 31636,00 тыс. рублей; 2025 год - 31658,00 тыс. рублей 2025 год - 31658,00 тыс. рублей 2025 год - 31658,00 тыс. рублей 2025 год - 31658,00 тыс. рублей В том числе за счет средств краевого софинансирования составляет 6130,00 рублей в том числе по годам: 2023 год – 970,00 тыс. рублей; 2024 год – 1000,00тыс. рублей; 2025 год - 1040,00тыс. рублей; 2026 год - 1040,00тыс. рублей; 2027 год - 1040,00тыс. рублей; 2028 год - 1040,00тыс. рублей; в том числе внебюджетные средства: 9000,00 рублей, в том числе по годам: 2023 год – 1500,00 тыс. рублей; 2024 год – 1500,00 тыс. рублей 2025 год - 1500,00 тыс. рублей 2026 год - 1500,00 тыс. рублей 2027 год - 1500,00 тыс. рублей 2028 год - 1500,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - сохранность контингента обучающихся на уровне 629 чел.; - увеличение количества обучающихся в ДШИ принявших участие в мероприятиях муниципального, краевого, всероссийского уровней - до 426 чел.; |

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) направлена на осуществление управленческой и организационной деятельности отдела культуры администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдела культуры) в рамках реализации Программы.

Разграничение функций управления между отделом культуры и муниципальными учреждениями культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края , подведомственными отделу культуры, определяется Положением об отделе культуры, утвержденным решением Думы Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 27 ноября  2020 года № 51 «Об утверждении Положения об отделе культуры администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» (далее - Положение) (в ред.изменений в решение Совета Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края третьего созыва от 23.10.2017г. № 356).

В соответствии с Положением отдел культуры является органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим в пределах своей компетенции государственное управление и нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, искусства.

В реализации Подпрограммы предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:

обеспечение деятельности по реализации Программы.

Механизм реализации основных мероприятий Подпрограммы предусматривает:

взаимодействие отдела культуры с МБУК «Кочубеевская централизованная клубная система», МКУК «Кочубеевский историко-краеведческий музей», МБУК «Кочубеевская централизованная библиотечная система им.А.В.Рубеля», школами дополнительного образования, МБУ «Культурно-досуговый центр - кинотеатр «Спутник», Заветненским территориальным отделом администрации Кочубеевского муниципального округа СК, Васильевским территориальным отделом администрации Кочубеевского муниципального округа СК -соисполнителями Программы;

обеспечение деятельности и выполнение функций отдела культуры по нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, оказанию муниципальных услуг и управлению муниципальным имуществом муниципальных учреждений культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края , подведомственных отделу культуры, других функций, определяемых Положением;

софинансирование мероприятий Программы за счет привлечения внебюджетных источников;

повышение качества и доступности услуг в области культуры, предоставляемых населению Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края  отделом культуры АКМО;

совершенствование механизмов управления и обеспечения финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края , подведомственных отделу культуры АКМО;

развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края  , подведомственных отделу культуры, в том числе за счет активного привлечения средств внебюджетных источников;

проведение отделом культуры анализа изменений уровня оплаты труда работников отрасли культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края  по видам экономической деятельности;

проведение отделом культуры АКМО работы по индексации заработной платы работников отрасли культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края  в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в организациях Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края  .

Средства, предусмотренные на реализацию Подпрограммы «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» составят: 112216,32 тыс.рублей, в том числе по годам:

2023 год – 18702,72 тыс.рублей,

2024 год – 18702,72 тыс.рублей,

2025 год – 18702,72 тыс.рублей,

2026 год – 18702,72 тыс.рублей,

2027 год – 18702,72 тыс.рублей,

2028 год – 18702,72 тыс.рублей,

В том числе из бюджета муниципального образования – 112216,32 тыс.рублей, в том числе по годам:

2023 год – 18702,72 тыс.рублей,

2024 год – 18702,72 тыс.рублей,

2025 год – 18702,72 тыс.рублей,

2026 год – 18702,72 тыс.рублей,

2027 год – 18702,72 тыс.рублей,

2028 год – 18702,72 тыс.рублей,

Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» приведены в приложении 3  Программы.

Приложение 1

к постановлению администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края    от ___________№ ______

Сведения

об  индикаторах  достижения целей муниципальной программы Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

| № | Наименование индикатора достижения цели и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения |  | Значение индикатора достижения цели и показателя решения задачи подпрограммы программы по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1. «Развитие единого культурного пространства на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 8118 | 7700 | 7750 | 7760 | 7780 | 7800 | 7850 | 7900 |
|  | Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности учреждений культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. «Обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество зрителей и слушателей, посетивших культурно-досуговые мероприятия, проведенные муниципальными учреждениями культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 508357 | 485100 | 488250 | 488880 | 495000 | 499000 | 501000 | 503000 |
| 2 | Рост количества посещений организаций культуры | проценты | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| 3 | Среднее число посещений на 1 мероприятие | человек | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63,1 | 63,1 | 63,2 |
|  | Задача 2.Сохранение и популяризация многонационального культурного наследия народов Российской Федерации, проживающих на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых учреждениях Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | единиц | 4426 | 4426 | 4427 | 4427 | 4428 | 4428 | 4429 | 4429 |
| 5 | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных Районным Дворцом культуры | единиц | 344 | 270 | 280 | 290 | 300 | 300 | 310 | 310 |
| 6 | Рост количества культурно-массовых мероприятий, проведенных Районным Дворцом культуры | процент | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Задача 3. Развитие материально-технической базы учреждений культуры, в том числе проведение капитального, текущего ремонта, реконструкции зданий учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество сельских домов культуры, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Задача 4. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению сохранности | единиц | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 5. Обеспечение деятельности по демонстрации кинофильмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество кинопоказов, проведенных МБУ «Культурно-досуговый центр-кинотеатр «Спутник» | Ед. | 402 | 400 | 400 | 440 | 460 | 500 | 550 | 600 |
| III | Цель 2. Обеспечение библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социальных групп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество посещений пользователями библиотек Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, всего: | Посещение | 194222 | 217655 | 217800 | 217850 | 217850 | 217900 | 217900 | 218000 |
|  | Подпрограмма «Библиотечная деятельность в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Организация библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотеки, библиографическая обработка документов и создание каталогов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Число пользователей библиотек Кочубеевского муниципального округа, всего: | Человек | 27155 | 27155 | 27158 | 27160 | 27163 | 27165 | 27168 | 27170 |
| 2 | Доля пользователей-детей (до 14 лет) из общего числа пользователей: | Процент | 35,9 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
|  | Задача 2. Формирование фонда библиотечных документов с учетом потребностей всех социально-возрастных категорий населения, повышение качества фондов библиотек на основе электронной каталогизации; комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов, в том числе в рамках нацпроекта, краевых или федеральных программ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество экземпляров новых поступлений: | Экземпляр | 5194 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4 | Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге библиотеки: | Процент | 16 | 17,5 | 19 | 20,5 | 21 | 22,5 | 24 | 25 |
| 5 | Динамика внесения записей в электронный каталог по сравнению с предыдущим годом | Процент | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Задача 3. Развитие библиотек муниципальных образований Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края до уровня информационных, образовательных и досуговых центров на селе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество массовых мероприятий, проведенных библиотеками Кочубеевского муниципального округа, всего: | Единиц | 2049 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 | 2075 | 2080 |
| 7 | Доля библиотечных массовых мероприятий для детей до 14 лет: | Процент | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 |
|  | Задача 4. Развитие материально-технической базы учреждений культуры, в том числе проведение капитального, текущего ремонта, реконструкции зданий учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество библиотек, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | Единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VI | Цель 3 . Развитие музейного дела, приобщение детей и молодёжи, работающего населения к истории и культуре родного края, возвращение к истокам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество посетителей музея | Единиц | 21900 | 24090 | 25190 | 26300 | 27400 | 28500 | 29600 | 30700 |
|  | Подпрограмма «Развитие музейного дела в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Организация просветительской, культурно-образовательной, выставочной деятельности музейными формами работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля выставок и выставочных проектов | Процентов | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Задача 2. Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций и объектов животного мира. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля предметов основного фонда, которые экспонировались в течение отчетного периода | Процентов | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 100 |
| 3 | Увеличение количества музейных предметов основного и научно-вспомогательного фондов | Единиц | 11691 | 11710 | 11720 | 11730 | 11740 | 11750 | 11760 | 11770 |
| 4 | Доля предметов основного фонда музея зарегистрированных в ФГИС «Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации» | процентов | 55 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Задача 3. Развитие материально-технической базы учреждений культуры, в том числе проведение капитального, текущего ремонта, реконструкции зданий учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество музеев, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | Единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| V | Цель 4. Удовлетворение образовательных потребностей граждан в области музыкального образования и художественного воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество обучающихся | Единиц | 639 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 |
|  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 . Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ, дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ и дополнительных программ художественно – эстетической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество обучающихся в ДШИ, ДМШ и ДХШ, принявших участие в мероприятиях муниципального, краевого, всероссийского и международного уровней | Единиц | 420 | 420 | 423 | 425 | 425 | 426 | 426 | 426 |
|  | Задача 2. Развитие материально-технической базы учреждений культуры, в том числе проведение капитального, текущего ремонта, реконструкции зданий учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество организаций дополнительного образования, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | Единиц | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к постановлению администрации Кочубеевского муниципального округа  Ставропольского края    от ___________№ ______

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

| № п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | Окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1. Цель «Развитие единого культурного пространства на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности учреждений культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. «Обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края » |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Организация культурно-досугового обслуживания населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Оказание (выполнение) муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры | МБУК «Кочубеевская централизованная клубная система» МБУ «Культурно-досуговый центр-кинотеатр «Спутник» | 2023 | 2028 | увеличение количества посетителей культурно-досуговые мероприятий; рост количества участников культурно-досуговых формирований, увеличение количества культурно-массовых мероприятий |
|  | Задача 2. Сохранение и популяризация многонационального культурного наследия народов Российской Федерации, проживающих на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | Ежемесячные денежные выплаты по дополнительным мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан | МБУК «Кочубеевская централизованная клубная система» МБУ «Культурно-досуговый центр-кинотеатр «Спутник» | 2023 | 2028 | В рамках данной подпрограммы целевые индикаторы не предусмотрены |
|  | Задача 3. Развитие материально-технической базы учреждений культуры, в том числе проведение капитального, текущего ремонта, реконструкции зданий учреждений культуры |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3. Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры | Развитие и укрепление материально-технической базы, проведение ремонтных работ | МБУК «Кочубеевская централизованная клубная система» | 2023 | 2028 | Количество сельских домов культуры, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы |
|  | Задача 4. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. «Обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Обустройство и восстановление воинских захоронений | МБУК «Кочубеевская централизованная клубная система» Заветненский территориальный отдел администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | 2023 | 2028 | Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению сохранности |
|  | Основное мероприятие 1.4. «Реализация инициативных проектов на территории Кочубеевского муниципального округа» | Ремонт памятника воинам-землякам, погибшим в годы гражданской и Великой отечественной войн в х.Васильевском | МБУК «Кочубеевская централизованная клубная система» Васильевский территориальный отдел администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | 2023 | 2028 | Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению сохранности |
|  | Задача 5. Обеспечение деятельности по демонстрации кинофильмов |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. Деятельность в области демонстрации кинофильмов | Показ кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на открытых площадках или в прочих местах, предназначенных для просмотра фильмов | МБУ «Культурно-досуговый центр-кинотеатр «Спутник» | 2023 | 2028 | Количество кинопоказов, проведенных МБУ «Культурно-досуговый центр-кинотеатр «Спутник» |
|  | Цель 2. Обеспечение библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социальных групп |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Библиотечная деятельность в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Организация библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотеки, библиографическая обработка документов и создание каталогов |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Оказание (выполнение) муниципальных услуг библиотеками Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Отдел культуры администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | 2023 | 2028 | Число пользователей библиотеки, в том числе дети до 14 лет. Число библиографических записей доступных в электронном каталоге библиотеки. |
|  | Задача 2. Формирование фонда библиотечных документов с учетом потребностей всех социально-возрастных категорий населения, повышение качества фондов библиотек на основе электронной каталогизации; комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов, в том числе в рамках нацпроекта, краевых или федеральных программ. |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Комплектование книжных фондов библиотек муниципального района за счет средств местного бюджета | Отдел культуры администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | 2023 | 2028 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |
|  | Мероприятие 1.2. Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Комплектование книжных фондов библиотек муниципального района за счет средств краевого бюджета | Отдел культуры администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | 2023 | 2028 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |
|  | Задача 3. Развитие библиотек муниципальных образований Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края до уровня информационных, образовательных и досуговых центров на селе. |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3. Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Оказание (выполнение) муниципальных услуг библиотеками Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Отдел культуры администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | 2023 | 2028 | Количество посещений библиотек пользователями, в том числе посещений массовых мероприятий |
|  | Основное мероприятие 2. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | Ежемесячные денежные выплаты по дополнительным мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан | Отдел культуры администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | 2023 | 2028 | В рамках данной подпрограммы целевые индикаторы не предусмотрены |
|  | Задача 4. Развитие материально-технической базы учреждений культуры, в том числе проведение капитального, текущего ремонта, реконструкции зданий учреждений культуры |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4. Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры | Развитие и укрепление материально-технической базы, проведение ремонтных работ | МБУК «Кочубеевская централизованная библиотечная система им.А.В.Рубеля» | 2023 | 2028 | Количество библиотек, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы |
|  | Цель 3 . Развитие музейного дела, приобщение детей и молодёжи, работающего населения к истории и культуре родного края, возвращение к истокам |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие музейного дела в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Организация просветительской, культурно-образовательной деятельности музейными формами работы |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций и объектов животного мира |  | МКУК «Кочубеевский историко-краеведческий музей», историко-краеведческий музей им.Я.Ф.Балахонова, Беломечетский историко-краеведческий музей | 2023 | 2028 | увеличение доли представленных (во всех формах) посетителю музейных предметов; расширение электронной базы данных, содержащей сведения о музейных предметах и музейных коллекциях |
|  | Задача 2. Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций и объектов животного мира. |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.2 Увеличение роста посещаемости музея, повышение качества и доступности услуг, осуществляемых музеями района |  | МКУК «Кочубеевский историко-краеведческий музей», историко-краеведческий музей им.Я.Ф.Балахонова, Беломечетский историко-краеведческий музей | 2023 | 2028 | увеличение количества посетителей музея; увеличение количества выставок и экспозиций |
|  | Задача 3. Развитие материально-технической базы учреждений культуры, в том числе проведение капитального, текущего ремонта, реконструкции зданий учреждений культуры |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4. Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры | Развитие и укрепление материально-технической базы, проведение ремонтных работ | МКУК «Кочубеевский историко-краеведческий муей» | 2023 | 2028 | Количество музеев, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы |
|  | VI. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
|  | Цель 4. Удовлетворение образовательных потребностей граждан в области музыкального образования и художественного воспитания |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 . Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ, дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ и дополнительных программ художественно – эстетической направленности. |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4.1 «Оказание муниципальных услуг в соответствии с муниципальными заданиями муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры» |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1» с.Кочубеевского, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2» с.Новая Деревня, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» с.Ивановского, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» с.Кочубеевского. | 2023 | 2028 | -увеличение количества обучающихся .; -увеличение количества обучающихся в ДШИ принявших участие в областных, международных и всероссийских конкурсах |
|  | Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | Ежемесячные денежные выплаты по дополнительным мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1» с.Кочубеевского, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2» с.Новая Деревня, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» с.Ивановского, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» с.Кочубеевского. | 2023 | 2028 | В рамках данной подпрограммы целевые индикаторы не предусмотрены |
|  | Задача 2. Развитие материально-технической базы учреждений культуры, в том числе проведение капитального, текущего ремонта, реконструкции зданий учреждений культуры |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры | Развитие и укрепление материально-технической базы, проведение ремонтных работ | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1» с.Кочубеевского, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2» с.Новая Деревня, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» с.Ивановского, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» с.Кочубеевского. | 2023 | 2028 | Количество организаций дополнительного образования, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы |
|  | V. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5.1 Обеспечение деятельности по реализации программы: обеспечение деятельности и выполнение функций отдела культуры по нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, оказанию муниципальных услуг и управлению муниципальным имуществом муниципальных учреждений культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края , подведомственных отделу культуры, других функций, определяемых Положением об отделе культуры |  | Отдел культуры АКМО; МБУК «Кочубеевская централизованная клубная система», МБУ «Культурно-досуговый центр – кинотеатр «Спутник», МКУК «Кочубеевский историко-краеведческий музей», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1» с.Кочубеевского, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2» с.Новая Деревня, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» с.Ивановского, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» с.Кочубеевского | 2023 | 2028 | Мероприятия непосредственно обеспечивают достижение всех целевых индикаторов |
|  | Основное мероприятие 5.2. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | Ежемесячные денежные выплаты по дополнительным мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан | Отдел культуры АКМО; МБУК «Кочубеевская централизованная клубная система», МБУ «Культурно-досуговый центр – кинотеатр «Спутник», МКУК «Кочубеевский историко-краеведческий музей», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1» с.Кочубеевского, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2» с.Новая Деревня, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» с.Ивановского, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» с.Кочубеевского | 2023 | 2028 | В рамках данной подпрограммы целевые индикаторы не предусмотрены |

Приложение 3

к постановлению администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края         от ___________№ ______

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
|  | Муниципальная программа«Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» | всего | 185259,19 | 179012,62 | 179375,62 | 179375,62 | 179375,62 | 179375,62 |
|  |  | местный бюджет | 176791,62 | 176212,62 | 176535,62 | 176535,62 | 176535,62 | 176535,62 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальному бюджетному учреждению культуры «Кочубеевская централизованная клубная система» (далее – МБУК «КЦКС») | 92790,74 | 92181,67 | 92482,66 | 92482,66 | 92482,66 | 92482,66 |
|  |  | муниципальному бюджетному учреждению культуры «Кочубеевская централизованная библиотечная система им.А.В.Рубеля»» (далее – МБУК «КЦБС им.А.В.Рубеля») | 29401,70 | 29407,20 | 29407,21 | 29407,21 | 29407,21 | 29407,21 |
|  |  | муниципальному казенному учреждению культуры «Кочубеевский историко-краеведческий музей» (далее – МКУК «КИКМ») | 4281,46 | 4285,03 | 4285,03 | 4285,03 | 4285,03 | 4285,03 |
|  |  | муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования: «Детская школа искусств № 1» «Детская школа искусств № 2» «Детская художественная школа» «Детская музыкальная школа » (далее – учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры) | 31615,00 | 31636,00 | 31658,00 | 31658,00 | 31658,00 | 31658,00 |
|  |  | Отделу культуры АКМО на реализацию программы | 18702,72 | 18702,72 | 18702,72 | 18702,72 | 18702,72 | 18702,72 |
|  |  | краевой бюджет, | 6287,57 | 1000,00 | 1040,00 | 1040,00 | 1040,00 | 1040,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «КЦКС» | 5317,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБУК «КЦБС им.А.В.Рубеля» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУК «КИКМ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры | 970,00 | 1000,00 | 1040,00 | 1040,00 | 1040,00 | 1040,00 |
|  |  | Отделу культуры АКМО на реализацию программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства, | 2180,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «КЦКС» | 680,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  | МБУК «КЦБС им.А.В.Рубеля» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МКУК «КИКМ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
|  |  | Отделу культуры АКМО на реализацию программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности учреждений культуры, сохранение объектов культурного наследия Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» | всего | 98788,31 | 92481,66 | 92782,66 | 92782,66 | 92782,66 | 92782,66 |
|  |  | местный бюджет | 92790,74 | 92481,67 | 92782,66 | 92782,66 | 92782,66 | 92782,66 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «КЦКС» | 92790,74 | 92481,67 | 92782,66 | 92782,66 | 92782,66 | 92782,66 |
|  |  | краевой бюджет, | 5317,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «КЦКС» | 5317,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные средства, | 680,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «КЦКС» | 680,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Организация культурно-досугового обслуживания населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | всего | 83411,39 | 83681,19 | 83982,19 | 83982,19 | 83982,19 | 83982,19 |
|  |  | местный бюджет | 83411,39 | 83681,19 | 83982,19 | 83982,19 | 83982,19 | 83982,19 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «КЦКС» | 83411,39 | 83681,19 | 83982,19 | 83982,19 | 83982,19 | 83982,19 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «КЦКС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | всего | 2695,00 | 2695,00 | 2695,00 | 2695,00 | 2695,00 | 2695,00 |
|  |  | местный бюджет | 2695,00 | 2695,00 | 2695,00 | 2695,00 | 2695,00 | 2695,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «КЦКС» | 2695,00 | 2695,00 | 2695,00 | 2695,00 | 2695,00 | 2695,00 |
|  |  | краевой бюджет, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «КЦКС» | 2695,00 | 2695,00 | 2695,00 | 2695,00 | 2695,00 | 2695,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Деятельность в области демонстрации кинофильмов | всего | 5794,34 | 5805,47 | 5805,47 | 5805,47 | 5805,47 | 5805,47 |
|  |  | местный бюджет | 5794,34 | 5805,47 | 5805,47 | 5805,47 | 5805,47 | 5805,47 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУ «Культурно-досуговый центр-кинотеатр «Спутник» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУ «Культурно-досуговый центр-кинотеатр «Спутник» |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов на территории Кочубеевского муниципального округа» | всего | 2799,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «КЦКС» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет, | 1719,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «КЦКС» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «КЦКС» |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Реализация инициативного проекта за счет внебюджетных источников (Ремонт памятника воинам-землякам, погибшим в годы гражданской и Великой отечественной войн в х.Васильевском Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края) | всего | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «КЦКС» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет, | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «КЦКС» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 380,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «КЦКС» |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Реализация инициативного проекта (Ремонт памятника воинам-землякам, погибшим в годы гражданской и Великой отечественной войн в х.Васильевском Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края) | всего | 2419,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «КЦКС», Васильевский территориальный отдел АКМО СК |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет, | 1719,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «КЦКС», Васильевский территориальный отдел АКМО СК |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие «Обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | всего | 3787,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «КЦКС», Васильевский территориальный отдел АКМО СК |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет, | 3597,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «КЦКС», Васильевский территориальный отдел АКМО СК |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | всего | 3787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «КЦКС», Ивановский территориальный отдел АКМО СК |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет, | 3597,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «КЦКС», Ивановский территориальный отдел АКМО СК |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Библиотечная деятельность в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» | всего | 29401,70 | 29407,20 | 29407,21 | 29407,21 | 29407,21 | 29407,21 |
|  |  | местный бюджет | 29401,70 | 29407,20 | 29407,21 | 29407,21 | 29407,21 | 29407,21 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «КЦБС им.А.В.Рубеля» | 29401,70 | 29407,20 | 29407,21 | 29407,21 | 29407,21 | 29407,21 |
|  |  | краевой бюджет, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «КЦБС им.А.В.Рубеля» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | всего | 28571,70 | 28577,20 | 28577,21 | 28577,21 | 28577,21 | 28577,21 |
|  |  | местный бюджет | 28571,70 | 28577,20 | 28577,21 | 28577,21 | 28577,21 | 28577,21 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «КЦБС им.А.В.Рубеля» | 28571,70 | 28577,20 | 28577,21 | 28577,21 | 28577,21 | 28577,21 |
|  |  | краевой бюджет, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «КЦБС им.А.В.Рубеля» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | всего | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
|  |  | местный бюджет | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «КЦБС им.А.В.Рубеля» | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
|  |  | краевой бюджет, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «КЦБС им.А.В.Рубеля» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие музейного дела в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» | всего | 4281,46 | 4285,03 | 4285,03 | 4285,03 | 4285,03 | 4285,03 |
|  |  | местный бюджет | 4281,46 | 4285,03 | 4285,03 | 4285,03 | 4285,03 | 4285,03 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУК «КИКМ» | 4281,46 | 4285,03 | 4285,03 | 4285,03 | 4285,03 | 4285,03 |
|  |  | краевой бюджет, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУК «КИКМ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций и объектов животного мира | всего | 4281,46 | 4285,03 | 4285,03 | 4285,03 | 4285,03 | 4285,03 |
|  |  | местный бюджет | 4281,46 | 4285,03 | 4285,03 | 4285,03 | 4285,03 | 4285,03 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУК «КИКМ» | 4281,46 | 4285,03 | 4285,03 | 4285,03 | 4285,03 | 4285,03 |
|  |  | краевой бюджет, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУК «КИКМ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» | всего | 34085,00 | 34136,00 | 34198,00 | 34198,00 | 34198,00 | 34198,00 |
|  |  | местный бюджет | 31615,00 | 31636,00 | 31658,00 | 31658,00 | 31658,00 | 31658,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры | 31615,00 | 31636,00 | 31658,00 | 31658,00 | 31658,00 | 31658,00 |
|  |  | краевой бюджет, | 970,00 | 1000,00 | 1040,00 | 1040,00 | 1040,00 | 1040,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры | 970,00 | 1000,00 | 1040,00 | 1040,00 | 1040,00 | 1040,00 |
|  |  | внебюджетные | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие «Оказание муниципальных услуг в соответствии с муниципальными заданиями муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры» | всего | 31594,28 | 31615,28 | 31637,28 | 31637,28 | 31637,28 | 31637,28 |
|  |  | местный бюджет | 31594,28 | 31615,28 | 31637,28 | 31637,28 | 31637,28 | 31637,28 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры | 31594,28 | 31615,28 | 31637,28 | 31637,28 | 31637,28 | 31637,28 |
|  |  | краевой бюджет, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | всего | 990,72 | 1020,72 | 1060,72 | 1060,72 | 1060,72 | 1060,72 |
|  |  | местный бюджет | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 | 20,72 |
|  |  | краевой бюджет, | 970,00 | 1000,00 | 1040,00 | 1040,00 | 1040,00 | 1040,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры | 970,00 | 1000,00 | 1040,00 | 1040,00 | 1040,00 | 1040,00 |
| 5 | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» | всего | 18702,72 | 18702,72 | 18702,72 | 18702,72 | 18702,72 | 18702,72 |
|  |  | местный бюджет | 18702,72 | 18702,72 | 18702,72 | 18702,72 | 18702,72 | 18702,72 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отделу культуры АКМО, МБУК «КЦКС» | 18702,72 | 18702,72 | 18702,72 | 18702,72 | 18702,72 | 18702,72 |
|  |  | краевой бюджет, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отделу культуры АКМО, МБУК «КЦКС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие Обеспечение деятельности по реализации программы: обеспечение деятельности и выполнение функций отдела культуры по нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, оказанию муниципальных услуг и управлению муниципальным имуществом муниципальных учреждений культуры Кочубеевского округа, подведомственных отделу культуры, других функций, определяемых Положением об отделе культуры | всего | 18702,72 | 18702,72 | 18702,72 | 18702,72 | 18702,72 | 18702,72 |
|  |  | местный бюджет | 18702,72 | 18702,72 | 18702,72 | 18702,72 | 18702,72 | 18702,72 |
|  |  | отделу культуры АКМО, МБУК «КЦКС» | 18702,72 | 18702,72 | 18702,72 | 18702,72 | 18702,72 | 18702,72 |
|  |  | краевой бюджет, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отделу культуры АКМО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБУК «КЦКС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

к постановлению администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края         от ___________№ ______

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей муниципальной программы

Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» и показателей решения задач подпрограмм Программы

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Источник информации (методика расчета) | Временные характеристики индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности учреждений культуры, сохранение объектов культурного наследия Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | единиц | Отчет 7-нк Отчет о выполнении муниципального задания | Годовой отчет Годовой и квартальные отчеты |  |
| 2. | Количество зрителей и слушателей, посетивших культурно-досуговые мероприятия, проведенные муниципальными учреждениями культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | единиц | Отчет 7-нк Отчет о выполнении муниципального задания | Годовой отчет Годовой и квартальные отчеты |  |
| 3 | Рост количества посещений организаций культуры | проценты | Отчет 7-нк Отчет о выполнении муниципального задания | Годовой отчет Годовой и квартальные отчеты |  |
| 4 | Среднее число посещений на 1 мероприятие | человек | Отчет 7-нк Отчет о выполнении муниципального задания | Годовой отчет Годовой и квартальные отчеты |  |
| 5 | Количество участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых учреждениях округа | единиц | Отчет 7-нк Отчет о выполнении муниципального задания | Годовой отчет Годовой и квартальные отчеты |  |
| 6 | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных Районным Дворцом культуры | единиц | Отчет 7-нк Отчет о выполнении муниципального задания | Годовой отчет Годовой и квартальные отчеты |  |
| 7 | Количество сельских домов культуры, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | единиц | Годовой отчет | Годовой и квартальные отчеты |  |
| 8 | Рост количества культурно-массовых мероприятий, проведенных Районным Дворцом культуры | процент | Отчет 7-нк Годовой отчет | Годовой и квартальные отчеты |  |
| 9 | Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению сохранности | единиц | Годовой отчет | Годовой и квартальные отчеты |  |
| 10 | Количество кинопоказов, проведенных МБУ «Культурно-досуговый центр-кинотеатр «Спутник» | единиц | Форма 10-НК | Годовой и квартальные отчеты |  |
| Подпрограмма «Библиотечная деятельность в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество посещений пользователями библиотек Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, | человек | Отчет 6-нк Отчет о выполнении муниципального задания | Годовой и квартальные отчеты |  |
| 2 | Число пользователей библиотек Кочубеевского муниципального округа, всего: | Человек | Отчет 6-нк Отчет о выполнении муниципального задания | Годовой и квартальные отчеты |  |
| 3 | Доля пользователей-детей (до 14 лет) из общего числа пользователей: | Процент | Отчет 6-нк Отчет о выполнении муниципального задания | Годовой и квартальные отчеты |  |
| 4 | Количество экземпляров новых поступлений: | Экземпляр | Отчет 6-нк Отчет о выполнении муниципального задания | Годовой и квартальные отчеты |  |
| 5 | Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге библиотеки: | Процент | Отчет 6-нк Отчет о выполнении муниципального задания | Годовой и квартальные отчеты |  |
| 6 | Динамика внесения записей в электронный каталог по сравнению с предыдущим годом | Процент | Отчет 6-нк Отчет о выполнении муниципального задания | Годовой и квартальные отчеты |  |
| 7 | Количество массовых мероприятий, проведенных библиотеками Кочубеевского муниципального округа, всего: | Единиц | Отчет 6-нк Отчет о выполнении муниципального задания | Годовой и квартальные отчеты |  |
| 8 | Доля библиотечных массовых мероприятий для детей до 14 лет: | Процент | Отчет 6-нк Отчет о выполнении муниципального задания | Годовой и квартальные отчеты |  |
| 9 | Количество библиотек, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | Единиц | Отчет 6-нк Отчет о выполнении муниципального задания | Годовой и квартальные отчеты |  |
|  | Подпрограмма «Развитие музейного дела в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |
| 1 | Количество посетителей музея | единиц | Отчет 8-нк Отчет о выполнении муниципального задания | Годовой и квартальные отчеты |  |
| 2 | Доля выставок и выставочных проектов | Процентов | Отчет 8-нк Отчет о выполнении муниципального задания | Годовой и квартальные отчеты |  |
| 3 | Доля предметов основного фонда, которые экспонировались в течение отчетного периода | Процентов | Отчет 8-нк Отчет о выполнении муниципального задания | Годовой и квартальные отчеты |  |
| 4 | Увеличение количества музейных предметов основного и научно-вспомогательного фондов | Единиц | Отчет 8-нк Отчет о выполнении муниципального задания | Годовой и квартальные отчеты |  |
| 5 | Доля предметов основного фонда музея зарегистрированных в ФГИС «Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации» | процентов | Отчет 8-нк | Годовой и квартальные отчеты |  |
| 6 | Количество музеев, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | Единиц | Отчет 8-нк | Годовой и квартальные отчеты |  |
|  | VI. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |  |  |
| 1 | количество обучающихся | Единиц | Отчет 1- ДО, 1-ДШИ, форма 1 -ДОП | Форма 1-ДШИ, форма 1-ДО, форма 1 -ДОП |  |
| 2 | количество обучающихся в ДШИ, ДМШ и ДХШ принявших участие в мероприятиях муниципального, краевого, всероссийского и международного уровней | Единиц | Годовые отчеты | Форма 1-ДШИ, форма 1-ДО, форма 1 –ДОП, текстовые отчеты |  |
| 3 | Количество организаций дополнительного образования, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы | Единиц | Годовые отчеты | Форма 1-ДШИ, форма 1-ДО, форма 1 –ДОП, текстовые отчеты |  |

Приложение 5

к постановлению администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края         от ___________№ ______

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель Программы, подпрограммы Программы | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности учреждений культуры, сохранение объектов культурного наследия Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |
| 1 | Закон Российской Федерации от 09.10.1992 года №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (в ред. Федерального закона от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ , в ред. от 05.12.2017г.) | обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на культурную деятельность; создание правовых гарантий для свободной культурной деятельности объединений граждан, народов и иных этнических общностей Российской Федерации; определение принципов и правовых норм отношений субъектов культурной деятельности; определение принципов государственной культурной политики, правовых норм государственной поддержки культуры и гарантий невмешательства государства в творческие процессы. | Отдел культуры администрации АКМО, МБУК «КЦКС», МБУ «Культурно-досуговый центр – кинотеатр «Спутник», МБУК «КЦБС им.А.В.Рубеля», МКУК «КИКМ», МБУ ДО «ДШИ №1», МБУ ДО «ДШИ №2», МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», Заветненский территориальный отдел АКМО СК | действующий |
|  | Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» | Развитие единого культурного пространства на территории Ставропольского края; повышение качества и доступности услуг в области культуры, предоставляемых населению Ставропольского края государственными учреждениями культуры Ставропольского края и муниципальными учреждениями культуры муниципальных образований Ставропольского края | Отдел культуры администрации АКМО, МБУК «КЦКС», МБУ «Культурно-досуговый центр – кинотеатр «Спутник»,МБУК «КЦБС им.А.В.Рубеля», МКУК «КИКМ», МБУ ДО «ДШИ №1», МБУ ДО «ДШИ №2», МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», Заветненский территориальный отдел АКМО СК | действующий |
|  | Распоряжение министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965 «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» | Расчет нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры | Отдел культуры администрации АКМО, МБУК «КЦКС», МБУ «Культурно-досуговый центр – кинотеатр «Спутник»,МБУК «КЦБС им.А.В.Рубеля», МКУК «КИКМ», МБУ ДО «ДШИ №1», МБУ ДО «ДШИ №2», МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», | действующий |
|  | Федеральная целевая программа «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Обеспечение сохранности объектов культурного наследия (ремонт, реставрация, благоустройство воинских захоронений) | Отдел культуры администрации АКМО, МБУК «КЦКС», Заветненский территориальный отдел АКМО СК | действующий |
|  | Постановление администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 28.10.2021г. № 1846 | Об утверждении административного регламента администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» | Отдел культуры администрации АКМО, МБУК «КЦКС», МБУ «Культурно-досуговый центр – кинотеатр «Спутник»,МБУК «КЦБС им.А.В.Рубеля», МКУК «КИКМ», МБУ ДО «ДШИ №1», МБУ ДО «ДШИ №2», МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», | действующий |
| 2.Подпрограмма «Библиотечная деятельность в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |
|  | Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.2008 г. (в ред. Федерального закона № 183-ФЗ) | Является правовой базой сохранения и развития библиотечного дела в Российской Федерации; регулирует общие вопросы организации библиотечного дела, взаимоотношений между государством, гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями в области библиотечного дела в соответствии с принципами и нормами международного права. | МБУК «КЦБС им.А.В.Рубеля» | действующий |
|  | Постановление администрации Кочубеевского муниципального округа СК от 05.05.2022г. № 486 | Утверждение административного регламента по предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» | Отдел культуры администрации АКМО, МБУК «КЦБС им.А.В.Рубеля» | действующий |
|  | Постановление администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 28.10.2021г. № 1846 | Об утверждении административного регламента администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» | Отдел культуры администрации АКМО, МБУК «КЦКС», МБУ «Культурно-досуговый центр – кинотеатр «Спутник»,МБУК «КЦБС им.А.В.Рубеля», МКУК «КИКМ», МБУ ДО «ДШИ №1», МБУ ДО «ДШИ №2», МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», | действующий |
| 3.Подпрограмма «Развитие музейного дела в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |
|  | ФЗ от 03.07.2016 г. № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Музейном Фонде Российской Федерации» | Организация учета, хранения музейных предметов, музейных коллекций | МКУК «КИКМ» | действующий |
|  | Государственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» | Об организации музейного обслуживания населения, предоставлении муниципальных услуг | МКУК «КИКМ» | действующая |
| 4.Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |  |  |
|  | Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» | Устанавливает правовые, организационные и экономические основы образования в Российской Федерации, основные принципы государственной политики Российской Федерации в сфере образования, общие правила функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности, определяет правовое положение участников отношений в сфере образования. | Отдел культуры администрации АКМО, МБУ ДО «ДШИ №1», МБУ ДО «ДШИ №2», МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ» | действующий |
|  | Постановление администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 28.10.2021г. № 1846 | Об утверждении административного регламента администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» | Отдел культуры администрации АКМО, МБУК «КЦКС», МБУ «Культурно-досуговый центр – кинотеатр «Спутник»,МБУК «КЦБС им.А.В.Рубеля», МКУК «КИКМ», МБУ ДО «ДШИ №1», МБУ ДО «ДШИ №2», МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», | действующий |
| 5.Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |
|  | Решение Совета Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | Регулирует финансовые отношения между администрацией Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края и отделом культуры администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | финансовое управление АКМО | в течение срока реализации программы |
|  | Постановление администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 28.10.2021г. № 1846 | Об утверждении административного регламента администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан» | Отдел культуры администрации АКМО, МБУК «КЦКС», МБУ «Культурно-досуговый центр – кинотеатр «Спутник»,МБУК «КЦБС им.А.В.Рубеля», МКУК «КИКМ», МБУ ДО «ДШИ №1», МБУ ДО «ДШИ №2», МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», | действующий |

Приложение 6

к постановлению администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края         от ___________№ ______

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограммы

| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограммы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям программы и задачам подпрограмм программы по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Цель 1. Цель «Развитие единого культурного пространства на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» | 0,530 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| 1.1 | Задача 1. «Обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.2 | Задача 2.Сохранение и популяризация многонационального культурного наследия народов Российской Федерации, проживающих на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края . | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.3 | Задача 3. Развитие материально-технической базы учреждений культуры, в том числе проведение капитального, текущего ремонта, реконструкции зданий учреждений культуры | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.4 | Задача 4. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.5 | Задача 5. Обеспечение деятельности по демонстрации кинофильмов | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 | Цель 2. Обеспечение библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социальных групп | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 2.1 | Задача 1. Организация библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотеки, библиографическая обработка документов и создание каталогов | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 2.2. | Задача 2. Формирование фонда библиотечных документов с учетом потребностей всех социально-возрастных категорий населения, повышение качества фондов библиотек на основе электронной каталогизации; комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов, в том числе в рамках нацпроекта, краевых или федеральных программ. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 2.3 | Задача 2. Развитие библиотек муниципальных образований Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края до уровня информационных, образовательных и досуговых центров на селе. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 2.4. | Задача 4. Развитие материально-технической базы учреждений культуры, в том числе проведение капитального, текущего ремонта, реконструкции зданий учреждений культуры | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 3 | Цель 3 . Развитие музейного дела, приобщение детей и молодёжи, работающего населения к истории и культуре родного края, возвращение к истокам | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 3.1 | Задача 1. Организация просветительской, культурно-образовательной деятельности музейными формами работы | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 3.2 | Задача 2. Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций и объектов животного мира. | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 3.3 | Задача 3. Развитие материально-технической базы учреждений культуры, в том числе проведение капитального, текущего ремонта, реконструкции зданий учреждений культуры | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 4 | Цель 4. Удовлетворение образовательных потребностей граждан в области музыкального образования и художественного воспитания | 0,180 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| 4.1 | Задача 1. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ, дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ и дополнительных программ художественно – эстетической направленности. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4.2 | Задача 2. Развитие материально-технической базы учреждений культуры, в том числе проведение капитального, текущего ремонта, реконструкции зданий учреждений культуры | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5. | Цель 5. Обеспечение реализации Программы | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 5.1 | Задача. Обеспечение деятельности и выполнение функций по нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, оказанию муниципальных услуг и управлению муниципальным имуществом муниципальных учреждений культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, подведомственных отделу культуры, и других функций | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |