**Информация о ходе реализации**

**муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края за 9 месяцев 2023 года**

В 9 месяцев 2023 года на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ) осуществлялась реализация 18 муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – программы):

1.«Развитие образования Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»;

2.«Социальная поддержка граждан в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края»;

3. «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»;

4. «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»;

5. «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, сети муниципальных автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»;

6. «Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»;

7. «Управление финансами Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»;

8. «Комплексные меры реализации молодежной политики в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края»;

9. «Развитие физической культуры и массового спорта в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края»;

10. «Развитие сельского хозяйства в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края»;

11. «Комплексные меры по профилактике экстремизма и межнациональных конфликтов в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края»;

12. «Совершенствование системы управления кадровыми процессами в организации муниципальной службы в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края»;

13. «Защита населения и территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций, решение задач гражданской обороны, выполнение мероприятий по профилактике нарушений, идеологии терроризма и наркомании»;

14. «Благоустройство населенных пунктов и формирование современной городской среды на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»;

15. «Обеспечение жильем молодых семей Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»;

16. «Формирование современной городской среды»;

17. «Противодействие коррупции в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края»;

18. «Укрепление общественного здоровья населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края».

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов Кочубеевского муниципального округа (далее – сводная бюджетная роспись) на 01 октября 2023 года на реализацию программ предусмотрено направить всего – 4 127 764,62 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 2 732 016,10 тыс. рублей и средства местного бюджета 1 395 748,52, тыс. рублей из которых 1 392 611,53 тыс. рублей – бюджет округа и 3 136,98 тыс. рублей – внебюджетные источники предусмотренные на реализацию инициативных проектов.

За 9 месяцев 2023 года кассовые расходы на реализацию основных мероприятий муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа составили – 2 426 180,70 тыс. рублей (58,78 % к сводной бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 596 200,88 тыс. рублей (58,43 % к сводной бюджетной росписи) и бюджета Кочубеевского муниципального округа – 829 979,82 тыс. рублей (59,46 % к сводной бюджетной росписи), из которых 828 164,98 тыс. рублей (59,47 % к сводной бюджетной росписи) - бюджет округа и 1 814,84 тыс. рублей (57,85 % к сводной бюджетной росписи) внебюджетные источники предусмотренные на реализацию инициативных проектов (приложение 1).

В ходе реализации муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края за 9 месяце 2023 года полностью реализовано 5 инициативных проекта:

1. Ограждение кладбища в станице Беломечетской Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края;
2. Благоустройство территории прилегающей к Дому культуры, расположенному по адресу ул. Баркова, 18 в селе Заветное Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края;
3. Создание и обустройство спортивной детской игровой площадки по ул. Мирная, 2А а. Карамурзинского Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края;
4. Обустройство автобусных остановок в селе Кочубеевском Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края;
5. Устройство детской игровой площадки по улице Чепракова в станице Барсуковской Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» завершены ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила 12 советских воинов, погибших в годы гражданской войны", 1919 г. в селе Ивановском.

В рамках реализации краевой адресной инвестиционной программы завешена реконструкция моста на 0+0,30 км подъезда к хутору Сотникова.

В рамках государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" за 9 месяцев 2023 года завершены:

- благоустройство территории МКДОУ №38 "Гвоздика";

- капитальный ремонт и оснащение оборудованием МКОУ СОШ № 6 ст. Барсуковская.

В рамках реализации муниципальных программ в основной капитал экономики Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (за счет всех источников финансирования, без бюджетных средств) за 9 месяцев 2023 года привлечено 6 064 543,50 тыс. рублей средств участников программ. Средства участников программы сложились за счет привлечения инвестиций, в основной капитал экономики за счет всех источников финансирования без бюджетных средств – 6 047 984,00 тыс. рублей, а также введены в эксплуатацию 6 объектов торговли на сумму 16 559,50 тыс. рублей.

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» (*далее - программа*) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2022 г. № 1447.**

 За 9 месяцев 2023 года в программу внесено 5 изменения (постановления администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 27.02.2023 г. № 193, от 07.03.2023 г. № 269, от 02.06.2023 г. № 625, от 30.06.2023 г. № 746, от 06.09.2023 г. № 1095).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел образования администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

По состоянию на 01 октября 2023 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства в сумме 1 497 280,73 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 840 721,44 тыс. рублей, за счет бюджета округа 656 559,29 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2023 года составили – 934 760,08 тыс. рублей (62,43 % к сводной бюджетной росписи).

В течении 9 месяцев 2023 года в рамках программы реализовывались следующие основные мероприятия:

- «Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края»;

- «Строительство дошкольных образовательных учреждений»;

- «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»;

- «Реализация регионального проекта «Содействие занятости»;

- «Обеспечение предоставления бесплатного общего образования»

- «Строительство общеобразовательных учреждений»;

- «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»;

- «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»;

- «Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»;

- «Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования»;

- «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»;

- «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»;

- «Создание условий для обновления и сохранения педагогических кадров в образовательных учреждениях путем обеспечения социальной поддержки».

- «Обеспечение деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений и круглосуточных оздоровительных загородных лагерях».

- «Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), обучение детей инвалидов на дому»

- «Выплаты на содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям»

- «Выплата единовременного пособия усыновителям»

- «Обеспечение реализации Программы»

В ходе выполнения программы за 9 месяцев 2023 года полностью реализовано 3 основных мероприятия «Выплата единовременного пособия усыновителям», «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка», «Обеспечение деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений и круглосуточных оздоровительных загородных лагерях» 13 основных мероприятий программы реализованы частично согласно запланированных сроков, по 2 основным мероприятиям не подошли сроки реализации, запланированные на 4 квартал 2023 года.

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2022 г. № 1464**.

За 9 месяцев 2023 года в программу внесено 2 изменения (постановления администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 02.03.2023 г. № 248, от 05.07.2023 год №784).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление труда и социальной защиты населения администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

 По состоянию на 01 октября 2023 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства в сумме 516 675,47 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 515 363,67 тыс. рублей и бюджета округа – 1 311,79 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2023 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составили – 433 104,91 тыс. рублей (83,83 % к сводной бюджетной росписи), в том числе за счет краевого бюджета – 432 191,82 тыс. рублей (83,86 % к сводной бюджетной росписи), бюджета округа – 913,09 тыс. рублей (69,61 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы в 9 месяцев 2023 года реализовывались следующие основные мероприятия:

- «Реализация мероприятий по реабилитации и социальной интеграции инвалидов»;

- «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»;

- «Реализация мероприятий по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций»;

- «Обеспечение реализации Программы»;

- «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов) в учреждениях образования».

 За 9 месяцев полностью реализовано основное мероприятие «Реализация мероприятий по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» в рамках подпрограммы «реализация мероприятий по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций». Субсидия из бюджета Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края предоставлена Кочубеевской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ставропольского края. По 3 основным мероприятиям проводится реализация согласно запланированного графика. По 1 основному мероприятию реализация запланирована на 4 квартал 2023 г.

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края" (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2022 г. № 1461.**

За 9 месяцев 2023 года в программу внесено 2 изменения (постановления администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 02.03.2023 г. № 245, от 19.07.2023 г. № 1236).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

По состоянию на 01 октября 2023 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства в сумме 210 451,39 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 17 511,98 тыс. рублей и бюджета Кочубеевского муниципального округа – 192 939,41 тыс. рублей, из которых 192 559,41 тыс. рублей – бюджет округа и 380,00 тыс. рублей – внебюджетные источники, предусмотренные на реализацию инициативных проектов.

За 9 месяцев 2023 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составили – 126 935,56 тыс. рублей (60,32 % к сводной бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета – 6 018,55 тыс. рублей (34,37 % к сводной бюджетной росписи), бюджета округа – 120 917,01 тыс. рублей (62,67 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2023 года реализовывались следующие основные мероприятия:

- «Организация культурно-досугового обслуживания населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»;

- «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»;

- «Деятельность в области демонстрации кинофильмов»;

- «Реализация инициативных проектов на территории Кочубеевского муниципального округа»;

- «Обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»;

- «Реализация регионального проекта «Творческие люди»;

- «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек муниципальных образований Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов»;

- «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»;

- «Реализация регионального проекта «Творческие люди»;

- «Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций и объектов животного мира»;

- «Реализация регионального проекта «Творческие люди»;

- «Оказание муниципальных услуг в соответствии с муниципальными заданиями муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры»;

- «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»;

- «Обеспечение деятельности по реализации программы».

В ходе выполнения программы за 9 месяцев 2023 года полностью выполнены 3 основных мероприятия по подпрограммам в части «Реализация регионального проекта «Творческие люди». Финансовые средства выплачены учреждению культуры и Кочубеевскому музею признанными лучшими по итогам года.

По 12 основным мероприятиям реализация проходит согласно запланированных мероприятий в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2022 г. № 1470.**

За 9 месяцев 2023 года в программу внесено 2 изменения (постановление администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 02.03.2023 г. № 247, от 29.09.2023 г. № 1192).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел экономического развития администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

Исполнение по программе за 9 месяцев 2023 года сложилось в сумме 6 081 595,81 тыс. рублей из них 17 052,31 тыс. рублей средства бюджета Кочубеевского муниципального округа и 6 064 543,50 тыс. рублей – средства участников программы. Средства участников программы сложились за счет привлечения инвестиций, в основной капитал экономики за счет всех источников финансирования без бюджетных средств – 6 047 984,00 тыс. рублей, а также введены в эксплуатацию 6 объектов торговли на сумму 16 559,50 тыс. рублей. По состоянию на 01 октября 2023 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства в сумме 25 315,99 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа – 25 315,99 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2023 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составили – 17 052,31 тыс. рублей (67,36 % к сводной бюджетной росписи), в том числе за счет средств бюджета округа – 17 052,31 тыс. рублей (67,36 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2023 года реализовывались следующие основные мероприятия:

- «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»;

- «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- «Организация и проведение мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности»;

- «Развитие потребительского рынка в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края»;

- «Строительство и реконструкция предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на территории Кочубеевского округа Ставропольского края»;

- «Организация системного информирования населения Кочубеевского округа через СМИ»;

- «Формирование инвестиционной привлекательности Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»;

- «Привлечение инвестиций в основной капитал экономики Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (за счет всех источников финансирования, без бюджетных средств);

- «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна»;

- «Размещение информации в сети Интернет, телевидении и на печатных носителях (листовки, газеты) о туристическом потенциале Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края мероприятиях туристской направленности, проходящих на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»;

- «Проведение консультаций по вопросам защиты прав потребителей».

По состоянию на 01 октября 2023 года по 11 основным мероприятиям реализация проходит согласно запланированных мероприятий в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, сети муниципальных градостроительство на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2022 г. № 1472.**

За 9 месяцев 2023 года в программу внесено 3 изменения (постановления администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 02.03.2023 г. № 249, от 28.06.2023 г. № 731, от 28.09.2023 г. № 1177).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел муниципального хозяйства администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

По состоянию на 01 октября 2023 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства в сумме 1 150 009,52 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1 017 741,68 тыс. рублей и бюджета округа – 132 267,84 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2023 года кассовые расходы по основным мероприятиям программы составили – 531 048,57 тыс. рублей (46,18 % к сводной бюджетной росписи), в том числе средства краевого бюджета – 456 548,28 тыс. рублей (44,86 % к сводной бюджетной росписи), и бюджета округа – 74 500,29 тыс. рублей (56,33 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2023 года реализовывались следующие основные мероприятия:

- «Содержание автомобильных дорог общего пользования окружного значения и сооружений на них для муниципальных нужд администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»;

- «Расходы по развитию сети муниципальных автомобильных дорог в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края»;

- «Реализация регионального проекта» «Региональная и местная дорожная сеть»;

- «Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах, находящихся в собственности Кочубеевского муниципального округа»;

- «Осуществление мероприятий по проведению весового контроля на дорогах общего пользования Кочубеевского муниципального округа»;

- «Закупка контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов».

 В ходе выполнения программы за 9 месяцев 2023 года полностью выполнены основное мероприятие «Закупка контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов». По 4 основным мероприятиям реализация осуществляется согласно плана графика, конец реализации запланирован на 4 квартал 2023 года.

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2022 г. № 1471.**

За 9 месяцев 2023 года в программу внесено 2 изменения (постановления администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 09.03.2023 г. № 273, от 19.07.2023 г. № 847).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел имущественных и земельных отношений администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

По состоянию на 01 октября 2023 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства из бюджета округа в сумме 9 551,90 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 53,18 тыс. рублей, за счет бюджета Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края 9 498,72 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2023 года составили – 4 526,98 тыс. рублей (47,39 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2023 года реализовывались следующие основные мероприятия:

- «Оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его использование»

- «Оформление права собственности на земельные участки и рациональное их использование»

- «Оплата услуг по публикации информационных сообщений»

- «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»

В ходе выполнения программы по 4 основным мероприятиям реализация осуществляется согласно плана графика, конец реализации запланирован на конец 2023 года.

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2022 г. № 1444.**

За 9 месяцев 2023 года в программу внесено 1 изменение (постановление администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 29.09.2023 г. № 1191).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – финансовое управление администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

По состоянию на 01 октября 2023 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства в сумме 63 954.49 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 299,13 тыс. рублей и средства бюджета округа – 63 655,36 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2023 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составили – 43 899,85 тыс. рублей (68,96 % к сводной бюджетной росписи), в том числе средства краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 43899,85 тыс. рублей (68,96 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2023 года реализовывались следующие основные мероприятия:

- «Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности»

- «Обеспечение деятельности финансового управления по реализации Программы»

В ходе выполнения программы по основным мероприятиям реализация осуществляется согласно плана графика, конец реализации запланирован на конец 2023 года.

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Комплексные меры реализации молодежной политики в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2022 г. № 1466.**

За 9 месяцев 2023 года в программу внесено 1 изменение (постановление администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 02.03.2023 г. № 246).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Центр молодежной поддержки Пегас».

По состоянию на 01 октября 2023 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства в сумме 3 765,00 тыс. рублей, в том числе средства бюджета округа – 3 792,82 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2023 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составили – 2 414,75 тыс. рублей (63,67 % к сводной бюджетной росписи), в том числе за счет средств бюджета округа – 2 414,75 тыс. рублей (63,67 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2023 года реализовывались следующие основные мероприятия:

- «Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на осуществление молодежной политики в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края»;

- «Организация и проведение комплекса мероприятий по формированию действенной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальной реабилитации в современном обществе»;

- «Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на возрождение и развитие духовно-культурных основ казачества, семейных традиций и осуществление военно-патриотического и физического воспитания молодежи»;

- «Обеспечение деятельности учреждения в области организационно-воспитательной работы с молодежью».

В ходе выполнения программы, по всем основным мероприятиям реализация осуществляется согласно плана графика, конец реализации запланирован на конец 2023 года.

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и массового спорта в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2022 г. № 1463.**

За 9 месяцев 2023 года в программу внесено 4 изменения (постановления администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 16.02.2023 г. № 174, от 25.05.2023 г. № 599, от 28.06.2023 г. № 726, от 25.09.2023 г. № 1153).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по физической культуре и спорту администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

По состоянию на 01 октября 2023 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства в сумме 325 798,54 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 271 710,55 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 54 087,98 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2023 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составили – 170 211,55 тыс. рублей (52,24 % к сводной бюджетной росписи), в том числе за счет краевого бюджета 138 002,75 тыс. рублей (50,79 % к сводной бюджетной росписи), за счет средств бюджета округа – 32 208,80 тыс. рублей (59,55 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2023 года реализовывались следующие основные мероприятия:

- «Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта»;

 - «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»;

- «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»;

- «Обустройство и ремонт объектов физической культуры и спорта Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края».

В ходе выполнения основных мероприятий проведено:

- проведено 186 спортивных мероприятий;

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции спортивного комплекса «Урожай»;

- продолжаются работы по обустройству умной площадки.

В ходе выполнения программы, по всем основным мероприятиям реализация осуществляется согласно плана графика, конец реализации запланирован на конец 2023 года.

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2022 г. № 1467.**

За 9 месяцев 2023 года изменений в программу не вносилось.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

По состоянию на 01 октября 2023 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства в сумме 14 086,26 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 7 312,74 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 6 773,52 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2023 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составили – 6 732,73 тыс. рублей (47,80 % к сводной бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета – 7 312,74 тыс. рублей (27,39 % к сводной бюджетной росписи), за счет бюджета округа – 4 729,64 тыс. рублей (69,83 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2023 года реализовывались следующие основные мероприятия:

- «Районное соревнование по организованному проведению уборки урожая зерновых культур среди коллективов сельскохозяйственных производителей»;

- «Развитие племенного, мясного и молочного животноводства»

- «Государственная поддержка научного потенциала в агропромышленном комплексе и информационно – консультационная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей».

В ходе выполнения программы, по основному мероприятию «Развитие племенного, мясного и молочного животноводства» реализация завершена в полном объеме, а именно проведены мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) Кочубеевского округа.

По 3 основным мероприятиям реализация осуществляется согласно плана графика, конец реализации запланирован на конец 2023 года.

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Комплексные меры по профилактике этнического и религиозного экстремизма, межнациональных конфликтов в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2022 г. № 1469.**

За 9 месяцев 2023 года изменений в программу не вносилось.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел социального развития и здравоохранения администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

По состоянию на 01 октября 2023 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства в сумме 30,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа – 30,00 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2023 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составили – 24,00 тыс. рублей (80,00 % к сводной бюджетной росписи), в том числе за счет бюджета округа – 24,00 тыс. рублей (80,00 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2023 года реализовывалось следующие основное мероприятие:

«Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное сохранение и развитие национальной самобытности народов и этнических групп граждан, проживающих на территории Кочубеевского округа».

В рамках основного мероприятия проведены следующие мероприятия:

- проведены 36 заседаний этнического совета Кочубеевского муниципального округа;

- еженедельно информация о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в Кочубеевском муниципальном округе направляется в министерство СК по национальной политике и делам казачества;

- специалисты отдела приняли участие в семинаре-совещании для специалистов ОМС по реализации государственной национальной политике в г. Ставрополь,в семинаре по реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации в г.Грозный;

- проведено анкетирование «Межнациональные отношения», в котором приняли участие 84 респондента;

- в газетах «Звезда Прикубанья», «Наш район» опубликовано 11 статей, официальном сайте АКМО СК размещен 21 материал;

- 88 беседы с мигрантами, прибывшими в Кочубеевский район Ставропольского края на постоянное жительство, а также с целью осуществления трудовой деятельности;

- 22 февраля состоялась акция «Мы - граждане России», приняли участие 20 человек.

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно плана графика, конец реализации запланирован в 4 квартале 2023 года.

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Совершенствование системы управления кадровыми процессами в организации муниципальной службы в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2022 г. № 1458.**

За 9 месяцев 2023 года изменений в программу не вносилось.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел правого и кадрового обеспечения администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

По состоянию на 01 октября 2023 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства в сумме 90,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа – 90,00 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий по программе за 9 месяцев 2023 года не осуществлялось.

В рамках программы реализовывалось основное мероприятие «Проведение мероприятий по совершенствованию и развитию муниципальной службы в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края».

В течение 9 месяцев 2023 года проводились мероприятия по совершенствованию и развитию муниципальной службы в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края: индивидуальные беседы с муниципальными служащими, организовывались учебы.

В течение 9 месяцев 2023 года проведено 6 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

Реализация основного мероприятия осуществляется согласно плана графика, конец реализации запланирован в 4 квартале 2023 года.

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Защита населения и территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций, решение задач гражданской обороны, выполнение мероприятий по профилактике правонарушений, идеологии терроризма и наркомании» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2022 г. № 1462.**

За 9 месяцев 2023 года в программу внесено 2 изменения (постановления администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 07.03.2023 г. № 270, от 21 июля 2023 г. № 864).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по общественной безопасности администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

По состоянию на 01 октября 2023 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства в сумме 39 020,64 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 4 594,45 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 34 426,19 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2023 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составили – 24 022,86 тыс. рублей (61,56 % к сводной бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета – 3 811,25 тыс. рублей (82,95 % к сводной бюджетной росписи), за счет бюджета округа – 20 211,61 тыс. рублей (58,71 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2023 года реализовывались следующие основные мероприятия:

- «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Кочубеевском округе Ставропольского края»;

- «Проведение мероприятий по реализации на территории Кочубеевского округа мер антитеррористической направленности, усиление мер по защите населения Кочубеевского округа от террористических угроз»;

- «Повышение уровня противодействия распространению идеологии терроризма и усиление работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий»;

- «Реализация профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений на территории муниципального округа»;

- «Проведение мероприятий по профилактике мошенничества»;

- «Проведение мероприятий по профилактике рецидивной преступности»;

- «Проведение мероприятий по профилактике «пьяной» преступности»;

- «Проведение мероприятий по профилактике подростковой преступности»;

- «Проведение мероприятий по профилактике уличной преступности»;

- «Оказание содействия заинтересованным организациям различных форм собственности в создании участков исправительного центра для обеспечения наказания в виде принудительных работ»;

- «Создание условий для привлечения народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности к деятельности по предупреждению правонарушений на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»;

- «Обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками, поэтапного сокращения наркомании и связанных с ней правонарушений на территории на территории Кочубеевского округа Ставропольского края до уровня минимальной опасности для общества»;

- «Проведение мероприятий антинаркотической направленности, посвященных Международному Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня)»;

- «Организация внеурочной и каникулярной занятости обучающих образовательных организаций, в том числе с использованием ресурсов ученического самоуправления. Общественного движения «ЮНАРМИЯ», воинских частей, дислоцирующих на территории»;

- «Обеспечение межведомственного взаимодействия при проведении на территории муниципального округа всероссийских и краевых антинаркотических акций, оперативно-профилактических операций»;

- «Выявление в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" страниц сайтов, сетевых адресов, содержащих сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ, местах приобретения таких средств, а также о способах и местах культивирования наркосодержащих растений»;

- «Профилактика зависимости от наркотических и других психоактивных веществ среди детей и молодежи»;

- «Пропаганда здорового образа жизни и выработка негативного отношения к употреблению и незаконному обороту наркотических и психотропных веществ».

Реализация основных мероприятий осуществляется согласно плана графика и исполняются в соответствии с запланированными сроками реализации контрольных событий, окончание реализации запланировано на 4 квартал 2023 года.

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство населенных пунктов на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2022 г. № 1465.**

За 9 месяцев 2023 года в программу внесено 3 изменения (постановления администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 23.01.2023 г. № 49, от 13.03.2023 г. № 290, от 21 июля 2023 г. № 863).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел архитектуры и градостроительства администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

По состоянию на 01 октября 2023 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства в сумме 2 374 130,27 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 48 189,19 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 188 941,08 тыс. рублей.

 За 9 месяцев 2023 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составили – 127 534.87 тыс. рублей (53,78 % к сводной бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета – 6 865,06 тыс. рублей (14,25 % к сводной бюджетной росписи), за счет бюджета округа – 120 669,81 тыс. рублей (63,87 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2023 года реализовывались следующие основные мероприятия:

- "Благоустройство населенных пунктов Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края";

- «Поддержка жилищного и коммунального хозяйства»;

- «Реализация инициативных проектов на территории Кочубеевского муниципального округа»;

- "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия".

В ходе реализации основного мероприятия «Реализация инициативных проектов на территории Кочубеевского муниципального округа» полностью реализовано 5 инициативных проекта

Реализация основных мероприятий осуществляется согласно плана графика и исполняются в соответствии с запланированными сроками реализации контрольных событий, окончание реализации запланировано на 4 квартал 2023 года.

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2022 года № 1460.**

За 9 месяцев 2023 года в программу внесено 2 изменения (постановления администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 19.06.2023 г. № 677, от 28.06.2023 г. № 732).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел муниципального хозяйства администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

По состоянию на 01 октября 2023 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства в сумме 4 263,77 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 4 055,24 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 208,53 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2023 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составили – 3 888,66 тыс. рублей (91,201 % к сводной бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета – 3 694,23 тыс. рублей (91,10 % к сводной бюджетной росписи), за счет бюджета округа – 194,43 тыс. рублей (93,24 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2023 года реализовывалось следующие основное мероприятие:

- «Улучшение жилищных условий молодых семей Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края».

Реализация основных мероприятий осуществляется согласно плана графика и исполняются в соответствии с запланированными сроками реализации контрольных событий, так за 9 месяцев 2023 года в целях реализации Программы молодым семьям было выдано 2 свидетельства и 4 извещения. По состоянию 1 октября 2023 года реализовано молодыми семьями 2 свидетельства и 3 извещения. 1 семья не реализовалась, так как срок действия извещения истек в мае 2023 года.

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2022 г. № 1473.**

За 9 месяцев 2023 года в программу внесено 2 изменения (постановления администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 13.03.2023 г. № 288, от 04 июля 2023 г. № 766).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел архитектуры и градостроительства администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

По состоянию на 01 октября 2023 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства в сумме 30 212,85 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета 4 462,85 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа – 25 750,00 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий по программе за 9 месяцев 2023 года не осуществлялось.

В рамках программы за 9 месяцев 2023 года реализовывались следующие основные мероприятия:

- «Реализация регионального проекта «Формирование современной городской среды»;

- «Наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, разработка документов территориального планирования и зонирования»;

- «Проведение комплексных кадастровых работ».

Реализация основных мероприятий осуществляется согласно плана графика и исполняются в соответствии с запланированными сроками реализации контрольных событий, окончание реализации запланировано на 4 квартал 2023 года.

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Противодействие коррупции в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2022 г. № 1459.**

За 9 месяцев 2023 года изменений в программу не вносилось.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел правого и кадрового обеспечения администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

По состоянию на 01 октября 2023 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства бюджета округа в сумме 90,00 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2023 года кассовые расходы по основному мероприятию программы составили – 16,00 тыс. рублей (17,78 % к сводной бюджетной росписи), в том числе за счет средств бюджета округа – 17,78 тыс. рублей (17,78 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2023 года реализовывалось основное мероприятие «Проведение мероприятий по противодействию коррупции в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края».

В ходе реализации основного мероприятия выполнены следующие мероприятия:

- проведены молодежные игры «Мы против коррупции!»;

- на официальном сайте администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края размещены информационные материалы антикоррупционной направленности;

- в течение 9 месяцев 2023 года были разработаны и приняты следующие нормативные правовые акты, направленные на обеспечение противодействия коррупции: Постановление администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 17.04.2023 года № 433 «О внесении изменений в постановление администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края [от 16 февраля 2021 года № 242](http://registr:8080/content/act/625ce2d4-0281-4f19-834b-9035b0e2408e.doc)», Постановление администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 09.03.2023 года № 279 «Об утверждении Порядка предварительного уведомления представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы муниципальными служащими администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края и регистрации этих уведомлений», постановление администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 10.01.2023 года № 13 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в аппарате администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового и (или) гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной службы», Постановление администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 10.01.2023 года № 12 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», Распоряжение администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 26.07.2023 года № 317-р «Об утверждении Положения о работе «телефона доверия» по фактам коррупционной направленности», Постановление администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 05.07.2023 года № 785 «Об утверждении основных направлений антикоррупционной деятельности в муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края», Распоряжение администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 26.07.2023 года № 317-р «Об утверждении карты коррупционных рисков в администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»;

- проведена антикоррупционной экспертизы нормативно ­правовых актов администрации Кочубеевского муниципального округа - коррупционных факторов не выявлено;

В течение 9 месяцев 2023 года отделом правового и кадрового обеспечения проводилась работа по подготовке информации для размещения на официальном сайте администрации Кочубеевского муниципального округа в подразделе противодействие коррупции, о реализации мероприятий противодействия коррупции, выявленных фактах коррупции и принятых мерах реагирования.

Реализация основного мероприятия, мероприятий и контрольных событий осуществляется согласно плана графика и исполняется в соответствии с запланированными сроками реализации.

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Укрепление общественного здоровья населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2022 г. № 1468.**

За 9 месяцев 2023 года изменения в программу не вносились.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел социального развития и здравоохранения администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

По состоянию на 01 октября 2023 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства бюджета округа в сумме 10,00 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2023 года кассовые расходы по основному мероприятию программы составили – 7,00 тыс. рублей (70 % к сводной бюджетной росписи), в том числе за счет бюджета округа – 7,00 тыс. рублей (70,00 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2023 года реализовывались следующие основные мероприятия:

- «Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья населения Кочубеевского округа»;

- «Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни».

 В рамках основного мероприятия «Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья населения Кочубеевского округа» проведены следующие мероприятия:

1. Комплекс мер, направленных на профилактику и снижение риска развития неинфекционных заболеваний населения Кочубеевского муниципального округа, ведение здорового образа жизни:

- Организованны и проведены занятия в школах здоровья, так за 9 месяцев 2023 года занятиями в Школах здоровья охвачено 6450 человек;

- Проведены лекции для населения о профилактике неинфекционных заболеваний и формировании здорового образа жизни, в том числе учащихся образовательных учреждений. Проведено 2990 лекции при участии медицинских работников. В ОУ проведено 138 мероприятий по пропаганде ЗОЖ. Всего памятки получили 5773 человека;

- Проведены диспансеризации и профилактически медицинские осмотры взрослого и детского населения. За 9 месяцев 2023 года охват профилактическими мероприятиями составил: диспансеризация взрослого населения – 17058 чел. (89,6% плана), профилактические медицинские осмотры взрослого населения 3939 чел. (94,7%), профилактические осмотры детей: 3500 чел. (100% плана).

- Подготовлены и распространены информационные материалы по профилактике неинфекционных заболеваний, так за 9 месяцев 2023 года подготовлено и распространено 1915 листовок и 75 стенгазет по профилактике неинфекционных заболеваний. В газетах «Звезда Прикубанья», «Наш район» опубликовано 7 статей, официальном сайте АКМО СК размещено 22 материала.

- Проведено 2 заседания рабочей группы по вопросам здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты и занятости населения на территории Кочубеевского муниципального округа (30 марта 2023 г, 20 сентября 2023 года).

- Проведено 7 волонтёрских акций по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни населения, количество участников составило 170 человек.

- Организован отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, так за 9 месяцев 2023 года выделена 81 путёвка для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в санаторий 19 путевок, в загородные оздоровительные центры 62 путевки.

- Проведен окружной конкурс плакатов «Будущее без туберкулёза», посвящённого Всемирному дню борьбы с туберкулезом конкурс проведён с 01.03.2023г по 20.03.2023 г., приняли участие 28 человек.

- Проведен День здоровья, посвящённый Всемирному дню здоровья. Так 07 апреля 2023 г., в 21 общеобразовательной организации Кочубеевского муниципального округа, прошли мероприятия, приуроченные к Всемирному дню Здоровья на тему «Наша планета, наше здоровье». В 1-11 классах были проведены классные часы, посвященные профилактике вредных привычек и сохранению здоровья. В рамках дня Здоровья были проведены мероприятия: всеобщая зарядка-1-11 классы; спортивное ориентирование - школы округа; массовые забеги-1 классы; веревочный курс «Путешествие на поезде Здоровья»-1-4 классы; классные часы «Построим более справедливый, более здоровый мир»; «Час веселых игр» для учащихся -1-4 классов; соревнования по волейболу-5-9 классы.

2) Мероприятия, направленные на профилактику факторов риска заболеваний мужской репродуктивной системы:

- проведено 334 консультация по вопросам оказания помощи мужчинам в сфере репродуктивного здоровья всех возрастов;

- в сети Интернет размещено 3 информации о причинах и профилактике заболеваний мужской репродуктивной сферы, распространено 198 листовки, подготовлено более 4 стенгазет.

3) Мероприятия, направленные на профилактику факторов риска стоматологических заболеваний:

- проведено 932 консультации по вопросам профилактики стоматологических заболеваний;

- Размещено 3 информационных материала, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 2 санитарных бюллетеня направленных на профилактику факторов риска стоматологических заболеваний.

 В рамках основного мероприятия «Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни» проведены следующие мероприятия:

1. Формирование культуры здорового питания населения:

- в сети Интернет размещено 12 информаций о принципах здорового питания и возможности пройти исследование на наличие факторов риска развития ожирения в медицинских организациях, подготовлено 3 санитарных бюллетеня.

- проведено 487 лекций по профилактике факторов риска избыточной массы тела и ожирения, 8 занятий о принципах здорового питания, охвачено 526 чел.

- организовано питание учащихся ОУ: в рамках ведомственных федеральных и краевых целевых программ получают питание 3402 учащихся начальных классов (100%). Всеми видами питания охвачено 7698 учащихся (97,2%), в том числе 7192 учащихся -горячее питание и 506-питание через буфет.

2) Комплекс мер, направленных на снижение распространённости потребления никотиносодержащей продукции, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя:

 - в газетах «Звезда Прикубанья», «Наш район» опубликовано 4 статьи, на официальном сайте АКМО СК размещено 36 информационных материалов и 1 видеоролик о вреде потребления наркотических и психотропных средств, распространено более 1500 листовок.

- по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни распространено 3500 памяток, листовок, брошюр.

- согласно мониторинга реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции отделом МВД России по Кочубеевскому району проведено 19 проверок, выявлено 5 фактов правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Административные материалы направлены для рассмотрения в суд.

- проведен окружной конкурс социальных видеороликов «За здоровье» (с 31 мая по 16 июня 2023 года), в конкурсе приняли участие 26 человек (возрастная категория 14-30 лет).

- проведен конкурс «Трезвость – норма жизни» (с 06 сентября по 30 сентября 2023 года), в конкурсе приняли участие 21 человек.

3) Комплекс мер, направленных на создание благоприятных условий для интенсивного развития физической культуры и массового спорта:

- распространено более 1200 памяток, 170 листовок о пользе физической активности.

- проведена Спартакиада школьников, в ходе которой проведены 11 муниципальных соревнований по различным видам спорта и различной возрастной категории, среди обучающихся общеобразовательных организаций, в которых приняли участие 796 человек.

- нормы ГТО сдали 433 человека, в том числе 379 школьника и 54 взрослых. Получили знаки отличия: бронза – 21, серебро – 24, золото – 15.

Реализация основных мероприятий осуществляется согласно плана графика и исполняется в соответствии с запланированными сроками реализации контрольных событий.

**ВЫВОД:** Таким образом по 18 муниципальным программам, реализуемым на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края за 9 месяцев 2023 года, ответственные исполнители приступили к реализации 54 подпрограмм, в которых предусмотрено 103 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий осуществляется согласно принятых планов графиков к муниципальным программам и исполняется в соответствии с запланированными сроками реализации контрольных событий. Так по итогам 9 месяцев 2023 года:

- 10 основных мероприятия выполнено в полном объеме;

- в 78 основных мероприятиях реализация осуществляется согласно принятых планов графиков на 2023 год и исполняется в соответствии с запланированными сроками реализации;

- в 3 основных мероприятиях реализация предусмотрена в 4 квартале 2023 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации Кочубеевского муниципального округаСтавропольского края | И.В. Тарасенко |