ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к информации о ходе реализации

муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа

Ставропольского края за 9 месяцев 2022 года

За 9 месяцев 2022 года на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ) осуществлялась реализация 18 муниципальных программ Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – программы):

1.«Развитие образования Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»;

2.«Социальная поддержка граждан в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края»;

3. «Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»;

4. «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»;

5. «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, сети муниципальных автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»;

6. «Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»;

7. «Управление финансами Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»;

8. «Комплексные меры реализации молодежной политики в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края»;

9. «Развитие физической культуры и массового спорта в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края»;

10. «Развитие сельского хозяйства в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края»;

11. «Комплексные меры по профилактике экстремизма и межнациональных конфликтов в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края»;

12. «Совершенствование системы управления кадровыми процессами в организации муниципальной службы в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края»;

13. «Защита населения и территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций, решение задач гражданской обороны, выполнение мероприятий по профилактике нарушений, идеологии терроризма и наркомании»;

14. «Благоустройство населенных пунктов и формирование современной городской среды на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»;

15. «Обеспечение жильем молодых семей Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»;

16. «Формирование современной городской среды»;

17. «Противодействие коррупции в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края»;

18. «Укрепление общественного здоровья населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края».

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов Кочубеевского муниципального округа (далее – сводная бюджетная роспись) на 01 октября 2022 года на реализацию программ предусмотрено направить всего – 3 744 434, 39 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 105 890,08 тыс. рублей, краевого бюджета – 2 324 028,78 тыс. рублей, бюджета округа – 1 310 062,37 тыс. рублей и внебюджетные поступления – 4453,16 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2022 года кассовое исполнение расходов по основным мероприятиям программ составило – 1 947 455,37 тыс. рублей (52,01 % к сводной бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета – 82 893,41 тыс. рублей (78,28 % к плановым значениям), краевого бюджета – 1 164 495,82 тыс. рублей (50,11 % к плановым значениям), бюджета округа – 698 495,59 тыс. рублей (53,32 % к плановым значениям), внебюджетные поступления – 1 570,55 тыс. рублей (35,27 % к плановым значениям).

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края»** (*далее - программа*) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2192.

По состоянию на 01 октября 2022 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства из бюджетов всех уровней в сумме 1 427 006,04 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2022 года составили – 819 799,77 тыс. рублей (57,45 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2022 года реализованы следующие основные мероприятия:

«Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования»;

«Строительство дошкольных образовательных учреждений»;

«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»;

«Реализация регионального проекта "Содействие занятости»;

«Обеспечение предоставления бесплатного общего образования»;

«Строительство общеобразовательных учреждений»;

«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»;

«Реализация регионального проекта «Современная школа»;

«Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»;

«Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования»;

«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»;

«Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»;

«Создание условий для обновления и сохранения педагогических и руководящих кадров в образовательных учреждениях путем обеспечения социальной поддержки»;

«Обеспечение деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений и круглосуточных оздоровительных загородных лагерях»;

«Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)»;

«Выплаты на содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям»;

«Выплата единовременного пособия усыновителям»;

«Обеспечение реализации Программы».

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 10 июня 2022 года № 643**.

По состоянию на 01 октября 2022 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства из федерального, краевого бюджета и бюджета округа в сумме 693 687,47 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2022 года составили – 579 772,73 тыс. рублей (83,58 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2022 года реализованы следующие основные мероприятия:

"Реализация мероприятий по реабилитации и социальной интеграции инвалидов"

"Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан";

"Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей";

"Реализация мероприятий по поддержке социально-ориентированных некомерческих организаций"

 "Обеспечение реализации Программы".

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края" (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2198.**

По состоянию на 01 октября 2022 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства из бюджетов всех уровней в сумме 198 886,39 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2022 года составили – 120 650,09 тыс. рублей (60,66 % к плановым показателям).

В рамках программы за 9 месяцев 2022 года реализованы следующие основные мероприятия:

"Организация культурно-досугового обслуживания населения Кочубеевского округа";

"Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан";

"Деятельность в области демонстрации кинофильмов";

"Реализация инициативных проектов на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края";

"Реализация регионального проекта «Творческие люди";

"Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек муниципальных образований Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов";

"Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан";

"Осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций и объектов животного мира";

"Реализация регионального проекта «Творческие люди";

"Оказание муниципальных услуг в соответствии с муниципальными заданиями муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры" ;

"Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан";

"Обеспечение деятельности по реализации Программы".

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Создание условий для устойчивого экономического роста Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2200.**

По состоянию на 01 октября 2022 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства из бюджета округа в сумме 24 719,31 тыс. рублей и средства участников программы в сумме 807 000 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета на выполнение мероприятий программы за 9 месяцев 2022 года составили – 16 610,72 тыс. рублей (67,20 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2022 года реализованы следующие основные мероприятия:

"Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства";

"Организация и проведение мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности";

"Развитие потребительского рынка в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края";

"Строительство и реконструкция предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на территории Кочубеевского округа Ставропольского края";

"Организация информирования населения о туристском потенциале Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края через информационные ресурсы"»;

"Организация системного информирования населения Кочубеевского округа через СМИ";

"Проведение консультаций по защите прав потребителей";

"Формирование инвестиционной привлекательности Кочубеевского округа Ставропольского края";

"Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна".

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, сети муниципальных градостроительство на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2194.**

По состоянию на 01 октября 2022 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства из краевого бюджета и бюджета округа в сумме 526 430,86 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2022 года составили – 176 520,97 тыс. рублей (33,53 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2022 года реализованы следующие основные мероприятия:

"Содержание автомобильных дорог общего пользования окружного значения и сооружений на них для муниципальных нужд администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края";

"Расходы по развитию сети муниципальных автомобильных дорог в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края";

"Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть".

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2199.**

По состоянию на 01 октября 2022 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства из бюджета в сумме 7 846,99 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2022 года составили –

5 434,38 тыс. рублей (69,25 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы в 9 месяцев 2022 года реализовывались следующие основные мероприятия:

"Оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его использование";

"Оформление права собственности на земельные участки, и рациональное их использование";

"Оплата услуг по публикации информационных сообщений";

"Обеспечение реализации программы и общепрограммных мероприятий".

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2195.**

По состоянию на 01 октября 2022 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства из бюджета округа в сумме 58 998,84 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2022 года составили – 42 450,42 тыс. рублей (71,95 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2022 года реализовывались следующие основные мероприятия:

"Централизованное ведение бюджетного(бухгалтерского) учета и отчетности";

"Обеспечение деятельности финансового управления по реализации Программы".

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Комплексные меры реализации молодежной политики в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2205.**

По состоянию на 01 октября 2022 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства из бюджета округа в сумме 3 649,17 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2022 года составили –

2 473,51тыс. рублей (67,78 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2022 года реализованы следующие основные мероприятия:

"Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на осуществление молодежной политики в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края";

"Организация и проведение комплекса мероприятий по формированию действенной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальной реабилитации в современном обществе";

"Обеспечение деятельности учреждения в области организационно-воспитательной работы с молодежью".

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и массового спорта в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2204.**

По состоянию на 01 октября 2022 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства из бюджетов всех уровней в сумме 482 465,42 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2022 года составили – 23 951,43 тыс. рублей (4,96 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2022 года реализовывались следующие основные мероприятия:

"Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта";

"Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия" ;

"Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края".

"Реализация инициативных проектов на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края"

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2208.**

По состоянию на 01 октября 2022 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства из краевого, федерального и местного бюджета в сумме 9 204,22 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2022 года составили –

6 592,33 тыс. рублей (71,62 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2022 года реализовывались следующие основные мероприятия:

"Развитие племенного, мясного и молочного животноводства";

"Государственная поддержка научного потенциала в агропромышленном комплексе и информационно-консультационная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей".

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Комплексные меры по профилактике экстремизма и межнациональных конфликтов в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2203.**

По состоянию на 01 октября 2022 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства из бюджета округа в сумме

30,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2022 года составили –

24,00 тыс. рублей (80 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2022 года реализовывались следующие основные мероприятия:

"Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное сохранение и развитие национальной самобытности народов и этнических групп граждан, проживающих на территории Кочубеевского округа".

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Совершенствование системы управления кадровыми процессами в организации муниципальной службы в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2196.**

По состоянию на 01 октября 2022 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства из бюджета округа в сумме 90,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы по программе за 9 месяцев 2022 года не осуществлялось.

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Защита населения и территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций, решение задач гражданской обороны, выполнение мероприятий по профилактике правонарушений, идеологии терроризма и наркомании» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2209.**

По состоянию на 01 октября 2022 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства из краевого бюджета и бюджета округа в сумме 45 773,99 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2022 года составили – 29 331,92 тыс. рублей (64,08 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2022 года реализовывались следующие основные мероприятия:

"Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Кочубеевском округе Ставропольского края";

"Проведение мероприятий по реализации на территории Кочубеевского округа мер антитеррористической направленности, усиления мер по защите населения Кочубеевского округа от террористических угроз";

"Укрепление законности и правопорядка как необходимого условия признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина";

"Обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками, поэтапного сокращения наркомании и связанных с ней правонарушений на территории Кочубеевского округа Ставропольского края до уровня минимальной опасности для общества".

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство населенных пунктов на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2201.**

По состоянию на 01 октября 2022 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства из краевого бюджета и бюджета округа в сумме 222 904,05 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2022 года составили – 90 195,48 тыс. рублей (40,46 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2022 года реализовывались следующие основные мероприятия:

"Благоустройство населенных пунктов Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края";

«Поддержка жилищного и коммунального хозяйства»;

"Реализация инициативных проектов на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края";

"Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия".

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых семей Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2193.**

По состоянию на 01 октября 2022 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства из краевого бюджета и бюджета округа в сумме 41 121,64 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2022 года составили – 33 138,63 тыс. рублей (80,59 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2022 года реализовывались следующие основные мероприятия:

"Улучшение жилищных условий молодых семей Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края".

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2206.**

По состоянию на 01 октября 2022 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства бюджета округа в сумме 1 520,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2022 года составили – 499,00 тыс. рублей (32,83 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2022 года реализовывались следующие основные мероприятия:

"Наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, разработка документов территориального планирования и зонирования".

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Противодействие коррупции в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2197.**

По состоянию на 01 октября 2022 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства бюджета округа в сумме 90,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2022 года составили – 5,00 тыс. рублей (5,56 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2022 года реализовывались следующие основные мероприятия:

"Проведение мероприятий по противодействию коррупции в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края".

**Муниципальная программа Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края «Укрепление общественного здоровья населения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2021 года № 2202.**

По состоянию на 01 октября 2022 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства бюджета округа в сумме 10,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 9 месяцев 2022 года составили – 5,00 тыс. рублей (50,00 % к сводной бюджетной росписи).

В рамках программы за 9 месяцев 2022 года реализовывались следующие основные мероприятия:

"Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья населения Кочубеевского округа".

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрацииКочубеевского муниципального округаСтавропольского края | И.В. Тарасенко |