**Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике этнического и религиозного экстремизма, межнациональных конфликтов в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края»**

Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике этнического и религиозного экстремизма, межнациональных конфликтов в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - программа)утверждена постановлением администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края от 30 декабря 2022 г. № 1469. В 2023 году изменения в программу и детальный план-график реализации муниципальной программы, утвержденный распоряжением АКМО СК от 30 декабря 2022 г. № 671-р не вносились.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел социального развития и здравоохранения администрации Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края.

 Цель Программы: сохранение в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края межнационального, межконфессионального мира и согласия на основе ценностей многонационального российского общества, профилактика этнического и религиозного экстремизма.

 По итогам 2023 года наблюдается выполнение плановых показателей индикаторов достижения целей Программы, в частности:

- Доля населения в возрасте от 10 до 65 лет, принявших участие в мероприятиях по гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений, составила 5,38%, при плане 4,4 %;

- Количество населения округа, в том числе членов общественных организаций, этнических групп, принимающих участие в конкурсах, фестивалях народного творчества составило 800 человек, при плане 540 человек;

- Количество мероприятий по гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений - проведено 62, при плане 54;

- Количество консультаций, бесед с мигрантами, прибывшими в Кочубеевский округ на постоянное жительство – проведено 120 при плане 118;

- Количество публикаций в СМИ, сети Интернет по тематике сохранения межнационального и межконфессионального согласия, традиционных российских духовно-нравственных ценностей, выполнено 63 публикации, при плане 52 публикации.

На реализацию программы в 2023 году было предусмотрено финансирование из средств бюджета Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) в объеме 30,00 тыс. рублей.

Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 30,00 тыс. рублей или 100 % к плановому финансированию.

 Программа включает 1 подпрограмму: «Профилактика экстремизма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов на территории Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края».

 В рамках основного мероприятия «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное сохранение, и развитие национальной самобытности народов и этнических групп граждан, проживающих на территории Кочубеевского округа» проведены следующие мероприятия:

 - 48 заседаний этнического совета Кочубеевского муниципального округа,

 -ежемесячно информация о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в Кочубеевском муниципальном округе направляется в министерство СК по национальной политике и делам казачества,

- специалисты отдела социального развития и здравоохранения АКМО СК приняли участие:

 в семинаре-совещании со специалистами ОМС по вопросам реализации государственной национальной политики в г. Ставрополь (31 марта 2023 г.),

 в семинаре по реализации государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации в г. Грозный (9-11 августа 2023г.),

 в выездном методическом семинаре «О ходе реализации Комплексного плана мероприятий по социально-культурному развитию цыган в Российской Федерации» г. Ставрополь (24 октября 2023г), с. Кочубеевское (25 октября 2023г.),

 в семинаре-совещании с руководителями территориальных отделов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по вопросам проведения мероприятий, направленных на противодействие распространения идеологии этнического и религиозного экстремизма, терроризма, социокультурной адаптации иностранных граждан, г.Ставрополь (27 октября 2023г.),

- опрос среди молодёжи по вопросам состояния межнациональных, межконфессиональных отношений, эффективности мероприятий по профилактике этнического и религиозного экстремизма, в котором приняли участие 109 человек. Анкетирование «Межнациональные отношения», в приняли участие 84 респондента,

- В газетах «Звезда Прикубанья», «Наш район» опубликовано 15 статей, на официальном сайте АКМО СК размещено 26 материалов, в социальных сетях Интернет 22 материала,

- 120 бесед с мигрантами, прибывшими в Кочубеевский район Ставропольского края на постоянное жительство, а также с целью осуществления трудовой деятельности,

- акции «Мы - граждане России», приняли участие 44 человека,

- конкурс прикладного творчества среди сельских домов культуры «Мир. Дружба. Взаимопонимание», в котором приняли участие 41 учреждение культуры (800 участников),

- фестиваль национальных культур «Кавказ – наш общий дом», приняли участие 800 человек,

- конкурс творческих работ «Моя малая Родина», приняли участие 10 человек.

- дни национальной культуры «Навстречу друг другу», приняли участие 100 человек,

- фестиваль национальных культур для детей «Мы дружбой крепкою сильны», приняли участие 12 образовательных учреждений, общее количество участников – 200 человек.

**Вывод**

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод об эффективности реализуемой муниципальной программы.

Из 5 установленных показателей программы перевыполнено – 5 показателей.

 Из 12 контрольных событий 12 выполнены в полном объеме.